## 埔寨镇
埔寨镇（村）工程项目统计表（2020年度实施）
填报单位：埔寨镇人民政府
序号 | 1.项目名称 | 2.招标时间 | 3.标的额（万元） | 4.实施时间 | 5.完工时间 | 6.项目地点 | 7.业主单位 | 8.资金来源 | 9.已支付（万元） | 10.结算金额（万元） | 11.招标 代理单位 | 12.参与竞标单位 | 13.中标单位 | 14.是否 会议决议 | 15.是否公示 | 16.业主单位项目负责人 | 17.备注
1 | 采芝村湖子村道加宽工程 |  |  | 2020年1月16日 | 2020年1月16日 | 采芝村 | 采芝村村民委员会 | 扶贫 | 12.4658 | 12.4658 |  |  |  | 是 | 是 | 谢俊仰
2 | 采芝村黄山排水水圳维修工程 |  |  | 2020年6月22日 | 2020年6月22日 | 采芝村 | 采芝村村民委员会 | 扶贫 | 5.4326 | 5.4326 |  |  |  | 是 | 是 | 谢俊仰
3 | 村委屋顶分布式光伏发电站工程 |  |  | 2020-02-05 | 2020-03-15 | 采芝村 | 采芝村村民委员会 | 扶贫 | 53.2033 | 53.2033 |  |  |  | 是 | 是 | 谢俊仰
4 | 党员学习室装修工程 |  |  | 2020-05-28 | 2020-06-30 | 采芝村 | 采芝村村民委员会 | 党建经费 | 6.6086 | 6.6086 |  |  |  | 是 | 是 | 谢俊仰
5 | 黄山地坪水泥硬底化工程 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-30 | 采芝村 | 采芝村村民委员会 | 扶贫 | 9.3468 | 9.3468 |  |  |  | 是 | 是 | 谢俊仰
6 | 公共服务站新建围墙及广场地坪修补工程 |  |  | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 采芝村 | 采芝村村民委员会 | 扶贫 | 17.6651 | 17.6651 |  |  |  | 是 | 是 | 谢俊仰
7 | 黄山三清三拆清理工程 |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-14 | 采芝村 | 采芝村村民委员会 | 三清三拆专项资金 | 2.0209 | 2.0209 |  |  |  | 是 | 是 | 谢俊仰
8 | 黄山、鸡子石、田心岗、石坡头修水圳工程 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 采芝村 | 采芝村村民委员会 | 基本农田保护专项资金 | 1.09 | 1.09 |  |  |  | 是 | 是 | 谢俊仰
9 | 坑尾、甘山塘、半东坑三清三拆工程 |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 采芝村 | 采芝村村民委员会 | 三清三拆专项资金 | 2.25 | 2.25 |  |  |  | 是 | 是 | 谢俊仰
10 | 五斗种修建水圳工程 |  |  | 2020-12-22 | 2021-01-12 | 采芝村 | 采芝村村民委员会 | 基本农田保护专项资金 | 2.5385 | 2.5385 |  |  |  | 是 | 是 | 谢俊仰
11 | 横坑村农田水圳清理维修工程 |  |  | 2020-01-08 | 2020-01-15 | 横坑村 | 横坑村村民委员会 | 基本农田保护专项资金 | 2.356 | 2.356 |  |  |  | 是 | 是 | 何锦霞
12 | 光伏发电二期工程 |  |  | 2020-06-01 | 2020年6月30日 | 横坑村 | 横坑村村民委员会 | 扶贫 | 83.104 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 何锦霞
13 | 长坑至茅园硬底化改造工程 |  |  | 2020-07-07 | 2020-10-31 | 茅园 | 茅园村村民委员会 | 镇拨 | 13.394 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 谢司铭
14 | 埔尾下新建村道工程 |  |  | 2020-03-18 | 2020-04-18 | 埔北埔尾下 | 埔北村村民委员会 | 县政协 | 7.2893 | 7.2893 |  |  |  | 是 | 是 | 张仁源
15 | 付后埔桥维修工程 |  |  | 2020-07-01 | 2020年7月31日 | 埔南村 | 埔南村村民委员会 | 镇拨 | 2.2428 | 2.2428 |  |  |  | 是 | 是 | 张仁锡
16 | 飞龙岩村道建设工程 |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-18 | 埔南村 | 埔南村村民委员会 | 镇拨 | 19.1845 | 19.1845 |  |  |  | 是 | 是 | 张仁锡
17 | V019线东光桥至大坷硬底化改造工程进度 |  |  | 2020-07-27 | 2020-10-31 | 埔南村 | 埔南村村民委员会 | 镇拨 | 54.9234 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 张仁锡
18 | 贫困户张春光、张顺发、张建兴房屋修缮工程 |  |  | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 埔南村 | 埔南村村民委员会 | 扶贫 | 4.8809 | 4.8809 |  |  |  | 是 | 是 | 张仁锡
19 | 集丰村张杜青房屋重建工程（扶贫） |  |  | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 埔南村 | 埔南村村民委员会 | 扶贫 | 8.113 | 8.113 |  |  |  | 是 | 是 | 张仁锡
20 | 东光桥至大河段整理路基及挡土墙、砼加标号、汽车转运砂浆工程 |  |  | 2020-07-15 | 2020-12-15 | 埔南村 | 埔南村村民委员会 | 镇拨 | 10.9272 | 10.9272 |  |  |  | 是 | 是 | 张仁锡
21 | 农田水利“三面光”工程 |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-22 | 埔西村 | 埔西村村民委员会 | 农田补贴专项资金 | 9.4017 | 9.4017 |  |  |  | 是 | 是 | 张东明
22 | 新宫至东司公村道建设及铺设涵管工程 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-20 | 埔西村 | 埔西村村民委员会 | 镇拨 | 8.311 | 8.311 |  |  |  | 是 | 是 | 张东明
23 | 294线长坑至塔下硬底化改造工程 |  |  | 2020-07-07 | 2020-10-31 | 塔下 | 塔下村村民委员会 | 镇拨 | 34.56 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 丘名前
24 | 学枫村三清三拆三整治经费工程（第一期） |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 学枫村 | 学枫村村民委员会 | 镇拨 | 5.152 | 5.152 |  |  |  | 是 | 是 | 黄暹新
25 | 丰顺县综合性传习中心工程 |  | 38 | 2020年3月9日 | 2020-05-14 | 埔寨镇人民政府 | 埔寨镇人民政府 | 2019年国家非物质文化遗产保护专项资金及自筹 | 34.92 | 34.92 |  |  | 广东省丰顺县第二建筑工程公司 | 是 | 否 | 叶碧玉
26 | 埔寨镇卫片违规用地复耕复绿工程（埔北片区-喜德盛区） |  | 按实结算 | 2020-04-01 | 2020-04-16 | 埔寨镇埔北村 | 埔寨镇人民政府 | 自筹资金 | 9.62 | 9.62 |  |  | 丰顺县熙晟建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 张锡钦
27 | 2019年埔寨镇灾毁水利设施修缮工程 |  | 按实结算 | 2020-03-28 | 2020-04-27 | 埔寨镇埔北村 | 埔寨镇人民政府 | 水务局灾毁水利设施修缮专项资金及自筹 | 6.2 | 6.2 |  |  | 丰顺林杏建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 罗文海
28 | 埔寨镇卫片违规用地复耕复绿工程（埔北片区） |  | 按实结算 | 2020-03-10 | 2020-03-20 | 埔寨镇埔北村 | 埔寨镇人民政府 | 自筹资金 | 8.22 | 8.22 |  |  | 丰顺县熙晟建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 张锡钦
29 | 广州海珠（丰顺）产业转移工业园供电路湖光支线迁改工程 |  | 69.42 | 2020-09-23 | 2020-11-30 | 埔寨镇埔北村 | 埔寨镇人民政府 | 园区建设资金 | 69.42 | 69.42 |  |  | 广东电网梅州丰顺供电局有限责任公司 | 是 | 否 | 罗文海
30 | 埔寨镇火灾高风险区域、地上栓以及三小场所整治工程 |  | 174.44 | 2020-11-10 | 未完工 | 埔寨镇埔北村、埔南村 | 埔寨镇人民政府 | 县财政资金及自筹资金 | 30 | 未结算 |  |  | 广东中天阳光建设有限公司梅州分公司 | 是 | 否 | 吴洪贤
31 | 埔寨镇埔北村居家养老服务站工程 |  | 48.34 | 2020-11-02 | 2021-01-07 | 埔寨镇埔北村 | 埔寨镇人民政府 | 2020年省财政福彩公益金项目补助资金 | 25 | 25.01 |  |  | 广东金邑工程建设有限公司 | 是 | 否 | 罗文海
32 | 丰顺县乡道117线大罗桥至万安桥段路面挖补工程 |  | 113.97 | 2020-06-26 | 2021-10-09 | 埔寨镇学枫村、横坑村、万安村 | 埔寨镇人民政府 | 交通运输局专项资金及自筹 | 70 | 153.17 |  |  | 丰顺县建设工程公司 | 是 | 否 | 陈雄辉
33 | 埔寨镇2020年“清四乱、“五清”专项整治工程 |  | 6.32 | 2020-04-30 | 2020-05-15 | 埔寨镇 | 埔寨镇人民政府 | 丰顺县河湖管护经费 | 5.95 | 5.95 |  |  | 丰顺县巨合建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 罗文海
34 | 埔寨镇卫片违规用地复耕复绿工程款（塔下片区） |  | 按实结算 | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 埔寨镇塔下村 | 埔寨镇人民政府 | 自筹资金 | 9.34 | 9.34 |  |  | 丰顺广汇建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 张锡钦
35 | 埔寨镇2020年第二次“清四乱”“五清”专项整治工程 |  | 7.74 | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 埔寨镇 | 埔寨镇人民政府 | 丰顺县河湖管护经费 | 7.3 | 7.3 |  |  | 丰顺县巨合建筑工程有限公司 | 是 | 否 | 张伟铮
36 | 埔寨镇2020年第二次“清漂”专项整治工程 |  | 4.9 | 2020-10-18 | 2020-11-18 | 埔寨镇 | 埔寨镇人民政府 | 丰顺县河湖管护经费 | 4.7 | 4.7 |  |  | 丰顺县巨合建筑工程有限公司 |  | 否 | 罗文海
37 | 埔寨镇2021年第二次“清漂”专项整治工程 |  | 10.33 | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 埔寨镇 | 埔寨镇人民政府 | 丰顺县河湖管护经费 | 9.91 | 9.91 |  |  | 丰顺县巨合建筑工程有限公司 |  | 否 | 陈鹏峰