## 汤坑镇
汤坑镇（村）工程项目统计表（2020年度实施）
填报单位：汤坑镇人民政府
序号 | 1.项目名称 | 2.招标时间 | 3.标的额（万元） | 4.实施时间 | 5.完工时间 | 6.项目地点 | 7.业主单位 | 8.资金来源 | 9.已支付（万元） | 10.结算金额（万元） | 11.招标 代理单位 | 12.参与竞标单位 | 13.中标单位 | 14.是否 会议决议 | 15.是否公示 | 16.业主单位项目负责人 | 17.备注
1 | 汤坑镇纪委办公室及治安巡逻大队办公室改造工程 |  |  | 2020.6.18 | 2020.7.18 | 汤坑镇纪委办公室、治安巡逻大队办公室 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 镇政府 | 8.7541 | 8.7541
2 | 梅溪村路口至枫树窝至兰坪硬底化改造工程（路线编码W656441423） |  |  | 2020.8.1 | 在建 | 梅溪村 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 | 46.8
3 | 石联村路口至杨梅岽硬底化改造工程（路线编码W690） |  |  | 2020.7.30 | 在建 | 石联村 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 | 110.9
4 | 吉坪村豪猪垄至鸡心山硬底化改造工程（路线编码Y355441423） |  |  | 2020.7.30 | 在建 | 吉坪村 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 | 76.086
5 | 丰顺县龙蟠寺公路硬底化改造工程 |  |  | 2020.9.9 | 在建 | 龙蟠寺 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 | 165.342
6 | 石桥头至大伯公（C394441423）、路口至牛湖（W633441423）工程 |  |  | 2020.7.10 | 在建 | 石桥头至大伯公、路口至牛湖 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 | 44.5
7 | 上棋坪至上山硬底化改造工程（路线编码Y388441423）、路口至下棋坪硬底化改造工程（路线编码W618441423） |  |  | 2020.8.1 | 在建 | 上棋坪至上山、路口至下棋坪 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 | 84
8 | G235-铜盘硬底化改造工程 |  |  | 2020.7.31 | 在建 | 铜盘村 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 | 6.84
9 | 园林路硬底化改造工程（路线编码W642441423） |  |  | 2020.7.31 | 在建 | 金湖村 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 金湖村自筹 | 29
10 | 高铁连接线至山角硬底化改造工程 |  |  | 2020.9.9 | 在建 | 高铁连接线至山角 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 | 8.5
11 | 铜盘村山体滑坡灾害整治和复绿整治项目款 |  |  | 2020.9.30 | 2020.10.8 | 铜盘村 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 镇政府 | 6.5238 | 6.5238
12 | 汤坑镇Y189线下村至均田硬底化改造工程 |  |  | 2020.9.9 | 在建 | 下村至均田 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 | 44
13 | 汤坑镇Y962线新铜村猪头坪-礤下硬底化改造工程 |  |  | 2020.11.02 | 在建 | 新铜村猪头坪-礤下 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 | 73.548
14 | 汤坑镇大宝山旅游干线赤狗拢抢险应急工程 |  |  | 2020.10.9 | 2020.11.8 | 大宝山旅游干线 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 镇政府 | 7.2012 | 7.2012
15 | 汤坑镇楼下坝至赤草段路面加铺沥青混凝土工程 |  |  | 2020.12.29 | 在建 | 楼下坝至赤草段 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 徐旭东、徐文佳、黎峰村、交通局 | 130
16 | 汤坑镇富坑村大坪移民村道路（虎局至贵角）扩宽工程 |  |  | 2020.10.13 | 在建 | 富坑村大坪移民村 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县供排水服务中心 | 9.8
17 | 丰顺县汤坑镇石联村站前广场便道（V427）硬底化改造工程 |  |  | 2020.11.1 | 在建 | 石联村站前广场便道 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 | 8.7876
18 | 路口至下坪村（W692)、路口至杨公坪（W673）、路口至葫芦坪（W691）硬底化改造工程 |  |  | 2020.9.11 | 在建 | 路口至下坪村、路口至杨公坪、路口至葫芦坪 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 县交通局 | 54.5184
19 | 大山背小学路段至农行路段改造工程款 |  |  | 2020-04-27 | 2020-05-31 | 大山背村 | 大山背村 | 慈善会、第一中心小学、农行等捐赠及村民自筹 | 165 | 165 |  |  |  | 是 | 是 | 杨国祥
20 | 村委楼下店铺维修工程款 |  |  | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 大山背村 | 大山背村 | 村集体资金 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 否 | 是 | 杨国祥
21 | 老下池塘安装安全围栏工程款 |  |  | 2020-04-28 | 2020-06-23 | 大山背村老祠堂池塘周边 | 大山背村 | 县政府扶贫资金 | 5.11 | 5.11 |  |  |  | 是 | 是 | 杨国祥
22 | 大坷尾至高楼圳道及黄屋桥头右侧圳道工程 |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 虎局村 | 虎局村 | 水务局 | 5.28 | 5.28 |  |  |  | 是 | 是 | 徐小山
23 | 党群服务中心及附属工程 |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 虎局村 | 虎局村 | 组织部 | 10 | 10 |  |  |  | 否 | 是 | 徐小山
24 | 足球场工程 |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 埔河村 | 埔河村 | 县体育局 | 1.5 | 53.17 |  |  |  | 是 | 是 | 俆显年
25 | 楼下坝至后安村路面附属工程款 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 埔河村 | 埔河村 | 汤坑镇人民政府 | 13.21 | 13.21 |  |  |  | 是 | 是 | 俆显年
26 | 横东村78千瓦光伏系统安装工程 | 2020-09-14 | 42 | 2020-10-09 | 2020-10-15 | 横东村村委二楼 | 横东村村民委员会 | 扶贫资金 | 39.66 | 39.66 | 横东村委会 | 梅州市立创源实业发展有限公司、广东英俐新能源有限公司、梅州广能源有限公司 | 梅州市立创源实业发展有限公司 | 是 | 是 | 徐位践
27 | 横东村深浣坑路面裁弯补直工程 |  |  | 2020-10-08 | 2020年11月11月5日 | 横东村深浣坑 | 横东村村民委员会 | 镇拨深浣坑公路裁弯补直工程款 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 是 | 是 | 徐位践
28 | 孔下自来水安装及附属工程 |  |  | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 横东村孔下 | 横东村村民委员会 | 扶贫资金 | 2.99 | 2.99 |  |  |  | 是 | 是 | 徐锻
29 | 龙丰河道防护铁网及警示牌安装工程 |  |  | 2020-08-16 | 2020-09-02 | 横东村龙丰 | 横东村村民委员会 | 镇拨龙丰小组河道加装防护资金 | 3.66 | 3.66 |  |  |  | 是 | 是 | 徐锻
30 | 均田村农田整改工程 |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 均田村 | 均田村 | 省财政厅 | 2.01 | 2.01 |  |  |  | 是 | 是 | 邱红接
31 | 均田村自来水修缮工程 |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-27 | 均田村 | 均田村 | 村集体资金 | 3.49 | 3.49 |  |  |  | 是 | 是 | 邱红接
32 | 均田村村道道路平整路基工程 |  |  | 2020-09-20 | 2020-10-10 | 均田村 | 均田村 | 县公路局 | 3 | 3 |  |  |  | 否 | 是 | 邱红接
33 | 均田村大松树道路维修工程 |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 均田村 | 均田村 | 村集体资金 | 1.85 | 1.85 |  |  |  | 是 | 是 | 邱红接
34 | 均田村村道道路平整路基工程 |  |  | 2020-12-19 | 2021-01-16 | 均田村 | 均田村 | 村集体资金 | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 是 | 是 | 邱红接
35 | 棋坪村村道维修 |  |  | 2020-08-02 | 2020-08-23 | 棋坪村 | 棋坪村 | 村集体资金 | 2.24 | 2.24 |  |  |  | 是 | 是 | 郑绍贤
36 | 棋坪村农田整改工程 |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-30 | 棋坪村 | 棋坪村 | 省财政厅 | 2.45 | 2.45 |  |  |  | 否 | 是 | 郑绍贤
37 | 棋坪村自来水修缮工程 |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-26 | 棋坪村 | 棋坪村 | 村集体资金 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 是 | 是 | 郑绍贤
38 | 棋坪村上棋坪至上山硬底化改造工程、路口至下棋坪硬底化改造工程 |  |  | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 棋坪村 | 棋坪村 | 陈绍常慈善基金会捐款 | 6 | 6 |  |  |  | 否 | 是 | 郑绍贤
39 | 棋坪村上山白叶坪路基扩宽工程 |  |  | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 棋坪村 | 棋坪村 | 县财政局 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  | 是 | 郑绍贤
40 | 金湖村平阳学校后排水沟改造工程 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-27 | 金湖村 | 金湖村 | 镇级专项经费、村集体资金 | 3.52 | 3.52 |  |  |  | 否 | 是 | 巫杏华
41 | 苏山付水圳维修及清理工程款 |  |  | 2020-07-06 | 2020-08-02 | 苏山村下窿空至苏山小学段 | 苏山村委 | 基本农田经济补偿金 | 1.02 | 1.02 |  |  |  | 是 | 是 | 黄光赚
42 | 后安村圳道维护及清杂工程款 |  |  | 2020-09-18 | 2020-10-22 | 后安村圳道维护（下后举至伯公下 榕树角伯公下猪嫲坡 ） | 后安村委 | 省财政厅 | 8.53 | 8.53 |  |  |  | 是 | 是 | 徐许秋
43 | 后安村伯公下至安墩下河道清杂工程款 |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 后安伯公下至安墩下河道长度约2公里清理周边垃圾 杂草 水浮莲等及清杂（下后举主圳 伯公下水圳 榕树角水圳） | 后安村委 | 河道管护经费及环境卫生 | 1.83 | 1.83 |  |  |  | 是 | 是 | 徐许秋
44 | 后安村安墩下路灯维修更换工程款 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-13 | 后安村安墩下路灯维修更换 | 后安村委 | 文化广电旅游体育局 | 5.98 | 5.98 |  |  |  | 是 | 是 | 徐许秋
45 | 后安桥建设工程款 |  |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 后安桥建设工程款 | 后安村委 | 林业局拨工作经费 | 2 | 2 |  |  |  | 是 | 是 | 徐许秋
46 | 金丰村委屋顶光伏发电工程 | 2020.6.17 | 36.72 | 2020-06-20 | 2020-07-13 | 金丰村 | 金丰村委 | 精准扶贫资金 | 37.3 | 37.3 | 广东英利新能源有限公司 江西皓晶新能源科技有限公司 梅州市丰睿新能源科技有限公司 | 广东英利新能源有限公司 江西皓晶新能源科技有限公司 梅州市丰睿新能源科技有限公司 | 广东英利新能源有限公司 | 是 | 是 | 邱文生
47 | 金汤村草塘尾排污沟建设一期工程款 |  |  | 2020-09-05 | 2020-10-05 | 金汤村草塘尾罗氏祠堂周边排污沟建设工程第一期 | 金汤村 | 扶贫资金 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 是 | 是 | 罗英勇
48 | 金汤村草塘尾排污沟建设二期工程款 |  |  | 2020-09-05 | 2020-10-05 | 金汤村草塘尾罗氏祠堂周边排污沟建设工程第二期 | 金汤村 | 扶贫资金 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 是 | 是 | 罗英勇
49 | 金汤村金欧寨东西门楼美化工程款 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-20 | 金汤村金瓯寨东门 西门楼 | 金汤村 | 扶贫资金 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 是 | 是 | 罗英勇
50 | 金汤村石印村道路水沟基础建设 |  |  | 2020-09-05 | 2020-10-05 | 金汤村石印村 | 金汤村 | 扶贫资金 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 是 | 是 | 罗英勇
51 | 金汤村金瓯桥栏杆加固工程款 |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-15 | 金汤村金瓯寨 | 金汤村 | 扶贫资金 | 3 | 3 |  |  |  | 是 | 是 | 罗英勇
52 | 双创顺发路及水沟修建工程 |  |  | 2020/10/12 | 2020/10/25 | 五一社区 | 五一社区 | 双创专项资金 | 1.14 | 1.14 |  |  |  | 是 | 是 | 林英超
53 | 双创修路面铺水沟工程 |  |  | 2020/8/21 | 2020/9/5 | 城北社区 | 城北社区 | 双创专项资金 | 2.7255 | 2.7255 |  |  |  | 是 | 是 | 谢贤勇
54 | 双创零星维修工程 |  |  | 2020/8/10 | 2020/9/10 | 红卫社区 | 红卫社区 | 双创专项资金 | 5.5428 | 5.5428 |  |  |  | 是 | 是 | 徐雪芬
55 | 东秀和顺村马虎跳墙水圳工程 |  |  | 2020-07-19 | 2020-08-14 | 东秀村 | 东秀村 | 县拨农田水利专项资金 | 9.405 | 9.405 |  |  |  | 是 | 是 | 徐绍明 | 无法找到该笔资金的具体来源
56 | 李屋楼桥边防洪挡土墙工程 | 2020-05-22 | 64.8686 | 2020-06-03 | 2020-10-16 | 东秀村 | 东秀村 | 镇转拨李屋楼村村民小组人居环境综合整治经费 | 48 | 64.8 |  | 丰顺县广盛建筑工程有限公司、丰顺县熙晟建筑工程有限公司、广东凯安建设有限公司丰顺分公司 | 丰顺县广盛建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 徐绍明 | 无法找到该笔资金的具体来源
57 | 金溪村委太平东路排水沟路面改造工程 |  |  | 2020-08-30 | 2020-09-15 | 金溪村 | 金溪村 | 创文创卫专项 | 21.4478 | 21.4478 |  |  |  | 是 | 是 | 邱万放 | 2020.9
58 | 金溪村村委创文改造工程 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 金溪村 | 金溪村 | 创文创卫专项 | 3.1103 | 3.1103 |  |  |  | 是 | 是 | 邱万放 | 2020.1
59 | 马嘶路段牛纹坑道路升级改造 |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-18 | 马嘶路段牛纹坑道路升级改造 | 汤坑镇铜盘村村民委员会 | 县检察院 | 1.7339 | 1.7102 |  |  |  | 是 | 是 | 冯伟亮
60 | 铜盘村西门洋农田水利建设 |  |  | 2020-07-10 | 2020-07-25 | 铜盘村西门洋农田水利建设 | 汤坑镇铜盘村村民委员会 | 县国土局 | 8.5004 | 8.4860.01 |  |  |  | 是 | 是 | 冯伟亮
61 | 吉坪村吉梅主村道大柯段路塌方修建工程款 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-23 | 吉坪村吉梅主村道大柯段路塌方修建 | 吉坪村村民委员会 | 县组织部、村集体 | 3.3469 | 3 |  |  |  | 是 | 是 | 徐位铸
62 | 吉坪村上企丰农田灌溉水沟、农田整改维护建设工程款 |  |  | 2020-04-29 | 2020-05-13 | 上企丰农田灌溉水沟、农田整改维护建设 | 吉坪村村民委员会 | 县国土局 | 3.321 | 3 |  |  |  | 是 | 是 | 徐位铸
63 | 吉坪村党员活动室天花板修复经费 |  |  | 2020-10-09 | 2020-10-15 | 党员活动室天花板修复经费 | 吉坪村村民委员会 | 村集体 | 3.2216 | 3.0442 |  |  |  | 是 | 是 | 徐位铸
64 | 新铜村车棚车位油漆打水泥工程 |  |  | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 车棚车位油漆打水泥 | 新铜村村民委员会 | 镇政府 | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 是 | 是 | 冯喜华
65 | 新铜村县纪委“两美”行动工程款 |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-18 | 县纪委“两美”行动工程款 | 新铜村村民委员会 | 县纪委 | 2 | 2 |  |  |  | 是 | 是 | 冯喜华
66 | 新铜村西气东输工程水泥路面修复工程款 |  |  | 202012-2 | 202012-10 | 西气东输工程水泥路面修复 | 新铜村村民委员会 | 村集体 | 2.0244 | 2.0244 |  |  |  | 是 | 是 | 冯景生
67 | 新铜村中小河流整治费 |  |  | 2020-04-08 | 2020-05-10 | 中小河流整治费 | 新铜村村民委员会 | 县水局 | 5 | 4.96 |  |  |  | 是 | 是 | 冯喜华
68 | 中楼村拆除老麦面房工程 |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-10 | 拆除老麦面房 | 中楼村村民委员会 | 村集体 | 1.6 | 1.571 |  |  |  | 是 | 是 | 蔡锦洲
69 | 汤坑镇梅溪村村道修复工程 |  |  | 2020-05-13 | 2020-07-03 | 梅溪村鸡麻笼 | 梅溪村 | 镇政府 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 是 | 是 | 邱绍军
70 | 汤坑镇梅溪村枫树窝小村新塘水圳工程 |  |  | 2020-06-23 | 2020-07-18 | 梅溪村枫树窝小村 | 梅溪村 | 县国土资源局 | 4.8603 | 4.8603 |  |  |  | 是 | 是 | 邱绍军
71 | 汤坑镇石联村寨外自然村开挖水圳工程 |  |  | 2020-04-08 | 2020-04-12 | 石联村寨外自然村 | 石联村 | 县国土资源局 | 1.1038 | 1.1038 |  |  |  | 是 | 是 | 黄文标 | 无合同
72 | 石联至洋田段圳道清淤泥杂物及局部维修工程 |  |  | 2020-05-10 | 2020-06-21 | 石联村 | 石联村 | 县国土资源局 | 4.3 | 4.3 |  |  |  | 是 | 是 | 黄文标
73 | 坑段象钩、叶尾埔、田背山及石坑寨外寨内圳道清淤泥杂物工程 |  |  | 2020-05-10 | 2020-06-21 | 石联村 | 石联村 | 县国土资源局 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 是 | 是 | 黄文标
74 | 汤坑镇石联村自来水安装水管，同抽水机设施工程 |  |  | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 石联村水库 | 石联村 | 村民自筹自来水费 | 1.4399 | 1.4399 |  |  |  | 是 | 是 | 黄文标
75 | 石联村池塘两边花池维修绿化工程 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 石联村 | 石联村 | 县司法局拨款 | 3 | 3 |  |  |  | 是 | 是 | 黄文标
76 | 汤坑镇新田村屋场背头岭水圳清淤等工程 |  |  | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 新田村 | 新田村 | 县国土资源局 | 1.983 | 1.983 |  |  |  | 是 | 是 | 蔡思波
77 | 新田村大坝村民小组议事室 |  |  | 2020-09-28 | 2020-11-12 | 新田村大坝村 | 新田村 | 汤坑镇政府 | 3.5867 | 3.5867 |  |  |  | 是 | 是 | 蔡思波
78 | 南门片、上寨、中和及大沟水圳清淤工程 |  |  | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 石桥村 | 石桥村 | 县国土资源局 | 1.02 | 1.02 |  |  |  | 是 | 是 | 高永便
79 | 丰顺县石桥头村委打冷水井生活用水项目 | 2020-07-28 | 9.7943 | 2020-08-05 | 2020-08-11 | 石桥村 | 石桥村 | 德合昌公司赞助及村民自筹 | 4 | 9.7573 |  |  |  | 是 | 是 | 高远辉