## 汤西镇
汤西镇（村）工程项目统计表（2020年度实施）
填报单位：汤西镇人民政府
序号 | 1.项目名称 | 2.招标时间 | 3.标的额（万元） | 4.实施时间 | 5.完工时间 | 6.项目地点 | 7.业主单位 | 8.资金来源 | 9.已支付（万元） | 10.结算金额（万元） | 11.招标 代理单位 | 12.参与竞标单位 | 13.中标单位 | 14.是否 会议决议 | 15.是否公示 | 16.业主单位项目负责人 | 17.备注
1 | 丰顺县汤西镇农贸市场外围排水沟工程 |  | 17.18 | 2020.03.30 | 2020.12.18 | 汤西镇新湖村娘妈宫 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 上级拨款及自有经费 | 16.21 | 16.21 |  |  |  | 是 | 是 | 陈泰象
2 | 双湖到石江沿线拆除广告牌、户外铁皮等工程 |  | 9 | 2020.09.14 | 2020.10.12 | 双湖到石江沿线 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 自有经费 | 8.51 | 8.51 |  |  |  | 是 | 是 | 陈泰象
3 | 颍川街拆除广告牌、户外铁皮等工程 |  | 6.27 | 2020.09.09 | 2020.09.30 | 颍川街 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 自有经费 | 5.93 | 5.93 |  |  |  | 是 | 是 | 陈泰象
4 | 丰顺县汤西镇创建宜居乡村工程项目 |  | 59.1 | 2020.08.28 | 2020.10.26 | 汤西镇新岭村 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 县级新农村资金、省扶贫协会资金 | 52.13 | 52.13 |  |  |  | 是 | 是 | 曾文铚
5 | 丰顺县榕江北河石江段及甲溪水蕉潭段河道治理工程 |  | 6.9 | 2020.09.10 | 2020.09.25 | 榕江北河石江段及甲溪水蕉潭段河道 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 河湖管护经费 | 6.82 | 6.82 |  |  |  | 是 | 是 | 陈泰象
6 | 汤西镇新岭村建设美丽乡村环境整治、部分基础工程 |  | 25.91 | 2020.10.22 | 2020.10.26 | 汤西镇新岭村 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 县级新农村资金 | 24.87 | 24.87 |  |  |  | 是 | 是 | 曾文铚
7 | 汤西镇政府新建围墙及排水沟工程 |  | 7.93 | 2020.08.26 | 2020.09.30 | 汤西镇人民政府 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 自有经费 | 7.74 | 7.74 |  |  |  | 是 | 是 | 许远明
8 | 汤西镇人民政府原办公用房（D级危房）拆除工程 |  | 16.68 | 2020.07.16 | 2020.08.06 | 汤西镇人民政府 | 丰顺县汤西镇人民政府 | 自有经费 | 13.74 | 13.74 |  |  |  | 是 | 是 | 陈泰象
9 | 新湖村拥目堂公厕新建工程 |  | 7.5316 | 2020.9.17 | 2020.10.30 | 新湖村拥目堂 | 新湖村村民委员会 | 厕所革命专项经费及村小组自筹 | 2.5 | 5 |  |  |  | 是 | 是 | 陈武建
10 | 新湖村大寨公厕改建工程 |  | 3.741 | 2020.9.17 | 2020.10.30 | 新湖村大寨 | 新湖村村民委员会 | 厕所革命专项经费及村小组自筹 | 3 | 4.3052 |  |  |  | 是 | 是 | 陈武建
11 | 新湖村屋场公厕改建工程 |  | 3.7352 | 2020.9.17 | 2020.10.30 | 新湖村屋场 | 新湖村村民委员会 | 厕所革命专项经费及村小组自筹 | 3 | 3.7555 |  |  |  | 是 | 是 | 陈武建
12 | 新湖村黄客山塘机耕路硬底化工程 |  | 10.6782 | 2021.12.9 | 2020.12.22 | 新湖村黄客山塘 | 新湖村村民委员会 | 县级资金、村民自筹 | 9.077 | 9.077 |  |  |  | 是 | 是 | 陈武建
13 | 双鹿村沙犁陂陂头圳道维修及清理工程 |  | 7.9733 | 2020.6.18 | 2020.7.20 | 双鹿村 | 双鹿村委会 | 农田基本建设专项资金 | 7.644 | 7.644 |  |  |  | 是 | 是 | 曾令艇
14 | 双鹿村委楼顶光伏工程 |  | 24.6205 | 2020.6.8 | 2020.6.23 | 双鹿村 | 双鹿村委会 | 扶贫引导资金 | 23.4494 | 23.4494 |  |  |  | 是 | 是 | 曾令艇
15 | 118线双鹿至新华路路面维修热心捐款芳名碑工程 |  | 3.8935 | 2020.8.2 | 2020.8.22 | 双鹿村 | 双鹿村委会 | 自筹 | 3.882 | 3.882 |  |  |  | 是 | 是 | 曾令艇
16 | 建档立卡贫困户房屋维修工程 |  | 4.8 | 2020.10.6 | 2020.10.18 | 双鹿村 | 双鹿村委会 | 扶贫630资金 | 4.6 | 4.6 |  |  |  | 是 | 是 | 曾令艇
17 | 双鹿村垃圾分类收集点建设工程 |  | 15 | 2020.1 | 2020.11 | 双鹿村 | 双鹿村委会 | 扶贫引导资金 | 14.5083 | 14.5083 |  |  |  | 是 | 是 | 曾令艇
18 | 双鹿村太阳能灯光亮化工程 |  | 19.05 | 2020.12.16 | 2020.12.31 | 双鹿村 | 双鹿村委会 | 扶贫引导资金 | 19.03 | 19.03 |  |  |  | 是 | 是 | 曾令艇
19 | 新岭村房前屋后美化绿化整治工程。（购买轮胎、石桌、杜鹃花等） |  | 4 | 2020.4.17 | 2020.4.27 | 新岭村 | 新岭村委 | 新岭村委经费 | 4 | 4 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发
20 | 新岭村榕树角公园垃圾清理回填平整工程 |  | 1.38 | 2020.10.24 | 2020.10.30 | 新岭村 | 新岭村委 | 三清三拆三整治专项款 | 1.38 | 1.38 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发
21 | 新岭村新寨大辽陂水圳修复工程 |  | 1.95 | 2020.11.15 | 2020.12.5 | 新岭村 | 新岭村委 | 新岭村基本农田保护经济补偿款 | 1.95 | 1.95 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发
22 | 新岭村（第二期）三清三拆三整治工程 |  | 4.7 | 2020.8.8 | 2020.9.10 | 新岭村 | 新岭村委 | 三清三拆三整治专项款 | 4.7 | 4.7 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发
23 | 新岭村（第二期）三清三拆三整治工程 |  | 24.6 | 2020.5.24 | 2020.7.8 | 新岭村 | 新岭村委 | 三清三拆三整治专项款 | 24.6 | 24.6 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发
24 | 新岭村村道亮化工程 |  | 19.09 | 2020.5.20 | 2020.6.15 | 新岭村 | 新岭村委 | 省政协帮扶12.95万村委自筹5.16万 | 18.11 | 18.11 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发
25 | 新岭村养鸡场与垃圾站水电配套工程 |  | 14.86 | 2020.11 | 2020.12 | 新岭村 | 新岭村委 | 省政协帮扶 | 13.57 | 13.57 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发
26 | 新岭村V423线新寨至向阳村硬底化改造工程 |  | 118.42 | 2020.9.18 | 2020.12.31 | 新岭村 | 新岭村委 | 县交通局 | 18 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发 | 硬底已修416米
27 | 新岭村V423线新寨至向阳村硬底化改造工程 |  | 91.34 | 2020.9.18 | 2020.12.31 | 新岭村 | 新岭村委 | 省政协帮扶 | 54 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发 | 生产路路基包含水面桥
28 | 新岭村双层环控高效养鸡场鸡舍工程 |  | 290 | 2020.9.22 | 2020.12.22 | 新岭村 | 新岭村委 | 省政协帮扶 | 232.01 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发
29 | 新岭村主村道升级改造工程 |  | 78.1 | 2020.9.18 | 2020.10.30 | 新岭村 | 新岭村委 | 省政协帮扶 | 35.65 | 36.75 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发 | 78.1万元包含排水沟改造，排水沟由广业公司负责建设，佐岭西段380米由金邑公司建设
30 | 新岭村甲溪新寨至莲塘溪道清理 |  | 23.26 | 2020.1.2 | 2020.1.9 | 新岭村 | 新岭村委 | 新岭村委经费 | 23.26 | 23.26 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发
31 | 新岭村蛇地岭山、下寨山防火带工程 |  | 3.02 | 2019.12.26 | 2020.1.8 | 新岭村 | 新岭村委 | 生态林效益补助经费、村委经费 | 3.02 | 3.02 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发
32 | 新岭村石陂圳修复工程 |  | 13.89 | 2020.1.8 | 2020.2.28 | 新岭村 | 新岭村委 | 省政协帮扶、631资金、村委自筹 | 13.89 | 13.89 |  |  |  | 是 | 是 | 陈永发
33 | 付广东泽瑞建设工程有限公司(新湖双湖路段排水清污施工） |  | 38.39万元 | 2019.11.13 | 2020.1.13 | 双湖至新湖 | 双湖村委 | 镇政府赞助资金双湖村农田.三清三拆 | 37.94 | 37.94 |  |  |  | 是 | 是 | 冯远来
34 | 付双湖村文体广场 |  | 37.88万元 | 2020.4.30 | 2020.9.30 | 广湖 | 双湖村委 | 省文化厅文化短版补助资金镇政府赞助 | 36.5 | 36.5 |  |  |  | 是 | 是 | 冯远来
35 | 付曾史之故居工程款 |  | 23.09万元 | 2020.9.29 | 2020.12.29 | 河沟 | 双湖村委 | 镇政府资金 | 21.98 | 21.98 |  |  |  | 是 | 是 | 冯源丰
36 | 付双湖村文体广场公共厕所 |  | 6.9万元 | 2020.4.30 | 2020.9.30 | 广湖文体广场 | 双湖村委 | 县资金 | 5 | 5 |  |  |  | 是 | 是 | 冯源丰
37 | 付双湖村广体广场道路改造工程款 |  | 5.36万元 | 2020.12.2 | 2020.12.18 | 广湖 | 双湖村委 | 县人大 | 5 | 5 |  |  |  | 是 | 是 | 冯源丰
38 | 付湖陂公厕新建工程款 |  | 7.13万元 | 2020.10.18 | 2020.11.03 | 湖陂 | 双湖村委 | 县资金 | 5 | 5 |  |  |  | 是 | 是 | 冯源丰
39 | 付双湖村河沟路灯改造工程 |  | 2.33万元 | 2020.12.2 | 2020.12.18 | 河沟 | 双湖村委 | 自筹.党群.赞助 | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 是 | 是 | 冯源丰
40 | 和安村清理河道淤泥及水浮莲工程 |  | 6.9266 | 2019-12-28 | 2020-01-05 | 和安村 | 和安村委 | 上级拨款 | 6.82 | 6.82 |  |  |  | 是 | 是 | 马永生
41 | 汤西镇和安村篮球场改造工程 |  | 4.956 | 2020-02-28 | 2020-03-11 | 和安村 | 和安村委 | 上级拨款 | 4.936 | 4.936 |  |  |  | 是 | 是 | 马永生
42 | 和安村人大联络站及汤西镇文化站和安分站工程 |  | 16.5856 | 2020-03-29 | 2020-04-26 | 和安村 | 和安村委 | 上级拨款 | 16.06 | 16.06 |  |  |  | 是 | 是 | 马永生
43 | 和安村委走廊地板机械房及其它零星工程 |  | 4.868 | 2020-04-28 | 2020-05-08 | 和安村 | 和安村委 | 村工作经费 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 是 | 是 | 马永生
44 | 和安村安全和曾两村主道水圳及坡头农田水毁工程 |  | 5.9927 | 2020-04-28 | 2020-05-08 | 和安村 | 和安村委 | 村工作经费 | 5.8 | 5.8 |  |  |  | 是 | 是 | 马永生
45 | 和安村清理河道淤泥及水浮莲工程 |  | 2.3379 | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 和安村 | 和安村委 | 村工作经费 | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 是 | 是 | 马永生
46 | 和安村人大联络站装修工程 |  | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 和安村 | 和安村委 | 村工作经费 | 1.954 | 1.954 |  |  |  | 是 | 是 | 马傍
47 | 和安村公共厕所改造工程 |  | 4.9809 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 和安村 | 和安村委 | 厕所改造专项资金 | 3.039 | 3.039 |  |  |  | 是 | 是 | 马傍
48 | 和安村安全村卫生间新建工程 |  | 7.5337 | 2020-11-13 | 2020-11-26 | 和安村 | 和安村委 | 厕所改造专项资金 | 5 | 5 |  |  |  | 是 | 是 | 马傍
49 | 新兴村水利清理加固第一期工程 |  | 5.47 | 2020.10.16 | 2020.11.04 | 新兴村 | 村委 | 农田专 项资金 | 5.18 | 5.18 |  |  |  | 是 | 是 | 黄练昌 | 2020
50 | 新兴村水利清理加固第二期工程 |  | 9.92 | 2020.11.26 | 2020.12.15 | 新兴村 | 村委 | 农田专 项资金 | 9.81 | 9.81 |  |  |  | 是 | 是 | 黄练昌 | 2020
51 | 光伏发电工程（一期） |  | 58.5 | 2020.01.15 | 2020.08.18 | 新兴村 | 村委 | 扶贫资金 | 5.23 | 5.23 |  |  |  | 是 | 是 | 黄宗运 | 2020
52 | 光伏发电工程（二期） |  | 58.5 | 2020.01.15 | 2020.08.18 | 新兴村 | 村委 | 扶贫资金 | 51.67 | 51.67 |  |  |  | 是 | 是 | 黄练昌 | 2020
53 | 建档立卡贫困户房屋维修工程 |  | 7.73 | 2020.08.28 | 2020.09.27 | 新兴村 | 村委 | 扶贫资金 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 是 | 是 | 黄练昌 | 2020
54 | 海洋自然村河岸硬底化及活动休闲工程 |  | 35.79 | 2020.10.30 | 2020.12.29 | 新兴村 | 村委 | 扶贫资金 | 10 | 10 |  |  |  | 是 | 是 | 黄练昌 | 2020
55 | 海洋自然村河岸硬底化及活动休闲工程 |  | 35.79 | 2020.10.30 | 2020.12.29 | 新兴村 | 村委 | 扶贫资金 | 18.01 | 18.01 |  |  |  | 是 | 是 | 黄练昌 | 2021
56 | 岳潭村红军（东江）第十一军军部旧址重建工程 | 2019.5 | 218.7063 | 2019.7.5 | 2020.6.18 | 岳潭自然村 | 大罗村村民委员会 | 岳潭自然村复垦自提留资金 | 223.03 | 223.03 | 广东元正招标采购有限公司 | 1.广东桔演建设工程有限公司2.丰顺县建设工程公司3.广东泽瑞建设工程有限公司 | 广东桔演建设工程有限公司 | 是 | 是 | 黄福财
57 | 酒江礤漫水桥升级改造工程 |  | 40.1099 | 2020.4.2 | 2020.5.28 | 大罗村酒江礤 | 大罗村村民委员会 | 自筹帮扶资金（10万元）、村集体（35.0085万元） | 45.0085 | 45.0085 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
58 | 大罗村林下“景天三七”中药材种植产业扶贫项目 |  | 167.15 | 2019.10.13 | 2020.11.3 | 大罗村下坷 | 大罗村村民委员会 | 自筹帮扶资金（167.15万元） | 167.15 | 167.15 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
59 | 大罗村平坑避雨亭工程 |  | 8.3773 | 2020.1.21 | 2020.2.18 | 新美 | 大罗村村民委员会 | 村委集体提留岳潭15％复垦资金 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
60 | 大罗村林下蜜蜂特色养殖项目 |  | 64.06 | 2020.4.15 | 2020.11.6 | 大罗村深坷山 | 大罗村村民委员会 | 自筹帮扶资金（64.06万元） | 64.06 | 64.06 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
61 | 深水井工程 |  | 9 | 2020.5.27 | 2020.6.24 | 三个井 | 大罗村村民委员会 | 村委集体提留岳潭15％复垦资金 | 8.65 | 8.65 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
62 | 大罗村大塘肚机耕路硬底化工程 |  | 15.0163 | 2020.5.7 | 2020.6.1 | 华上 | 大罗村村民委员会 | 2017年和2018年两年基本农田补偿资金 | 13.15 | 13.15 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
63 | 大罗村沿溪路整平、植树、绿化工程 |  | 13.8833 | 2020.6.12 | 2020.7.23 | 沿溪路 | 大罗村村民委员会 | 2019年度村集体提留30％生态林资金 | 11.81 | 11.81 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
64 | 绍南里及塘坊饮水升级造改工程 |  | 3 | 2020.6.30 | 2020.7.30 | 榕绍 | 大罗村村民委员会 | 村委会集体资金 | 2.9349 | 2.9349 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
65 | 竹前桥重建、机耕桥和会车点新建工程 |  | 26.0015 | 2020.6.11 | 2020.9.18 | 大罗村竹前 | 大罗村村民委员会 | 自筹帮扶资金（6.8万元）、村委集体提留岳潭15％复垦资金（19.9998万元） | 26.7998 | 26.7998 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
66 | 打水泥坪、街道清除淤泥和村委自来水配套工程 |  | 2.24 | 2020.6.30 | 2020.6.23 | 学校坪和新华街 | 大罗村村民委员会 | 汤西镇政府资金 | 2.1657 | 2.1657 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
67 | Y117线大罗伯凹公旁三清三拆三整治工程 |  | 1.308 | 2020.9.23 | 2020.10.30 | 华上 | 大罗村村民委员会 | 村委会集体资金 | 1.299 | 1.299 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
68 | 水圳维修和机耕路山体塌方清淤泥工程 |  | 1.609 | 2020.9.29 | 2020.10.26 | 多个点 | 大罗村村民委员会 | 村委会集体资金 | 1.535 | 1.535 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
69 | 村委大门扩大、宣传栏和华祝阁桥牌坊拆除重建工程 |  | 2.3935 | 2020.9.23 | 2020.10.28 | 村委、华上 | 大罗村村民委员会 | 党建经费 | 2.2423 | 2.2423 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
70 | 民富基地接大罗村118线道路排水沟工程 |  | 4.661 | 2020.10.10 | 2020.10.25 | 岭下 | 大罗村村民委员会 | 丰顺县财政局 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
71 | 公立幼儿园围墙场地修缮及翻新工程 |  | 2.9428 | 2020.10.21 | 2020.12.3 | 榕绍 | 大罗村村民委员会 | 汤西镇政府资金和村委会集体资金 | 2.7972 | 2.7972 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
72 | 岳潭桥头至军部旧址挡土墙工程 |  | 3.729 | 2020.8.18 | 2020.9.23 | 岳潭自然村 | 大罗村村民委员会 | 岳潭自然村复垦自提留资金 | 3.42 | 3.42 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
73 | 岳潭桥头至军部旧址路挡土墙工程 |  | 49.798 | 2020.7.28 | 2020.9.23 | 岳潭自然村 | 大罗村村民委员会 | 岳潭自然村复垦自提留资金 | 49.38 | 49.38 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
74 | 绍南里、学校沿路三清三拆三整治工程 |  | 4.7628 | 2020.11.18 | 2020.9.23 | 榕绍 | 大罗村村民委员会 | 汤西镇政府资金 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
75 | 大罗村教育基金会办公室重那工程 |  | 9.8414 | 2020.11.5 | 2020.12.25 | 学校 | 大罗村村民委员会 | 村委集体提留岳潭15％复垦资金 | 9.7252 | 9.7252 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
76 | 大罗村沿溪绿化维护工程 |  |  | 2020.07.20 | 2020.12.31 | 丰顺县汤西镇大罗村 | 大罗村村民委员会 | 村委会集体资金 | 3.42 | 3.42 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
77 | 岳潭村灌溉及饮水工程 |  |  | 2020.9.15 | 2020.12.25 | 岳潭自然村 | 大罗村村民委员会 | 岳潭村集体资金 | 18.0586 | 18.0586 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
78 | 大罗村伯公凹公路至新华村（华上和华下两片原旧管改造）水管升级改造及新美片耕地不实等零星工程 |  | 3.95 | 2020.8.11 | 2020.12.23 | 华上.华下.新美 | 大罗村村民委员会 | 村委会集体资金 | 3.342 | 3.342 |  |  |  | 是 | 是 | 黄福财
79 | 挡墙修复及其它工程 |  | 50 | 2020.1.5 | 2020.2.20 | 南（石示）村 | 村委 | 水务局 | 25 | 25 |  |  |  | 是 | 是 | 陈修宽 | 2020年
80 | 基本农田 |  | 8.91 | 2019.11.20 | 2020.4.20 | 南（石示）村 | 村委 | 基本农田 专项资金 | 8.091 | 8.091 |  |  |  | 是 | 是 | 陈修宽 | 2020年
81 | 基本农田 |  | 9.12 | 2020.5.6 | 2020.6.22 | 南（石示）村 | 村委 | 基本农田 专项资金 | 8.157 | 8.157 |  |  |  | 是 | 是 | 陈修宽 | 2020年
82 | 福宁下新泥头坑水池建设 |  | 4.26 | 2020.12.1 | 2020.12.15 | 南（石示）村 | 村委 | 县财政 | 4 | 4 |  |  |  | 是 | 是 | 陈福建 | 2020年
83 | 公共卫生间 |  | 118.75 | 2020.11.10 | 2020.12.10 | 南（石示）村 | 村委 | 省级 专项 | 45 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 陈福建 | 2020年
84 | 倒斗坝自然村广安居 文化活动中心（附属工程） |  | 16.75 | 2020.7.1 | 2020.8.1 | 南（石示）村 | 村委 | 县高指办10万镇级3万 | 13 | 13 |  |  |  | 是 | 是 | 陈福建 | 2020年
85 | 枫树林文化活动中心 （厨房配套工程） |  | 12.43 | 2020.7.2 | 2020.8.2 | 南（石示）村 | 村委 | 县高指办10万 | 10 | 10 |  |  |  | 是 | 是 | 陈福建 | 2020年
86 | 农田排水沟工程 |  | 8.96 | 2020.12.5 | 2020.12.20 | 南（石示）村 | 村委 | 基本农田 专项资金 | 8.10 5642 | 8.10 5642 |  |  |  | 是 | 是 | 陈福建 | 2020年
87 | 南溪杨德其危房改造工程 |  | 2.96 | 2020.10.3 | 2020.11.30 | 南（石示）村 | 村委 | 镇级2万村级0.957154 | 2.957 154 | 2.957 154 |  |  |  | 是 | 是 | 陈福建 | 2020年
88 | 村卫生站门前搭设树脂瓦及村委零星维修工程 |  | 2.25 | 2020.6.12 | 2020.6.22 | 蕉潭村委卫生站 | 蕉潭村村民委员会 | 村级经费 | 2.13 | 2.13 |  |  |  | 是 | 是 | 吴碧海
89 | 长潭桥至转角潭河道清理及管道理设工程 |  | 2.27 | 2020.6.15 | 2020.6.30 | 蕉潭村河道下村段 | 蕉潭村村民委员会 | 镇级河湖管护经费及村级经费 | 2.11 | 2.11 |  |  |  | 是 | 是 | 吴碧海
90 | 蕉潭村上新屋、石龙、渐下自然村道路侧挡墙维修加固工程 |  | 5.21 | 2020.7.6 | 2020.8.5 | 蕉潭村上新屋、石龙、渐下 | 蕉潭村村民委员会 | 镇级维护经费及村级经费 | 5.49 | 5.49 |  |  |  | 是 | 是 | 吴碧海
91 | 蕉潭村校园路修复工程 |  | 6.22 | 2020.8.3 | 2020.9.2 | 蕉潭村学校路 | 蕉潭村村民委员会 | 镇级维护经费及村级经费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  | 是 | 是 | 吴碧海
92 | 坑尾水圳建设项目 |  | 5.88 | 2020.9.3 | 2020.10.2 | 蕉潭村坑尾 | 蕉潭村村民委员会 | 基本农田保护经费 | 5.84 | 5.84 |  |  |  | 是 | 是 | 吴碧海
93 | 蕉潭村公厕建设工程 |  | 29.47 | 2020.7.25 | 2020.11.25 | 蕉潭村下辖自然村 | 蕉潭村村民委员会 | 厕所革命专项经费及村小组自筹 | 10 | 27.84 |  |  |  | 是 | 是 | 吴碧海
94 | 蕉潭村新农村建设前三清三拆三整治工程（三期） |  | 14.19 | 2019.12.24 | 2020.1.18 | 蕉潭村下辖自然村 | 蕉潭村村民委员会 | 三清三拆三整专项经费 | 13.78 | 13.78 |  |  |  | 是 | 是 | 吴碧海
95 | 蕉潭村坝仔茜坑水圳建设项目 |  | 7.9 | 2020.5.11 | 2020.8.10 | 蕉潭村坝仔、茜坑 | 蕉潭村村民委员会 | 基本农田保护经费 | 8.64 | 8.64 |  |  |  | 是 | 是 | 吴碧海
96 | 河西村横楼自来水饮水工程 |  | 34.2958 | 2019.12.3 | 2020.1.13 | 河西村高砂 | 河西村委 | 镇政府镇政府会议纪要 | 10 | 10 |  |  |  | 是 | 否 | 黄方平
97 | 河西村大坑肚丰门下至门排叉路段工程 |  | 26.1423 | 2019.12.10 | 2020.2.29 | 河西村大坑 | 河西村委 | 村委 | 3 | 3 |  |  |  | 是 | 否 | 黄方平
98 | 汤西镇河西村安全埔段河堤维修加固工程 |  | 6.5024 | 2020.3.2 | 2020.3.17 | 河西村安丰 | 河西村委 | 镇政府 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 是 | 否 | 黄方平
99 | 汤西镇河西村灌溉圳道三面光工程 |  | 4.7241 | 2020.4.1 | 2020.4.30 | 河西村 | 河西村委 | 基本农田建设款 | 4.57 | 4.57 |  |  |  | 是 | 否 | 黄方平
100 | 河西村S288至大坑和风门岽至过路坡工程 |  | 138.51 | 2020.7.15 | 2020.10.30 | 河西村 | 河西村委 | 县交通局 | 101.05 | 101.0532 |  |  |  | 是 | 否 | 吕汉亮
101 | 河西村机耕路扩建工程 |  | 4.7065 | 2020.10.27 | 2020.11.25 | 河西村 | 河西村委 | 基本农田建设款 | 4.5037 | 4.5037 |  |  |  | 是 | 否 | 吕汉亮
102 | 河西村公用卫生间工程 |  | 79.25 | 2020.11.10 | 2020.12.10 | 河西村 | 河西村委 | 县奖补资金+自筹 | 79.25 | 79.25 |  |  |  | 是 | 是 | 吕汉亮
103 | 河西村公厕建设工程 |  | 19.2045 | 2020.11.12 | 2020.12.11 | 河西村 | 河西村委 | 县奖补资金+自筹 | 15 | 15 |  |  |  | 是 | 是 | 吕汉亮
104 | 丰顺县汤西镇西城村下角文化活动中心承包门窗工程 |  | 5.7741 | 2019.10.12 | 2020.1.15 | 西城村 下角 |  | 县政协支持3万，县数据局支持1万，县国土支持1.5万 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
105 | 丰顺县汤西镇西城下凹道路建设工程 |  | 2.1165 | 2019.11.18 | 2020.2.18 | 西城村 下凹 |  | 附城派出所 | 2 | 2 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
106 | 丰顺县汤西镇西城村下凹新农村建设工程 |  | 1.5874 | 2019.11.18 | 2020.2.18 | 西城村 下凹 |  | 县土地 储备中心 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
107 | 丰顺县汤西镇西城村楼肚祠堂前村道工程 |  | 8.1467 | 2020.1.2 | 2020.2.26 | 西城村 楼肚 |  | 汤西镇政府支持2万,县组织拨2万整顿软弱涣散，西城村委2291元 | 4.2291 | 4.2291 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
108 | 汤西镇西城村三清理、三拆除、三整治工程（第一期） |  | 16.7133 | 2020.5.7 | 2020.5.27 | 西城村 |  | 三清、三拆、三整治专项资金 | 12.83 | 12.83 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
109 | 白头山田江陂水渠修复工程 |  | 5.8032 | 2020.6.6 | 2020.6.18 | 西城村 白头山 |  | 基本农田保护经济补偿省级补助专项资金 | 2.87 | 2.87 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
110 | 汤西镇西城村三清理、三拆除、三整治工程（第二期） |  | 18.0706 | 2020.6.1 | 2020.6.20 | 西城村 |  | 三清、三拆、三整治专项资金 | 11.63元 | 11.63 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
111 | 西城村下角自然村乌泥田机耕路路基工程 |  | 2 | 2020.9.20 | 2020.11.5 | 西城村 下角 |  | 县政府办 | 1 | 1 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
112 | 西城村大元角自然村新农村建设 |  | 35 | 2020.9.25 | 2020.11.29 | 西城村 大元角 |  | 汤西镇政府支持1万，西城村委支持2000元 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
113 | 西城上凹村公共厕所改造工程 |  | 4.8841 | 2020.9.25 | 2020.10.15 | 西城村 上凹 |  | 广东省农村厕所革命财政奖补资金 | 3 | 3 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
114 | 西城村下角公用卫生间工程 |  | 6.25 | 2020.9.23 | 2020.10.2 | 西城村 下角 |  | 广东省农村厕所革命财政奖补资金 | 5 | 5 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
115 | 汤西镇西城下凹村公共厕所建设工程 |  | 7.5265 | 2020.9.28 | 2020.10.18 | 西城村 下凹 |  | 广东省农村厕所革命财政奖补资金 | 5 | 5 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
116 | 上凹村排下圳工程 |  | 12.5904 | 2020.11.3 | 2020.11.23 | 西城村 上凹 |  | 基本农田保护经济补偿省级补助专项资金 | 6 | 6 |  |  |  | 是 | 是 | 刘华义
117 | 环境综合整治 |  | 1.5 | 2020.1.19 | 2020.1.30 | 颍川社区范围 | 颍川社区 | 汤西镇级资金 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 是 | 是 | 陈学正