## 小胜镇
小胜镇（村）工程项目统计表（2020年度实施）
填报单位：小胜镇人民政府
序号 | 1.项目名称 | 2.招标时间 | 3.标的额（万元） | 4.实施时间 | 5.完工时间 | 6.项目地点 | 7.业主 单位 | 8.资金来源 | 9.已支付（万元） | 10.结算金额（万元） | 11.招标 代理单位 | 12.参与竞标单位 | 13.中标单位 | 14.是否 会议决议 | 15.是否公示 | 16.业主单位项目负责人 | 17.备注
1 | 中社村安装LED路灯 |  | 11.45 | 2020.3.20 | 2020.5.10 | 中社村 | 村级 | 县交通局2万、公路局3万、组织部2万 | 11.45 | 11.45 |  |  |  | 是 | 是 | 李振华
2 | 百香果种植产业项目 |  | 5.22 | 2020-04-18 | 2020-06-18 | 田背村 | 村级 | 扶贫 | 5.22 | 5.22 |  |  |  | 是 | 是 | 李敬文
3 | 电商平台建设项目 |  | 16 | 2020-07-08 | 2020-07-22 | 田背村 | 村级 | 扶贫 | 12.8 | 16 |  |  |  | 是 | 是 | 李敬文
4 | 户户通水工程 |  | 18.8744 | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 石示下村 | 村级 | 扶贫 | 17.5106 | 17.5106 |  |  |  | 是 | 是 | 李裕泉
5 | 付老人活动中心（一期）工程 |  | 9.8578 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 丹竹村 | 村级 | 县级财政 | 3.2 |  |  |  |  | 是 | 是 | 庞先玉
6 | 砂土路硬底化改造及农田机耕道建设工程 |  | 23.5366 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 丹竹村 | 村级 | 县级财政 | 7 |  |  |  |  | 是 | 是 | 庞先玉
7 | 湖顶龙平整路面工程 |  | 2.8468 | 2020-08-20 | 2020-09-20 | 三坑村 | 村级 | 县级财政 | 2.7214 | 2.7214 |  |  |  | 是 | 是 | 李向阳
8 | 湖顶至半岗机耕路挡土墙工程 |  | 5.6815 | 2020-07-07 | 2020-08-02 | 三坑村 | 村级 | 县级财政 | 4.5284 | 4.5284 |  |  |  | 是 | 是 | 李向阳
9 | 小胜渡活动乐园工程 |  | 10.5184 | 2020-08-21 | 2020-12-01 | 三坑村 | 村级 | 县级财政 | 9.9897 | 9.9897 |  |  |  | 是 | 是 | 李向阳
10 | 马头平整路基工程 |  | 1.302 | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 小溪村 | 村级 | 自筹 | 1.302 | 1.302 |  |  |  | 是 | 是 | 刘洁君
11 | 小溪农田灌溉明渠道及水陂建设工程 |  | 7.384 | 2020-12-13 | 2021-01-13 | 小溪村 | 村级 | 自筹 | 3.8319 |  |  |  |  | 是 | 是 | 刘洁君
12 | 四好农村路圩镇连接线沥青路面工程 |  | 180.65 | 2020-08-05 | 2020-08-24 | 小胜村、中社村 | 小胜镇人民政府 | 交通局、镇政府 | 150 | 未结算 |  |  |  | 是 |  | 李小丽
13 | 小胜镇“三拆除”项目（第二轮） |  | 55.09 | 2020-04-15 | 2020-05-22 | 十一个行政村 | 小胜镇人民政府 | 农业局 | 50.95 | 50.95 |  |  |  | 是 |  | 李小丽
14 | 7村历史性垃圾清理工程 |  | 39.58 | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 中社、田背、三坑、丹竹、硃坑、荷坪、小溪 | 小胜镇人民政府 | 农业局 | 39.58 | 39.58 |  |  |  | 是 |  | 李小丽
15 | 砂土路硬底化工程（南坑、凹子背、白须窝、石坑） |  | 170 | 2020-07-01 |  | 大南、荷坪、三坑 | 小胜镇人民政府 | 交通局 | 111 | 未结算 |  |  |  | 是 |  | 钟伟强
16 | 镇党校（纪念馆二楼）修缮工程 |  | 19.11 | 2020-07-05 | 2020-08-20 | 坚真纪念馆 | 小胜镇人民政府 | 市组织部 | 18.17 | 18.17 |  |  |  | 是 |  | 张晴
17 | 生产力促进中心科技学习讲台LED电子屏暗转 |  | 13.61 | 2020-08-06 | 2020-09-08 | 坚真纪念馆 | 小胜镇人民政府 | 科技局 | 12.8 | 12.8 |  |  |  | 是 |  | 张晴
18 | 小胜镇纪念广场LED电子屏安装工程 |  | 60.4 | 2020-08-13 | 2020-10-01 | 中社村 | 小胜镇人民政府 | 财政局 | 56.55 | 56.55 |  |  |  | 是 |  | 张晴
19 | 小胜镇坚真纪念广场工程 |  | 194.1 | 2020-08-18 | 2020-10-02 | 坚真大道口 | 小胜镇人民政府 | 捐款、镇政府 | 130 | 未结算 |  |  |  | 是 |  | 李小丽
20 | 残联康园中心农疗基地建设工程 |  | 24.72 | 2020-08-20 | 2020-10-07 | 敬老院大院前 | 小胜镇人民政府 | 残联 | 22.83 | 22.83 |  |  |  | 是 |  | 李宪
21 | 大南南坑环城路石坎工程 |  | 56.68 | 2020-08-29 |  | 大南南坑 | 小胜镇人民政府 | 财政局 | 45.5 | 未结算 |  |  |  | 是 |  | 李小丽
22 | 砂土路硬底化工程（光彩桥至江背、下在至宫下坪） |  | 48 | 2020-09-01 |  | 小胜村、田面角村 | 小胜镇人民政府 | 交通局 | 31 | 未结算 |  |  |  | 是 |  | 钟伟强
23 | 小胜镇市电LED路灯配置安装工程 |  | 47.6 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 大南村 | 小胜镇人民政府 | 财政局 | 46.83 | 46.83 |  |  |  | 是 |  | 张晴
24 | 坚真纪念广场低压线路安装工程 |  | 6.68 | 2020-09-18 | 2020-09-30 | 坚真纪念广场 | 小胜镇人民政府 | 镇政府 | 6.15 | 6.15 |  |  |  | 是 |  | 李小丽
25 | 小胜镇应急道路维护、胜意桥两岸路肩清杂、平整、回填项目 |  | 10.34 | 2020-09-18 | 2020-09-28 | 小胜村、田背村、田面角村 | 小胜镇人民政府 | 镇政府 | 9.85 | 9.85 |  |  |  | 是 |  | 钟旺龙
26 | 砂土路硬底化工程（大南大輋坑至马鞍山） |  | 162 | 2020-10-15 |  | 大南 | 小胜镇人民政府 | 交通局 | 80 | 未结算 |  |  |  | 是 |  | 钟伟强
27 | 自来水厂配套设施建设工程 |  | 8.46 | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 小胜顶头坪 | 小胜镇人民政府 | 水务局 | 8.21 | 8.21 |  |  |  | 是 |  | 李宇锋
28 | 小胜镇南坑溪河固化绿化工程 |  | 9.79 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 大南南坑 | 小胜镇人民政府 | 水务局 | 9.5 | 9.5 |  |  |  | 是 |  | 李宇锋
29 | 南坑河道清理工程 |  | 5.5 | 2020-12-02 | 2020-12-08 | 大南南坑 | 小胜镇人民政府 | 水务局 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 是 |  | 李宇锋
30 | 小胜镇坚真大道六乱整治景观提升工程 |  | 58.95 | 2020-12-04 |  | 坚真大道 | 小胜镇人民政府 | 财政局 | 30 | 未结算 |  |  |  | 是 |  | 李小丽