## 潭江镇
潭江镇（村）工程项目统计表（2020年度实施）
填报单位：潭江镇人民政府
序号 | 1.项目名称 | 2.招标时间 | 3.标的额（万元） | 4.实施时间 | 5.完工时间 | 6.项目地点 | 7.业主单位 | 8.资金来源 | 9.已支付（万元） | 10.结算金额（万元） | 11.招标 代理单位 | 12.参与竞标单位 | 13.中标单位 | 14.是否 会议决议 | 15.是否公示 | 16.业主单位项目负责人 | 17.备注
1 | 党群服务中心背景墙 |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-29 | 党群服务中心 | 潭江社区居民委员会 | 潭江镇政府 | 1.446 | 1.446 |  |  |  | 是 | 是 | 李坤华
2 | 防护生态林地防火带 |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-22 | 石鼓潭至转水龙顶 | 潭江村委会 | 镇拔生态管护经费 | 3.9913 | 3.9913 |  |  |  | 是 | 是 | 洪劲
3 | 环境整治 |  |  | 2020-04-16 | 2020-04-28 | 转水片、潭江片 | 潭江村委会 | 村收入支出 | 2.0404 | 2.0404 |  |  |  | 是 | 是 | 洪劲
4 | 名人故居维修 |  |  | 2020-09-25 | 2020-11-10 | 转水自然村 | 潭江村委会 | 县文广局 | 3.05 | 3.05 |  |  |  | 是 | 是 | 洪劲
5 | 清理乱搭乱堆 |  |  | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 潭江村 委会新兴路 | 潭江村委会 | 三清三拆经费 | 2.411 | 2.411 |  |  |  | 是 | 是 | 洪劲
6 | 护林防火安全带 |  |  | 2020-12-12 | 2021-01-02 | 中田片 | 潭江村委会 | 镇拔生态管护经费 | 4.3569 | 4.3569 |  |  |  | 是 | 是 | 洪劲
7 | 农田灌溉坡头、圳道维修 |  |  | 2020-12-20 | 2021-01-12 | 转水自然村 | 潭江村委会 | 县农业农村局 | 2.9548 | 2.9548 |  |  |  | 是 | 是 | 洪劲
8 | 农田灌溉圳道维修 |  |  | 2020-12-20 | 2021-01-02 | 转水自然村 | 潭江村委会 | 省级农田保护补偿 | 2.2535 | 2.2535 |  |  |  | 是 | 是 | 洪劲
9 | 农田灌溉圳道维修 |  |  | 2020-06-28 | 2020-08-20 | 出米田自然村 | 潭江村委会 | 省级农田保护补偿 | 3.8938 | 3.8938 |  |  |  | 是 | 是 | 洪劲
10 | 农田灌溉圳道维修 |  |  | 2020-02-03 | 2020-03-02 | 转水自然村下角 | 潭江村委会 | 省级农田保护补偿 | 1.2379 | 1.238 |  |  |  | 是 | 是 | 洪劲
11 | 村道三面光 混疑土工程 |  |  | 2020-01-25 | 未完工 | 河口至柳下 | 枫坑村委会 | 村账支出 | 10 | 未完工 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩 | 未付清
12 | 河道内垃 圾清理 |  |  | 2020-11-10 | 2020-12-12 | 韩江河东岸枫坑村辖区内 | 枫坑村委会 | 潭江镇政府 | 0.6204 | 0.6204 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩
13 | 村口道路 附属工程 |  |  | 2020-01-07 | 2020-03-24 | 村口 | 枫坑村委会 | 村账支出 | 2.5279 | 2.5279 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩
14 | 水毁道路浆 砌石工程 |  |  | 2020-01-07 | 2020-03-24 | 灵子窝口 | 枫坑村委会 | 党建经费、 村账支出 | 0.8652 | 0.8652 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩
15 | 村道路边沟 挖掘、路肩 调平工程 |  |  | 2020-02-25 | 2020-03-24 | 河口至柳下 | 枫坑村委会 | 村账支出 | 2.2763 | 2.2763 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩
16 | 机耕道挖掘 工程 |  |  | 2020-01-07 | 2020-03-02 | 九顶至下池马坪 | 枫坑村委会 | 潭江镇政府 | 0.97129 | 0.97129 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩
17 | 机耕道挖掘 工程 |  |  | 2020-01-07 | 2020-03-02 | 白盆至龙背 | 枫坑村委会 | 潭江镇政府 | 2.8428 | 2.8428 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩
18 | 机耕道挖掘 工程 |  |  | 2020-01-07 | 2020-03-02 | 柳下桥头至对门 | 枫坑村委会 | 潭江镇政府 | 2.8665 | 2.8665 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩
19 | 防火带人 工割工程 |  |  | 2020-11-10 | 2020-12-12 | 白盆至石夹 子至唐缺 | 枫坑村委会 | 潭江镇政府 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩
20 | 三清三拆 工程 |  |  | 2020-06-20 | 2020-06-30 | 柳下 | 枫坑村委会 | 三清三拆专项经费 | 5.5056 | 5.5056 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩
21 | W411线下坑路口至下坑村“四好农村路”路基建设工程 |  |  | 2020-06-05 | 未完工 | 下坑 | 枫坑村委会 | 潭江镇政府拨款及村筹资筹劳款 | 4 | 未付清 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩 | 未付清
22 | W409向阳自然村“四好农村路”建设工程 |  |  | 2020-06-15 | 2020-10-20 | 向阳 | 枫坑村委会 | 2020年"四好农村路"专项资金 | 63.976 | 66.285 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩 | 未付清
23 | W407线赤沟溜路口至赤沟溜硬底化改造工程 |  |  | 2020-06-25 | 2020-10-20 | 赤沟溜 | 枫坑村委会 | 2020年"四好农村路"专项资金 | 10 | 16.155 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩 | 未付清
24 | W404水口桥至对门自然村“四好农村路”建设工程 |  |  | 2020-06-25 | 2020-10-20 | 柳下 | 枫坑村委会 | 2020年"四好农村路"专项资金 | 20 | 25.29 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩 | 未付清
25 | W411下坑路口至下坑村“四好农村路”建设工程 |  |  | 2020-06-25 | 2020-10-20 | 下坑 | 枫坑村委会 | 2020年"四好农村路"专项资金 | 2.061 | 8.64 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩 | 未付清
26 | 红光自然村混凝土路面施工工程 |  |  | 2020-06-25 | 未付清 | 红光 | 枫坑村委会 | 潭江镇政府拨款及筹资筹劳款 | 1.02 | 未完工 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩 | 未付清
27 | V408新竹自然村混凝土路面施工工程 |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 新竹 | 枫坑村委会 | 县、镇拨款及2020年"四好农村路"专项资金 | 130 | 187.65 |  |  |  | 是 | 是 | 李耿墩 | 未付清
28 | “三清、三拆、三整治”工程 |  |  | 2020-08-18 | 2020-11-25 | 汤沙 | 胜溪村委会 | 潭江镇政府 | 9.44 | 9.4446 |  |  |  | 是 | 是 | 吴正才
29 | 上片公路桥面修复及填土石方工程 |  |  | 2020-04-15 | 2020-06-19 | 胜溪 | 胜溪村委会 | 村集体经济 | 4.47 | 4.466 |  |  |  | 是 | 是 | 吴正才
30 | 乌石下至坪坑自然村道硬底化工程 |  |  | 2020-03-21 | 2020-12-21 | 胜溪 | 胜溪村委会 | 县交通局 | 24.21 | 24.21 |  |  |  | 是 | 是 | 吴正才
31 | 粉輋村宣传牌 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 村委 | 粉輋村委会 | 村自筹 | 1.1725 | 1.1725 |  |  |  | 有 | 有 | 张国辉
32 | 粉輋村村道附属工程 |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 崩岗路段 | 粉輋村委会 | 村自筹 | 1.8052 | 1.8052 |  |  |  | 有 | 有 | 张国辉
33 | 粉輋村村道路附属工程 |  |  | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 上屋路段 | 粉輋村委会 | 村自筹 | 6.6623 | 6.6623 |  |  |  | 有 | 有 | 张国辉
34 | 粉輋村村道路附属工程 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 和寿路段 | 粉輋村委会 | 村自筹 | 1.2542 | 1.2542 |  |  |  | 有 | 有 | 张国辉
35 | 茶园机耕路面硬底工程 |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 茶园 | 粉輋村委会 | 扶贫 | 20 | 42.8627 |  |  |  | 有 | 有 | 张国辉
36 | 光伏电站工程 |  |  | 2020-12-01 | 未完工 | 村委 | 粉輋村委会 | 扶贫 | 3.3 | 未完工 |  |  |  | 有 | 有 | 张国辉
37 | 茶业产业基地管养房建设 |  |  | 2020-12-01 | 未完工 | 茶园 | 粉輋村委会 | 慈善会 | 12 | 未完工 |  |  |  | 有 | 有 | 张国辉
38 | 镇政府支持大胜村上片溪背堤垻工程（溪背片治理） |  |  | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 溪背 | 大胜村委会 | 潭江镇政府 | 3 | 3 |  |  |  | 是 | 是 | 苏国星
39 | 大胜村豪树垇裕民果品基地土方建设工程（司法厅帮扶资金） |  |  | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 豪树垇 | 大胜村委会 | 司法厅帮扶 | 26.763 | 26.763 |  |  |  | 是 | 是 | 苏国星
40 | 裕民果品基地土地平整、路基石头清理、仓库地面硬底化、排水沟建设工程款及转账手续费15元 |  |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 豪树垇 | 大胜村委会 | 司法厅帮扶 | 13.1938 | 13.1938 |  |  |  | 是 | 是 | 苏国星
41 | 大胜村田背完子角、徐屋农田水圳灌溉工程 |  |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 田背 | 大胜村委会 | 潭江镇政府 | 8.987 | 8.987 |  |  |  | 是 | 是 | 苏国星
42 | 镇拔信用社转账李富春整治大胜村溪道清理淤泥工程 |  |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 大胜村 | 大胜村委会 | 潭江镇政府 | 4 | 4 |  |  |  | 是 | 是 | 苏国星
43 | 村窝子尾道路硬底化工程（630资金） |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 上村 | 大胜村委会 | 630资金 | 4.393 | 4.393 |  |  |  | 是 | 是 | 苏国星
44 | 大胜村4户建档立卡贫困户新建厕所工程 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 大胜村 | 大胜村委会 | 司法厅帮扶 | 3.2111 | 3.2111 |  |  |  | 是 | 是 | 苏国星
45 | 大胜村文化室老年活动中心装修工程+及手续费15元（省厅项目资金） |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 大胜村 | 大胜村委会 | 省厅项目资金 | 44.5666 | 44.5666 |  |  |  | 是 | 是 | 苏国星
46 | 上村片徐屋桥头护栏工程 |  |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 徐屋 | 大胜村委会 | 县财政局 | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 是 | 是 | 苏国星
47 | 基本农田圳道 及管道工程 |  |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 高段、富上、大塘肚 | 富溪村委会 | 潭江镇政府 | 7.605 | 7.605 |  |  |  | 是 | 是 | 李伟争
48 | 基本农田圳道 及管道工程 |  |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 老三村、牛寮窝 | 富溪村委会 | 潭江镇政府 | 7.75 | 7.75 |  |  |  | 是 | 是 | 李伟争
49 | 三清三拆工程 |  |  | 2020-09-01 | 1905-07-12 | 乌泥坑 | 富溪村委会 | 潭江镇政府 | 21.294 | 21.294 |  |  |  | 是 | 是 | 李伟争
50 | 人居环境整治 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 乌泥坑 | 富溪村委会 | 潭江镇政府 | 2.773 | 2.773 |  |  |  | 是 | 是 | 李伟争
51 | “三清、三拆、”工程 |  |  | 2020-09-10 | 2020-11-20 | 降福村 | 降福村委会 | 村集体经费 | 20.0094 | 20.0094 |  |  |  | 是 | 否 | 张金环
52 | 增富石自然村文化广场门坪 |  |  | 2020-02-23 | 2020-03-24 | 丹竹洋村 | 丹竹洋村委会 | 潭江镇政府 | 1.0337 | 1.0337 |  |  |  | 是 | 是 | 郑海平
53 | 三清三拆 |  |  | 2020-01-19 | 2020-04-20 | 丹竹洋村 | 丹竹洋村委会 | 潭江镇政府 | 9.384 | 9.384 |  |  |  | 是 | 是 | 凡宝建筑工程有限公司
54 | 三清三拆 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 丹竹洋村 | 丹竹洋村委会 | 潭江镇政府 | 7.3124 | 7.3124 |  |  |  | 是 | 是 | 凡宝建筑工程有限公司
55 | 村委玻璃门及二楼村委会议室门 |  |  | 2020-07-20 | 2020-08-27 | 丹竹洋村 | 丹竹洋村委会 | 村级经费 | 0.986 | 0.986 |  |  |  | 是 | 是 | 林广辉施工队
56 | 溪西至丹竹洋太阳能路灯工程 |  |  | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 丹竹洋村 | 丹竹洋村委会 | 潭江镇政府 | 9.936 | 9.936 |  |  |  | 是 | 是 | 梅州市佳诚太阳能有限公司
57 | 铜锣生态林防火隔离带 |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 丹竹洋村 | 丹竹洋村委会 | 潭江镇政府 | 5.0625 | 5.0625 |  |  |  | 是 | 是 | 广东潮客建设有限公司（
58 | 村容村貌 |  |  | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 丹竹洋村 | 丹竹洋村委会 | 潭江镇政府 | 4.0157 | 4.0157 |  |  |  | 是 | 是 | 广东潮客建设有限公司
59 | 邹小清征地款 |  |  | 2020-07-20 | 2021-01-20 | 丹竹洋村 | 丹竹洋村委会 | 县国土 | 10.1493 | 10.1493 |  |  |  | 是 | 是 | 邹小清
60 | 三清三拆 |  |  | 2020-10-09 | 2021-02-03 | 丹竹洋村 | 丹竹洋村委会 | 潭江镇政府 | 3.5213 | 3.5213 |  |  |  | 是 | 是 | 丰顺凡宝建筑工程有限公司
61 | 综合广场填土方工程 |  |  | 2020-02-26 | 2020-03-18 | 溪西广场 | 溪西村委会 | 县水务局 | 6.379 | 6.379 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
62 | 溪西村道安装 太阳能路灯 |  |  | 2020-05-08 | 2020-05-20 | 溪西村道 | 溪西村委会 | 县水务局 | 12.375 | 12.375 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
63 | 饶坪村道安装 太阳能路灯 |  |  | 2020-06-25 | 2020-07-13 | 饶坪村道 | 溪西村委会 | 县水务局 | 3.575 | 3.575 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
64 | 坝尾村道安装 太阳能路灯 |  |  | 2020-10-25 | 2020-11-09 | 坝尾原砖厂 村道 | 溪西村委会 | 县水务局 | 1.932 | 1.932 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
65 | 赤岗道路翻新工程 |  |  | 2020-09-16 | 2020-11-13 | 赤岗 | 溪西村委会 | 县水务局 | 1.4728 | 1.4728 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
66 | 综合广场二期填土方 工程 |  |  | 2020-09-10 | 2020-11-13 | 溪西广场 | 溪西村委会 | 县水务局 | 4.3134 | 4.3134 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
67 | 广场公厕建设工程 |  |  | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 溪西广场 | 溪西村委会 | 上级拨款、村筹 | 13.2 | 13.2 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
68 | 饶坪公厕建设工程 |  |  | 2020-11-16 | 2020-12-26 | 饶坪 | 溪西村委会 | 县农业农村局 | 5.0302 | 5.0302 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
69 | 村委门户制安工程 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 村委 | 溪西村委会 | 村经费 | 0.8838 | 0.8838 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
70 | 垃圾屋地坪工程 |  |  | 2020-06-12 | 2020-07-02 | 溪西村道 | 溪西村委会 | 村经费 | 0.58888 | 0.58888 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
71 | 党群服务中心背景板装饰 |  |  | 2020-07-25 | 2020-08-14 | 村委 | 溪西村委会 | 党建经费 | 0.71349 | 0.71349 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
72 | 垃圾屋 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-12 | 新渡 | 溪西村委会 | 村经费 | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
73 | 垃圾屋地坪台 |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-30 | 坝尾 | 溪西村委会 | 村经费 | 0.2175 | 0.2175 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
74 | 党群服务中心吊顶 |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 村委 | 溪西村委会 | 村经费 | 0.5345 | 0.5345 |  |  |  | 是 | 是 | 张楼湘
75 | 上片农田灌溉引水工程 |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-26 | 三洲溪村上片 | 三洲溪村委会 | 基本农田保护经费 | 3.6349 | 3.6349 |  |  |  | 是 | 是 | 曾广欣
76 | 三清三拆工程 |  |  | 2020-09-01 | 2020-01-01 | 三洲溪村村委 | 三洲溪村委会 | 潭江镇政府 | 6.4411 | 6.4411 |  |  |  | 是 | 是 | 曾广欣
77 | 三清三拆工程 |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-28 | 三洲溪全村 | 三洲溪村委会 | 潭江镇政府 | 9.296 | 9.296 |  |  |  | 是 | 是 | 曾广欣
78 | 丰顺县潭江镇官上村“三清、三拆、三整治”工程 |  |  | 2020-07-03 | 2020-07-27 | 官上村坑背、新屋下 | 官上村委会 | 村委办公费用支出 | 22.7206 | 22.7206 |  |  |  | 是 | 是 | 吴海燕
79 | 潭江镇官上村村委至坑背新开耕作道路施工工程 |  |  | 2020-08-30 | 2020-10-21 | 官上村坑背 | 官上村委会 | 潭江镇政府 | 5.6678 | 5.6678 |  |  |  | 是 | 是 | 吴海燕
80 | 官上村农村公共厕所建设工程 |  |  | 2020-10-30 | 2021-02-20 | 官上村坑背 | 官上村委会 | 潭江镇政府 | 6.29 | 6.2919 |  |  |  | 是 | 是 | 吴海燕
81 | 官上村农村公共厕所建设工程 |  |  | 2020-10-30 | 2021-02-20 | 官上村新屋下占田 | 官上村委会 | 潭江镇政府 | 6.3 | 6.3013 |  |  |  | 是 | 是 | 吴海燕
82 | 官上村坪坑公路塌方修复工程 |  |  | 2020-05-15 | 2020-05-26 | 官上村坪坑 | 官上村委会 | 潭江镇政府 | 1.224 | 1.224 |  |  |  | 是 | 是 | 吴恩铁
83 | 官上村人大联络站装修工程 |  |  | 2020-09-06 | 2020-10-20 | 官上村村委 | 官上村委会 | 潭江镇政府 | 4.8656 | 4.8656 |  |  |  | 是 | 是 | 吴海燕
84 | V182线公路（官溪至潭山裁弯取直工程） |  |  | 2020-03-01 | 2020-05-28 | V182线（官溪至潭山路段） | 官溪村委会 | 潭江镇政府 | 88 | 139.1713 |  |  |  | 是 | 是 | 廖剑全
85 | 农田灌溉蓄水坡头工程 |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-23 | 龙潭桥头 | 官溪村委会 | 潭江镇政府 | 8.7579 | 8.7579 |  |  |  | 是 | 是 | 廖剑全
86 | 天虹观水保护农田砌石坎工程款 |  |  | 2020-01-01 | 2020-05-18 | 天虹观水 | 官溪村委会 | 潭江镇政府 | 1.72 | 1.72 |  |  |  | 是 | 是 | 廖剑全
87 | 停车场征地 |  |  | 2020-10-09 | 2020-10-22 | 官下村 | 官下村委会 | 潭江镇政府 | 1.49 | 1.49 |  |  |  | 是 | 是 | 张瑞艳
88 | 村视频监控 |  |  | 2020-11-22 | 2020-12-07 | 官下村 | 官下村委会 | 潭江镇政府 | 3.07 | 3.07 |  |  |  | 是 | 是 | 张瑞艳
89 | 中泰广告店做森林防火宣传牌等制作 |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 官下村 | 官下村委会 | 花都交通局 | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 是 | 是 | 张瑞艳
90 | 村史陈列室装修预付款 |  |  | 2020-01-18 | 2020-03-12 | 官下村 | 官下村委会 | 潭江镇政府 | 9.34 | 9.34 |  |  |  | 是 | 是 | 张瑞艳
91 | 村集体茶厂建设项目进度款 |  |  | 2020-12-01 | 未完工 | 官下村 | 官下村委会 | 花都帮扶 | 20 | 未完工 |  |  |  | 是 | 是 | 张瑞艳
92 | 龙溪跻宁新时代文明实践示范点宣传装修进度款 |  |  | 2020-12-18 | 未完工 | 官下村 | 官下村委会 | 潭江镇政府 | 10 | 未完工 |  |  |  | 是 | 是 | 张瑞艳
93 | 龙溪跻宁新时代文明实践示范点宣传装修进度款 |  |  | 2020-12-18 | 未完工 | 官下村 | 官下村委会 | 潭江镇政府 | 10 | 未完工 |  |  |  | 是 | 是 | 张瑞艳
94 | 翠竹桥至政源桥堤脚加固工程 |  |  | 2020-02-15 | 2020-07-22 | 官下村 | 官下村委会 | 县水务局 | 8.23 | 8.23 |  |  |  | 是 | 是 | 张瑞艳
95 | 村村通自来水工程 |  |  | 2020-02-18 | 2020-07-09 | 官下村 | 官下村委会 | 县水务局 | 5.06 | 5.06 |  |  |  | 是 | 是 | 张瑞艳
96 | 村史陈列室二期款 |  |  | 2020-03-12 | 2020-07-22 | 官下村 | 官下村委会 | 潭江镇政府 | 5.71 | 5.71 |  |  |  | 是 | 是 | 张瑞艳
97 | 官下村狗嫲坑灌溉排水渠修复工程 |  |  | 2020-03-25 | 2020-07-09 | 官下村 | 官下村委会 | 潭江镇政府 | 5.11 | 5.11 |  |  |  | 是 | 是 | 张瑞艳
98 | 丰顺县潭江镇社輋村盆前口至盆前桥新修机耕道 |  |  | 2020-07-03 | 2020-07-18 | 丰顺县潭江镇社輋村盆前口至盆前桥 | 社輋村委会 | 2018年基本农田保护经济补偿省级补助资金1.782万元，村委支持0.686万元 | 2.468 | 2.468 |  |  |  | 是 | 是 | 袁振华
99 | 潭江镇社輋村党建宣传牌制作安装工程 |  |  | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 社輋村村委周围 | 社輋村委会 | 潭江镇政府拨款办公经费4.8705万元 | 4.8705 | 4.8705 |  |  |  | 是 | 是 | 袁振华
100 | 然新村委生态景观廊道护网、粉刷墙面建设工程 |  |  | 2020-05-16 | 2020-06-16 | 然新村村委 | 然新村委会 | 潭江镇政府 | 6.0674 | 6.0674 |  |  |  | 是 | 是 | 钟世标
101 | 然新村农田水利建设工程 |  |  | 2020-06-18 | 2020-07-18 | 下北京坑村口 | 然新村委会 | 农田保护区经费 | 7.2118 | 7.2118 |  |  |  | 是 | 是 | 钟世标
102 | 然新村人行耕作道建设工程 |  |  | 2020-08-24 | 2020-09-14 | 联红自然村科尾头 | 然新村委会 | 农田保护区经费 | 4.6094 | 4.6094 |  |  |  | 是 | 是 | 钟世标
103 | 然新村堤浆砌片石挡土墙（二期右岸）建设 |  |  | 2020-09-20 | 2021-03-20 | 然新村村口 | 然新村委会 | 村集体经济 | 26.9975 | 26.9975 |  |  |  | 是 | 是 | 钟世标
104 | 然新村“三清、三拆、三整治”工程 |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 然新村（大水唇水口） | 然新村委会 | 三清、三拆、三整治资金 | 5.7876 | 5.7876 |  |  |  | 是 | 是 | 钟世标
105 | 护网工程 |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 箭竹村.上.下村 | 箭竹村委会 | 潭江镇政府 | 8.73 | 8.7291 |  |  |  | 是 | 是 | 谢仕祝
106 | 三清三拆工程 |  |  | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 将潭角至箭竹洋电站 | 箭竹村委会 | 潭江镇政府 | 6.03 | 6.0341 |  |  |  | 是 | 是 | 张自滔
107 | 三清三拆工程 |  |  | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 箭竹村 | 箭竹村委会 | 潭江镇政府 | 5.88 | 5.8809 |  |  |  | 是 | 是 | 张自滔
108 | 宫下坪道路工程 |  |  | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 宫下坪 | 箭竹村委会 | 潭江镇政府 | 19.95 | 19.9457 |  |  |  | 是 | 是 | 谢仕祝
109 | 人大室装修工程 |  |  | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 村委 | 箭竹村委会 | 潭江镇政府 | 4.93 | 4.9322 |  |  |  | 是 | 是 | 张自滔
110 | 友恭桥至塘子坜道路建设工程 |  |  | 2020-09-01 | 2021-01-03 | 银溪村中心 | 银溪村委会 | 村民自筹 | 18 | 25.6 |  |  |  | 是 | 是 | 苏奕进
111 | 银溪村上直坑至长岭组道路工程 |  |  | 2020-07-03 | 2020-07-27 | 银溪村上直坑长岭 | 银溪村委会 | 村民自筹 | 96.5 | 96.5 |  |  |  | 是 | 是 | 廖瑞旋
112 | 村道太阳能路灯 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-12 | 丰顺县潭江镇风坪畲族村 | 凤坪畲族村委会 | 潭江镇政府 | 3.1 | 3 |  |  |  | 是 | 是 | 钟奕亩
113 | 潭江政府大门外埕改造工程 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 潭江镇人民政府 | 潭江镇人民政府 | 单位经费 | 5.37 | 5.37 |  |  |  | 是 | 是 | 王子颖
114 | 潭江政府大院地埕改造工程 |  |  | 2020-05-20 | 2020-11-20 | 潭江镇人民政府 | 潭江镇人民政府 | 单位经费 | 29.27 | 29.27 |  |  |  | 是 | 是 | 王子颖
115 | 丰顺县西岸线潭江至东山电站段路面挖补工程 |  |  | 2020-06-01 | 未结算 | 丰顺县西岸线潭江至东山电站段 | 潭江镇人民政府 | 县交通局 | 40 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
116 | 潭江镇规划区官溪片绿化提升工程 |  |  | 2020-04-28 | 2020-06-15 | 官溪片 | 潭江镇人民政府 | 县林业局 | 7.6529 | 7.6529 |  |  |  | 是 | 是 | 廖铭东
117 | 潭江镇官溪片区绿化提升工程 |  |  | 2020-04-28 | 2020-06-15 | 箭竹村、官上村、官溪村、官下村 | 潭江镇人民政府 | 县林业局 | 41.8362 | 41.8362 |  |  |  | 是 | 是 | 廖铭东
118 | 潭江镇政府大院区域老宿舍外墙维修工程 |  |  | 2020-04-29 | 2020-07-16 | 潭江镇政府大院内 | 潭江镇人民政府 | 单位经费 | 9.12 | 9.12 |  |  |  | 是 | 是 | 王子颖
119 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（潭江村W419线龙子口-官丘下） |  |  | 2020-05-15 | 未结算 | 潭江镇潭江村官丘下自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 8 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
120 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（枫坑村W407线赤沟溜路口-赤沟溜） |  |  | 2020-06-25 | 未结算 | 潭江镇枫坑村赤沟溜自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 10 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
121 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（枫坑村W404线对门水口桥-对门）） |  |  | 2020-06-10 | 未结算 | 潭江镇枫坑村对门自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 20 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
122 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（枫坑村W409线向阳衫窝口-向阳） |  |  | 2020-06-15 | 未结算 | 潭江镇枫坑村向阳自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 63.98 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
123 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（大胜村W406线雷公栋元子坪坳-雷公栋） |  |  | 2020-06-16 | 未结算 | 潭江镇大胜村雷公栋自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 53.35 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
124 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（降福村C264线营子口川龙凹-营子） |  |  | 2020-07-15 | 未结算 | 潭江镇降福村营子自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 29.52 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
125 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（社輋村Y350线水鸭寨社輋-大埔水鸭寨） |  |  | 2020-06-15 | 未结算 | 潭江镇社輋村大埔水鸭寨自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 54.6 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
126 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（银溪村W429线友恭桥头-长岭村） |  |  | 2020-06-25 | 未结算 | 潭江镇银溪村长岭自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 3.168 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
127 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（凤坪村V417（Y186）凤坪环村道） |  |  | 2020-08-14 | 未结算 | 潭江镇凤坪村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 39.564 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
128 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（溪西村C346线茅坪-塘湖） |  |  | 2020-06-01 | 未结算 | 潭江镇溪西村塘湖自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 22.71 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
129 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（粉輋村W417线干塘口-下寨） |  |  | 2020-07-08 | 未结算 | 潭江镇粉輋村下寨自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 36 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
130 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（富溪村W450线秧地尾至庵长窝） |  |  | 2020-06-17 | 未结算 | 潭江镇富溪村庵长窝自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 29.45 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
131 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（富溪村W448线芋科路口-芋科） |  |  | 2020-06-17 | 未结算 | 潭江镇富溪村芋科自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 9 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
132 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（富溪村W453线丹竹窝坳-丹竹窝） |  |  | 2020-06-17 | 未结算 | 潭江镇富溪村丹竹窝自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 7.974 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
133 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（三洲溪村W909线三洲溪桥头-上片） |  |  | 2020-07-20 | 未结算 | 潭江镇三洲溪村上片自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 2.25 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
134 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（胜溪村Y414线河口-粉輋） |  |  | 2020-07-10 | 未结算 | 潭江镇胜溪村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 59.736 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
135 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（溪西村W098线基墙-塘湖） |  |  | 2020-06-01 | 未结算 | 潭江镇溪西村塘湖自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 38.92 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
136 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（富溪村V420线富里-芋科路口） |  |  | 2020-07-20 | 未结算 | 潭江镇富溪村富里自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 1.8 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
137 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（富溪村W452线高段村乌泥坑-高段） |  |  | 2020-08-14 | 未结算 | 潭江镇富溪村高段自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 14.544 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
138 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（富溪村W451线将军石村学校路口-将军石） |  |  | 2020-08-14 | 未结算 | 潭江镇富溪村将军石自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 118.67 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
139 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（降福村W458线上塘卜头颅坳-上塘卜） |  |  | 2020-08-14 | 未结算 | 潭江镇降福村上塘卜自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 41.4 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
140 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（丹竹洋村W099线上屋至塘窝） |  |  | 2020-06-20 | 未结算 | 潭江镇丹竹洋村塘窝自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 19.94 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
141 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（枫坑村W411线下坑路口至下坑村） |  |  | 2020-06-19 | 未结算 | 潭江镇枫坑村下坑自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 2.061 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
142 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（胜溪村W412线学校侧角-汤井） |  |  | 2020-07-15 | 未结算 | 潭江镇胜溪村汤井自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 8.64 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
143 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（丹竹洋村W906线路口-南州窝） |  |  | 2020-08-10 | 未结算 | 潭江镇丹竹洋村南州窝自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 10.008 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
144 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（丹竹洋村V411线路口桥-上口富坑） |  |  | 2020-08-10 | 未结算 | 潭江镇丹竹洋村上口富坑自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 18 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
145 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（富溪村W447线茅坪坳-大塘肚） |  |  | 2020-08-20 | 未结算 | 潭江镇富溪村大塘肚自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 41.51 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
146 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（然新村V050线然潭路口-三甲水） |  |  | 2020-07-20 | 未结算 | 潭江镇然新村三甲水自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 14.4 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
147 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（大胜村W405线塘仔卜口-大姜坪） |  |  | 2020-06-10 | 未结算 | 潭江镇大胜村大姜坪自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 65.43 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
148 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（箭竹村W440线下洋-灯塔地） |  |  | 2020-06-25 | 未结算 | 潭江镇箭竹村灯塔地自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 2.538 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
149 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（降福村W454线中心桥-青田） |  |  | 2020-06-16 | 未结算 | 潭江镇降福村青田自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 2.241 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
150 | 潭江镇“四好农村路”建设工程（大胜村V413线溪子尾-红陶产业基地） |  |  | 2020-08-14 | 未结算 | 潭江镇大胜村溪子尾自然村 | 潭江镇人民政府 | 县交通局四好农村路建设资金 | 14.328 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
151 | 丰顺县西岸线潭江大桥至三坑段公路安全生命防护工程 |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 丰顺县西岸线潭江大桥至三坑段 | 潭江镇人民政府 | 县交通局 | 7.164 | 7.164 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进
152 | 潭江镇党校教室装修工程 |  |  | 2020-04-30 | 2020-09-04 | 潭江镇人民政府 | 潭江镇人民政府 | 党校工作经费 | 5.5743 | 5.5743 |  |  |  | 是 | 是 | 王子颖
153 | 潭江镇政府零星维修工程 |  |  | 2020-08-13 | 2020-09-07 | 潭江镇人民政府 | 潭江镇人民政府 | 单位经费 | 5.2737 | 5.2737 |  |  |  | 是 | 是 | 王子颖
154 | 丰顺县潭江镇坚真大道路面改造工程（铺设沥青） |  |  | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 潭江镇坚真大道 | 潭江镇人民政府 | 单位经费 | 310 | 392.4012 |  |  |  | 是 | 是 | 彭晓东
155 | 潭江镇船泊防汛安全隐患综合整治工程 |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 韩江河大埔县高陂镇赤坑村、桃花村与潭江交界处至潭江镇枫坑村与留隍石九村交界处东西两岸12公里韩江河段 | 潭江镇人民政府 | 应急管理局专项经费 | 5.3212 | 5.3212 |  |  |  | 是 | 是 | 邓礼文
156 | 潭江镇富溪村高岽至尖峰与粉輋村交界处铲防火林带工程 |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-25 | 潭江镇富溪村 | 潭江镇人民政府 | 县林业局 | 18.414 | 18.414 |  |  |  | 是 | 是 | 廖铭东
157 | 潭江镇官上村大坑背、雷公岽、上隔子与大埔县桃源镇上墩村交界处铲防火林带工程 |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-17 | 潭江镇官上村 | 潭江镇人民政府 | 县林业局 | 19.008 | 19.008 |  |  |  | 是 | 是 | 廖铭东
158 | 潭江镇潭江村中田自然村与大埔县高陂镇桃花村交界处铲防火林带工程 |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-25 | 潭江镇潭江村 | 潭江镇人民政府 | 县林业局 | 16.0875 | 16.0875 |  |  |  | 是 | 是 | 廖铭东
159 | 丰顺县潭江圩镇新兴路道排水工程 |  |  | 2020-12-02 | 2021-01-03 | 潭江圩镇 | 潭江镇人民政府 | 新农村项目经费 | 18.0455 | 18.0455 |  |  |  | 是 | 是 | 官前进