## 大龙华镇
大龙华镇（村）工程项目统计表（2020年度实施）
填报单位：大龙华镇人民政府
序号 | 1.项目名称 | 2.招标时间 | 3.标的额（万元） | 4.实施时间 | 5.完工时间 | 6.项目地点 | 7.业主单位 | 8.资金来源 | 9.已支付（万元） | 10.结算金额（万元） | 11.招标 代理单位 | 12.参与竞标单位 | 13.中标单位 | 14.是否 会议决议 | 15.是否公示 | 16.业主单位项目负责人 | 17.备注
1 | 5-2号卫片违法图斑整改工程 |  | 7 | 2020-03-01 | 2020-03-20 | 大龙华镇 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 6.68 | 6.68 |  |  |  | 是 | 是 | 杜京杰
2 | 20-2号卫片违法图斑整改工程 |  | 6 | 2020-03-01 | 2020-03-24 | 大龙华镇 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 5.58 | 5.58 |  |  |  | 是 | 是 | 杜京杰
3 | 大龙华镇2019年第四季度卫片图斑用地整改工程 |  | 6 | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 大龙华镇 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 5.66 | 5.66 |  |  |  | 是 | 是 | 杜京杰
4 | 大龙华镇复绿工程 |  | 7 | 2020-04-12 | 2020-05-10 | 罗洋村瓮笃尾 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 是 | 是 | 杜京杰
5 | 径门至上溪行政村道路水泥硬底化加宽工程 |  | 35 | 2020-05-22 | 2020-08-20 | 上溪村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 32.9 | 32.9 |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
6 | 大龙华镇大门修缮工程 |  | 5.29 | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 镇府内 | 大龙华镇人民政府 | 自筹资金 | 5.18 | 5.18 |  |  |  | 是 | 是 | 杜京杰
7 | 大龙华镇农贸市场装修工程 |  | 10 | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 大龙华镇 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 9.74 | 9.74 |  |  |  | 是 | 是 | 杜京杰
8 | 大龙华镇历史补充耕地整改项目（华东、叶华、松坑） |  | 以上级验收面积结算 | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 华东、叶华、松坑 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 90 |  |  |  |  | 是 | 是 | 谢远洋
9 | 大龙华镇政府防雷整改安装工程 |  | 9.87 | 2020-10-03 | 2020-10-23 | 大龙华镇 | 大龙华镇人民政府 | 自筹资金 | 9.59 | 9.59 |  |  |  | 是 | 是 | 杜京杰
10 | 铜山桥至乌石下硬底化改造工程 |  | 46.62 | 2020-06-11 | 2020-10-30 | 铜山村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 37.3 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
11 | 竹围口至竹围、竹围至半埂、塘坪子至瓦窑下硬底化改造工程 |  | 51.075 | 2020-06-11 | 2020-10-30 | 长埂村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 40.75 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
12 | 铜山顶至深坑硬底化改造工程 |  | 216.27 | 2020-06-11 | 2020-10-30 | 龙北村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 172.62 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
13 | 深坑至茶盘硬底化改造工程 |  | 64.8 | 2020-06-11 | 2020-10-30 | 龙北村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 130 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
14 | 禾沙至燕子岩硬底化改造工程 |  | 103.5 | 2020-06-11 | 2020-10-30 | 龙北村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 78.8 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
15 | 罗洋至石山下硬底化改造工程 |  | 112.5 | 2020-06-11 | 2020-10-30 | 罗洋村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 90 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
16 | 罗洋至大麻坪硬底化改造工程 |  | 9.405 | 2020-06-11 | 2020-10-30 | 罗洋村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 7.5 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
17 | 宫仔坝至塘角（下坪子）硬底化改造工程 |  | 111.96 | 2020-06-11 | 2020-10-30 | 罗洋村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 82.6 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
18 | 矿场至铅山硬底化改造工程 |  | 58.77 | 2020-08-18 | 2020-10-30 | 松坑村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 45 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
19 | 中心屋至何屋硬底化改造工程 |  | 12.375 | 2020-08-18 | 2020-10-30 | 松坑村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 28.3 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
20 | 苗竹坑至田湖硬底化改造工程 |  | 30.465 | 2020-08-18 | 2020-10-30 | 双罗村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 0 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
21 | 溪尾至树林里硬底化改造工程 |  | 13.59 | 2020-06-11 | 2020-10-30 | 上溪村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 8.6 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
22 | 洽水桥至溪下、下溪口至白沙硬底化改造工程 |  | 313.515 | 2020-06-11 | 2020-10-30 | 铜山村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 242.8 |  |  |  |  | 是 | 是 | 简国潘
23 | 大龙华镇白溪河大田村蛇燕潭角至岗背大桥段河道清淤、清杂工程 |  | 6.18 | 2020-10-31 | 2020-11-28 | 大田村、岗背村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 6.15 | 6.15 |  |  |  | 是 | 是 | 杜京杰
24 | 大龙华镇径门水厂卫生间、防晒棚工程 |  | 7.68 | 2020-11-10 | 2020-12-10 | 径门村 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 7.65 | 7.65 |  |  |  | 是 | 是 | 胡要铝
25 | 大龙华镇历史补充耕地整改项目（长布村、长埂村马山） |  | 以上级验收面积结算 | 2020-12-08 | 2021-01-08 | 长布村、长埂村马山 | 大龙华镇人民政府 | 财政资金 | 210 |  |  |  |  | 是 | 是 | 谢远洋
26 | 北溪村农村公共厕所建设工程 |  | 17.288 | 2020.9 | 2020.1 | 北溪 | 北溪村 | 农村农业局与电站资源管理费 | 7.0875 | 17.0875 |  |  |  | 是 | 是 | 朱永洋
27 | 自来水管网改造 |  | 8.1783 | 2020.12 | 2020.12 | 大田 | 大田村 | 帮扶单位自筹资金（中国人寿广东省分公司 | 8.1783 | 8.1783 |  |  |  | 是 | 是 | 谭耿明
28 | 2020年半段队环境综合整治施工工程 |  | 1.8033 | 2020-01-02 | 2020-01-15 | 坪子至大布 | 岗背村 | 县住建局拨环境卫生整治资金 | 1.8033 | 1.8033 |  |  |  | 是 | 是 | 蓝绍文
29 | 2020年岗背村公厕建设工程 |  | 12.3017 | 2020.8.16 | 2020.10.30 | 坪子 半径 | 岗背村 | ①农村农业局拨款补助资金十万元②村分红款23017元 | 12.3017 | 12.3017 |  |  |  | 是 | 是 | 蓝绍文
30 | 2020年人居环境综合整治“三清三拆”工程 |  | 2.6753.2 | 2020.10.23 | 2020.11.15 | 半径队 排子队 | 岗背村 | 三清三拆专项资金 | 2.6753.2 | 2.6753.2 |  |  |  | 是 | 是 | 蓝绍文
31 | 2020年岗背村人居环境卫生综合整治施工工程 |  | 4.9985 | 2020.10.28 | 2020.11.30 | 大布 | 岗背村 | 镇财政拨 | 4.9985 | 4.9985 |  |  |  | 是 | 是 | 蓝绍文
32 | 2020年半径自然村道路损坏修复工程 |  | 2.1825 | 2020.12.22 | 2020.12.28 | 半径矮桥头起至朱氏老屋前 | 岗背村 | 村投资入股丰投公司分红款 | 2.1825 | 2.1825 |  |  |  | 是 | 是 | 蓝绍文
33 | 2021年生态河堤及机耕道路工程 |  | 19.5700 | 2020.12.12 | 2021.1.12 | 大陂至石寨角（第二段工程） | 岗背村 | 2020年丰顺县往年扶贫资金回收重新利用（丰农农《2020》115号 | 19.5700 | 19.5700 |  |  |  | 是 | 是 | 蓝绍文
34 | 通信网络改造工程 |  | 2.03 | 2020.4.6 | 2020.5.3 | 径门村三角塘 | 径门村 | 县科工商局拨 | 2 | 2 |  |  |  | 是 | 是 | 朱展庆
35 | 公共厕所 |  | 6.225 | 2020.8.3 | 2020.10.28 | 径门村田背 | 径门村 | 县农业农村局拨5万及村分红款5512元 | 5.5512 | 5.5512 |  |  |  | 是 | 是 | 朱展庆
36 | 公共厕所 |  | 6.4471 | 2020.8.3 | 2020.10.28 | 径门村南泉 | 径门村 | 农业农村局拨款5万及村分红款7813元 | 5.7813 | 5.7813 |  |  |  | 是 | 是 | 朱展庆
37 | 公共厕所 |  | 6.225 | 2020.8.3 | 2020.10.28 | 径门村田心 | 径门村 | 农业农村局拨款5万及村分红款5512元 |  | 5.5512 |  |  |  | 是 | 是 | 朱展庆 | 拨款未到村，未拨付施工方
38 | 三清三拆三整治 |  | 1.368 | 2020.10.30 | 2020.11.15 | 径门村清潭 | 径门村 | 三清三拆专项资金 | 1.218 | 1.218 |  |  |  | 是 | 是 | 朱展庆
39 | 环境综合整治茶盘村道硬底化工程 |  | 9.13 | 2020.1.2 | 2020.1.5 | 茶盘 | 龙北村 | 县交通局拨 | 9 | 9 |  |  |  | 是 | 是 | 张健明
40 | 坝子环境综合整治再续三清三拆 |  | 1.806 | 2020.8.16 | 2020.9.25 | 坝子 | 龙北村 | 三清三拆 | 1.65 | 1.65 |  |  |  | 是 | 是 | 张健明
41 | 茶盘村道路沟后续工程 |  | 9.424 | 2020.9.25 | 2020.11.9 | 茶盘 | 龙北村 | 县交通局拨 | 9 | 9.074 |  |  |  | 是 | 是 | 张健明
42 | 茶盘村道附属路沟后续工程 |  | 7.545 | 2020.10.21 | 2020.11.9 | 茶盘 | 龙北村 | 县财局拨 | 5 | 7.2267 |  |  |  | 是 | 是 | 张健明
43 | 茶盘小组村道附属路沟后续工程 |  | 2.535 | 2020.11.10 | 2020.12.28 | 茶盘 | 龙北村 | 县农业局拨 | 2.2 | 2.2267 |  |  |  | 是 | 是 | 张健明
44 | 深坑主道天顶脚下禾仙娘背水田陂头 |  | 5.26 | 2020.11.10 | 2020.12.28 | 深坑 | 龙北村 | 县水利局拨 | 5 | 5 |  |  |  | 是 | 是 | 张健明
45 | 凹子小组环境综合整治工程 |  | 3.013 | 2020.12.1 | 2020.12.28 | 凹子 | 龙北村 | 县住建局拨 | 3 | 3 |  |  |  | 是 | 是 | 张健明
46 | 院子小组村道路沟路肩扩宽工程 |  | 7.513 | 2020.12.2 | 2020.12.20 | 院子 | 龙北村 | 2020年第二批中央财政专项扶贫资金（扶贫发展方向）粤财农<2020年>41号 | 7.075 | 7.075 |  |  |  | 是 | 是 | 张健明
47 | 公共厕所 |  | 5.4136 | 2020.8.18 | 2020.10.29 | 三水栅下 | 罗洋村 | 农业农村局，村土地流转款 | 5.4136 | 5.4136 |  |  |  | 是 | 是 | 彭雨清
48 | 公共厕所 |  | 5.7234 | 2020.8.18 | 2020.10.29 | 龙本埔 | 罗洋村 | 农业农村局，村土地流转款 | 5.7234 | 5.7234 |  |  |  | 是 | 是 | 彭雨清
49 | 公共厕所 |  | 5.5135 | 2020.8.18 | 2020.10.29 | 洋田田心 | 罗洋村 | 农业农村局，村土地流转款 | 5.5135 | 5.5135 |  |  |  | 是 | 是 | 彭雨清
50 | 上溪村溪尾片环境综合整治清运 |  | 3.864 | 2020.5.15 | 2020.6.7 | 上溪村溪尾 | 上溪村 | 三清、三拆专项资金 | 3.864 | 3.864 |  |  |  | 是 | 是 | 朱俊
51 | 大龙华镇上溪村岗角陂头工程 |  | 9.9644 | 2020.7.15 | 2020.7.30 | 上溪村田头 | 上溪村 | 农田省补专项资金 | 9.4112 | 9.4112 |  |  |  | 是 | 是 | 谢拥军
52 | 上溪村马石坡圳维修工程 |  | 3.0095 | 2020.7.30 | 2020.8.20 | 上溪村大墙 | 上溪村 | 镇财政拨、溪尾二级电站、村委丰投公司利润款 | 2.9825 | 2.9825 |  |  |  | 是 | 是 | 谢拥军
53 | 上溪村杨屋角农田供水灌溉工程 |  | 2.7396 | 2020.7.30 | 2020.8.20 | 上溪村溪尾 | 上溪村 | 村委丰投公司利润款 | 2.6596 | 2.6596 |  |  |  | 是 | 是 | 谢拥军
54 | 上溪村环境综合治理公共厕所建设工程 |  | 5.132 | 2020.9.8 | 2020.10.28 | 上溪村墙背 | 上溪村 | 县农业农村局与村丰投公司分红款 | 2 | 5.128 |  |  |  | 是 | 是 | 谢拥军
55 | 上溪村环境综合治理公共厕所建设工程 |  | 3.168 | 2020.9.8 | 2020.10.28 | 上溪村溪尾 | 上溪村 | 县农业农村局与村丰投公司分红款 | 2 | 3.0294 |  |  |  | 是 | 是 | 谢拥军
56 | 上溪村环境综合治理和丰公共厕所建设工程 |  | 5.5783 | 2020.9.8 | 2020.10.28 | 上溪村和丰 | 上溪村 | 县农业农村局与村丰投公司分红款 | 2 | 5.5743 |  |  |  | 是 | 是 | 谢拥军
57 | 上溪村环境综合治理上埂公共厕所建设工程 |  | 5.132 | 2020.9.8 | 2020.10.28 | 上溪村上埂 | 上溪村 | 县农业农村局与村丰投公司分红款 | 2 | 5.128 |  |  |  | 是 | 是 | 谢拥军
58 | 上溪村环境综合治理上顶公共厕所建设工程 |  | 5.132 | 2020.9.8 | 2020.10.28 | 上溪村上顶 | 上溪村 | 县农业农村局与村丰投公司分红款 | 2 | 5.128 |  |  |  | 是 | 是 | 谢拥军
59 | 田湖自然村道硬地化路基工程 |  | 1.58 | 2020.10.25 | 2020.10.31 | 田湖 | 双罗村委 | 丰投公司分红款 | 1.58 | 1.58 |  |  |  | 是 | 是 | 刘爱贤
60 | 鸡济角 涵洞工程 |  | 1.35 | 2020.10.23 | 2020.11.3 | 田湖 | 双罗村委 | 入股投资丰投公司分红款 | 1.35 | 1.35 |  |  |  | 是 | 是 | 刘爱贤
61 | 公共厕所建设 |  | 16.672 | 2020.8.25 | 2020.10.25 | 罗坵田 桐子坪 见天寨 | 双罗村委 | 农村农业局 | 11.672 | 16.672 |  |  |  | 是 | 是 | 刘爱贤
62 | 松坑村铅山何屋公路路面扩宽平整工程 |  | 5.995 | 2020.09.08 | 2020.09.30 | 松坑村铅山、何屋 | 松坑村 | 村丰投公司分红款 | 5.577 | 5.577 |  |  |  | 是 | 是 | 何家东
63 | 丰顺县含鱼广告经营部设计服务党群宣传牌 |  | 1.55 | 2020.09.01 | 2020.10.29 | 松坑村村委 | 松坑村 | 村办公资金 | 1.55 | 1.55 |  |  |  | 是 | 是 | 何家东
64 | 松坑村啄坑尾陂圳修复工程 |  | 6.102 | 2020.06.27 | 2020.07.27 | 松坑村中心片 | 松坑村 | 县财政局拨2万、水务局4万、村办公经费0.052 | 6.052 | 6.052 |  |  |  | 是 | 是 | 何家东
65 | 松坑村公厕建设资金 |  | 11.768 | 2020.08.25 | 2020.10.25 | 松坑村尾头屋、烟田 | 松坑村 | 县农业农村局拨5万、村分红款3万 | 8 | 11.3357 |  |  |  | 是 | 是 | 何家东
66 | 松坑村上西坑上湖中心圳圳道修复工程 |  | 1.2482 | 2020.12.20 | 2021.01.23 | 松坑村西坑片 | 松坑村 | 基本农田省补资金 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 是 | 是 | 何家东
67 | 田东村坎下公厕 |  | 5 | 2020.09.13 | 2020.10.16 | 田东村坎下 | 田东村 | 县农业局专项资金 | 5 | 5 |  |  |  | 是 | 是 | 朱森城
68 | 横铜山村坑潭背小尖田3座公厕 |  | 17.1 | 2020.9.18 | 2020.11.30 | 横坑潭背小尖 | 铜山村 | 县农业农村局拨 | 5 | 16.0056 |  |  |  | 是 | 是 | 钟祝三
69 | 环境综合整治三清三拆工程 |  | 1.944 | 2020.7.03 | 2020.7.15 | 隔口 | 叶华村 | 三清三拆专项资金 | 1.944 | 1.944 |  |  |  | 是 | 是 | 刘志田
70 | 丰顺县农村公用厕所工程（华中） |  | 5.6789 | 2020.8.25 | 2020.10.25 | 华中片 | 叶华村 | 县农业农村局及村投资分红款 | 5.5216 | 5.5216 |  |  |  | 是 | 是 | 刘思敏
71 | 丰顺县农村公用厕所工程（相思） |  | 5.607 | 2020.8.25 | 2020.10.25 | 相思 | 叶华村 | 县农业农村局及村投资分红款 | 5.537 | 5.537 |  |  |  | 是 | 是 | 刘思敏
72 | 丰顺县农村公用厕所工程（河子） |  | 5.6185 | 2020.8.25 | 2020.10.25 | 河子 | 叶华村 | 县农业农村局及村投资分红款 | 5.4908 | 5.4908 |  |  |  | 是 | 是 | 刘思敏
73 | 村委办公楼顶搭架铁皮瓦工程 |  | 1.4976 | 2020.11.12 | 2020.11.20 | 华中片 | 叶华村 | 镇财政拨村办公资金 | 1.4976 | 1.4976 |  |  |  | 是 | 是 | 刘思敏
74 | 叶华村隔口陂头建设工程 |  | 14.371 | 2020.11.14 | 2020.12.14 | 隔口 | 叶华村 | 县财局拨基础建设资金 | 14.371 | 14.371 |  |  |  | 是 | 是 | 刘思敏
75 | 叶华村相思公路及停车场加宽工程 |  | 8.2262 | 2020.12.03 | 2020.12.25 | 相思 | 叶华村 | 2019年第一批拆旧复垦 | 8.2262 | 8.2262 |  |  |  | 是 | 是 | 刘思敏
76 | 叶华村五娘陂下河道三清工程 |  | 4.463 | 2020.12.10 | 2020.12.15 | 隔口 | 叶华村 | 三清三拆专项资金 | 4.463 | 4.463 |  |  |  | 是 | 是 | 刘思敏
77 | 叶华村小溪陂头建设工程 |  | 12.8667 | 2020.09.25 | 2020.12.25 | 隔口 | 叶华村 | 镇转拨财局基础建设款 | 12.8667 | 12.8667 |  |  |  | 是 | 是 | 刘思敏
78 | 叶华村隔口小溪涵洞管及上坑子涵洞 |  | 1.4989 | 2020.12.26 | 2021.01.26 | 隔口 | 叶华村 | 镇转拨财局基础建设款 | 1.4989 | 1.4989 |  |  |  | 是 | 是 | 刘思敏
79 | 长布村长埔坝井头村道路路基修复工程款 |  | 1.863 | 2020.12 | 2021.1 | 长布村二队 | 长布村 | 扶贫单位自筹资金（广东药科大学） | 1.863 | 1.863 |  |  |  | 是 | 是 | 谢越宏
80 | 长埂村党建 |  | 5.3082 | 2020.11.13 | 2020.12.1 | 长埂村仓下 | 长埂村 | 村办公资金 | 5.3082 | 5.3082 |  |  |  | 是 | 是 | 钟石丹
81 | 长埂村马山自来水建设 |  | 9 | 2020.12.9 | 2021.1.8 | 长埂村马山 | 长埂村 | 县农业农村局 | 9 | 9 |  |  |  | 是 | 是 | 钟石丹
82 | 长埂村建下桥加宽 |  | 7.0867 | 2020.12.08 | 2021.01.28 | 长埂村仓下 | 长埂村 | 长埂村拆旧复垦资金 | 7.0867 | 7.0867 |  |  |  | 是 | 是 | 钟石丹
83 | 长埂村龙颈桥加宽 |  | 6.4084 | 2020.12.08 | 2021.01.28 | 长埂村仓下 | 长埂村 | 长埂村拆旧复垦资金 | 6.4084 | 6.4084 |  |  |  | 是 | 是 | 钟石丹