## 潘田镇
潘田镇（村）工程项目统计表（2020年度实施）
填报单位：潘田镇人民政府
序号 | 1.项目名称 | 2.招标时间 | 3.标的额（万元） | 4.实施时间 | 5.完工时间 | 6.项目地点 | 7.业主单位 | 8.资金来源 | 9.已支付（万元） | 10.结算金额（万元） | 11.招标 代理单位 | 12.参与竞标单位 | 13.中标单位 | 14.是否 会议决议 | 15.是否公示 | 16.业主单位项目负责人 | 17.备注
1 | 潘田镇松柏村寨下自然村道路硬底化工程 |  | 327225.06 | 2020-04-27 | 2020-06-27 | 潘田镇松柏村 | 潘田镇政府 |  | 32.7225 | 32.7225 |  |  |  | 是 | 是 | 巫银海
2 | 潘田镇政府前路线路迁移整改及路灯安装工程 |  | 73800 | 2020-01-02 | 2020-01-22 | 潘田镇 | 潘田镇政府 |  | 7.38 | 7.38 |  |  |  | 是 | 是 | 罗振鸿
3 | 潘田镇新南村建头环境整治提升工程 |  | 491000 | 2020-10-27 | 2020-12-30 | 潘田镇新南村 | 潘田镇政府 |  | 49.1 | 49.1 |  |  |  | 是 | 是 | 刘坚
4 | 人居环境整治项目（松柏村供电线路整治） |  | 98910 | 2020-11-25 | 2020-12-16 | 潘田镇 | 潘田镇政府 |  | 9.891 | 9.891 |  |  |  | 是 | 是 | 刘坚
5 | 潘田河整治工程项目 |  | 78000 | 2020-09-10 | 2020-10-20 | 潘田镇 | 潘田镇政府 |  | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 是 | 是 | 刘锦轩
6 | 潘田镇南溪水整治工程项目 |  | 82000 | 2020-09-10 | 2020-10-20 | 潘田镇 | 潘田镇政府 |  | 8.2 | 8.2 |  |  |  | 是 | 是 | 刘锦轩
7 | 新南村道路硬底化工程 |  | 92793.43 | 2020-11-25 | 2021-01-15 | 潘田镇新南村 | 潘田镇政府 |  | 9.2793 | 9.2793 |  |  |  | 是 | 是 | 刘坚
8 | 潘田镇中心村、松柏村、填江村15个集中供水点净水器基础台建设工程 |  | 96822 | 2020-11-01 | 2020-11-21 | 潘田镇 | 潘田镇政府 |  | 9.6822 | 9.6822 |  |  |  | 是 | 是 | 刘锦轩
9 | 丰顺县潘田镇公共卫生厕所建设项目（新东村、上吉村、集群村、铁坑村） |  | 950000 | 2020-08-30 | 2020-12-29 | 新东村、上吉村、集群村、铁坑村 | 潘田镇政府 | 县财政奖补资金 | 57 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 刘韬、刘双庭、陈世伟、陈洪如 | 按照奖补资金预付工程款60%
10 | 丰顺县潘田镇公共卫生厕所建设项目（华亭村、流坑村、石坑村、新联村） |  | 750000 | 2020-10-15 | 2021-02-10 | 华亭村、流坑村、石坑村、新联村 | 潘田镇政府 | 县财政奖补资金 | 45 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 郑海峰、张扬兴、郑国泰、朱新俊 | 按照奖补资金预付工程款61%
11 | 丰顺县潘田镇松柏村寨下道路硬底化工程 |  | 230800 | 2020-12-18 | 2021-01-06 | 潘田镇松柏村寨下新龙桥至寨下桥 | 潘田镇政府 | 扶贫资金 | 23.08 | 23.08 |  |  |  | 是 | 是 | 刘坚
12 | 丰顺县和联合种养专业合作社灌溉及道路工程 |  | 130000 | 2020-10-10 | 2020-12-29 | 潘田镇新联村 | 潘田镇政府 | 扶贫资金 | 13 | 13 |  |  |  | 是 | 是 | 朱新俊
13 | 潘田镇潘田华亭水厂配套设施修缮工程 |  | 72000 | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 石坑村华亭水厂 | 潘田镇政府 | 丰顺县2020年中央农村饮水工程维修养护资金 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 是 | 是 | 刘锦轩
14 | 潘田镇潘田中心水厂配套设施修缮工程 |  | 72000 | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 桐仔埔 | 潘田镇政府 | 丰顺县2020年中央农村饮水工程维修养护资金 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 是 | 是 | 刘锦轩
15 | 潘田镇上吉村老虎隔农村饮水维修养护工程 |  | 293200 | 2020-08-22 | 2021-01-04 | 上吉村老虎隔 | 潘田镇政府 | 丰顺县2020年中央农村饮水工程维修养护资金 | 0 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 刘锦轩 | 财审中
16 | 潘田镇新南村简头坑农村饮水维修养护工程 |  | 364500 | 2020-08-22 | 2021-01-04 | 新南村简头坑 | 潘田镇政府 | 丰顺县2020年中央农村饮水工程维修养护资金 | 0 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 刘锦轩 | 财审中
17 | 潘田镇新东村北古坑农村饮水维修养护工程 |  | 216300 | 2020-08-22 | 2021-01-04 | 新东村北古坑 | 潘田镇政府 | 丰顺县2020年中央农村饮水工程维修养护资金 | 0 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 刘锦轩 | 财审中
18 | 流坑肚、田贵洋机耕道路扩宽加固建设工程 |  |  | 2020-05-27 | 2020-06-20 | 潘田镇流坑村流坑肚、田贵洋 | 丰顺县潘田镇流坑村村民委员会 | 丰顺县自然资源局，不足部分由村小组自筹 | 2 | 5.9 |  |  |  | 是 | 否 | 刘义兴
19 | 流坑村集体综合文化舞台挡土墙建设工程 |  |  | 2020-07-31 | 2020-08-15 | 潘田镇流坑村流坑肚 | 丰顺县潘田镇流坑村村民委员会 | 丰顺县文广局，不足部分由流坑肚小组自筹 | 4.08 | 4.341 |  |  |  | 是 | 是 | 张扬兴
20 | 广福田小组“北圳”农田水圳灌溉维修工程 |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 潘田镇流坑村广福田 | 丰顺县潘田镇流坑村村民委员会 | 丰顺县自然资源局，不足部分由广福田小组自筹 | 1.569 | 1.656 |  |  |  | 是 | 是 | 张扬兴
21 | 东方红小组“下隔背”农田水圳灌溉维修工程 |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 潘田镇流坑村东方红 | 丰顺县潘田镇流坑村村民委员会 | 丰顺县自然资源局，不足部分由东方红小组自筹 | 1.35 | 1.44 |  |  |  | 是 | 是 | 张扬兴
22 | 潘田镇华亭村打铁铺建造机耕桥工程 |  |  | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 打铁铺老屋后面 | 丰顺县潘田镇华亭村村民委员会 | 村集体支持，不足部分由村民自筹 | 1 | 7.522 |  |  |  | 是 | 否 | 郑海峰
23 | 潘田镇华亭村村委会改造工程 |  |  | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 华亭村村委会 | 丰顺县潘田镇华亭村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 4.757 | 4.757 |  |  |  | 是 | 否 | 郑海峰
24 | 潘田镇华亭村打古岭水圳修复工程 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 打古岭老屋后面 | 丰顺县潘田镇华亭村村民委员会 | 村集体支付 | 1.235 | 1.235 |  |  |  | 是 | 是 | 郑海峰
25 | 丰顺县潘田镇华亭村村民委员会装修工程 | 2020-07-30 | 18.29 | 2020-08-03 | 2020-08-30 | 丰顺县潘田镇华亭村村民委员会 | 丰顺县潘田镇华亭村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 17.908 | 17.908 | 大华建设项目管理有限公司 | 梅州市雷霆装饰有限公司 丰顺县百镓营建筑工程有限公司 梅州市钦辉实业有限公司 | 丰顺县百镓营建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 郑海峰
26 | 潘田镇华亭村下坝拦水坝加高加固工程 |  |  | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 华亭村下坝桥头往上50米 | 丰顺县潘田镇华亭村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 4.703 | 4.703 |  |  |  | 是 | 是 | 郑海峰
27 | 潘田镇华亭村水库下水圳修复通水工程 |  |  | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 华亭村水库下 | 丰顺县潘田镇华亭村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 3.877 | 3.877 |  |  |  | 是 | 是 | 郑海峰
28 | 潘田镇华亭村打井工程 |  |  | 2020-08-05 | 2020-11-05 | 华亭村水库旁 | 丰顺县潘田镇华亭村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 4.927 | 4.927 |  |  |  | 是 | 是 | 郑海峰
29 | 松柏村寨下大肝山水圳混凝土三面光工程 |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 丰顺县潘田镇松柏村寨下大肝山岗巷 | 丰顺县潘田镇松柏村村民委员会 | 扶贫资金 | 3 | 3 |  |  |  | 是 | 是 | 胡双辉
30 | 松柏村天井湖农业灌溉蓄水池（二）工程 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-10 | 丰顺县松柏村天井湖 | 丰顺县潘田镇松柏村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 是 | 是 | 胡双辉
31 | 松柏村上下坑道路塌方修复加固工程 |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-20 | 丰顺县松柏村上下坑自然村 | 丰顺县潘田镇松柏村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 1.89 | 1.89 |  |  |  | 是 | 是 | 胡双辉
32 | 松柏村寨下村道路基工程 |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 松柏村寨下 | 丰顺县潘田镇松柏村村民委员会 | 丰顺县县府办 | 2 | 2 |  |  |  | 是 | 是 | 胡双辉
33 | 潘田镇松柏村上江路岸挡墙工程 | 2020-05-25 | 10 | 2020-05-28 | 2020-06-30 | 丰顺潘田镇松柏村上江路岸 | 丰顺县潘田镇松柏村村民委员会 | 丰顺县交通局 | 10 | 10 | 广东钧信建设管理有限公司梅州分公司 | 丰顺广汇建筑工程有限公司 广东金邑工程建筑有限公司丰顺林杏建筑工程有限公司 | 丰顺林杏建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 胡双辉
34 | 潘田镇松柏村公路旁水沟疏通清理淤泥工程 |  |  | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 松柏村桥头坑 | 丰顺县潘田镇松柏村村民委员会 | 扶贫资金 | 1.724 | 1.724 |  |  |  | 是 | 是 | 胡双辉
35 | 松柏上坑自然村道路基加宽工程 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-25 | 松柏村上坑 | 丰顺县潘田镇松柏村村民委员会 | 丰顺县民政局 | 2 | 2 |  |  |  | 是 | 是 | 胡双辉
36 | 松柏坎下自然村自来水过滤池工程 |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-27 | 松柏村坎下自然村 | 丰顺县潘田镇松柏村村民委员会 | 丰顺县应急管理局 | 2 | 2 |  |  |  | 是 | 是 | 胡双辉
37 | 2020年丰顺县潘田镇松柏村“互联网+智慧农业”项目工程 | 2020-11-13 | 82.19 | 2020-12-10 | 2021-01-28 | 丰顺县潘田镇松柏村 | 丰顺县潘田镇松柏村村民委员会 | 丰顺县财政局 | 78.004 | 82.114 | 广东腾鹰建设管理有限公司 | 春泥（梅州）生态农业发展有限公司温室大棚分公司 上海久生温室工程有限公司 江苏春秋农业设施有限公司 | 春泥（梅州）生态农业发展有限公司温室大棚分公司 | 是 | 是 | 胡双辉
38 | 潘田镇松柏村寨下高坎下新农村建设三清三拆工程 |  |  | 2020-11-02 | 2020-12-25 | 潘田镇松柏村寨下高坎下 | 丰顺县潘田镇松柏村村民委员会 | 丰顺县农业农村局 | 1.53 | 1.53 |  |  |  | 是 | 是 | 胡双辉
39 | 潘田镇松柏村寨下三堂屋新农村建设三清三拆 |  |  | 2020-11-02 | 2020-12-25 | 潘田镇松柏村寨下三堂屋 | 丰顺县潘田镇松柏村村民委员会 | 丰顺县农业农村局 | 3.755 | 3.755 |  |  |  | 是 | 是 | 胡双辉
40 | 丰顺县潘田镇v902线溪角塘上路口-下路口道路硬底化改造工程 |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-30 | 丰顺县潘田镇松柏村 | 丰顺县潘田镇松柏村村民委员会 | 丰顺县交通局 | 4 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 胡双辉
41 | 填江村桂竹塘农田水利机耕道施工工程 |  |  | 2020-04-16 | 2020-04-28 | 丰顺县潘田镇填江村桂竹塘 | 丰顺县潘田镇填江村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 2.66 | 2.66 |  |  |  | 是 | 是 | 陈万新
42 | 填江村沙塘农田水利机耕道施工工程 |  |  | 2020-04-16 | 2020-04-28 | 丰顺县潘田镇填江村桂竹塘 | 丰顺县潘田镇填江村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 2.538 | 2.538 |  |  |  | 是 | 是 | 陈万新
43 | 填江村潭角板子铺村小组农田水利机耕道工程 |  |  | 2020-04-16 | 2020-04-28 | 丰顺县潘田镇填江村潭角板子铺 | 丰顺县潘田镇填江村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 2.168 | 2.168 |  |  |  | 是 | 是 | 陈万新
44 | 丰顺县潘田镇填江村25.2千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2020-01-16 | 13.23 | 2020-01-20 | 2020-05-11 | 丰顺县潘田镇文化站 | 丰顺县潘田镇填江村村民委员会 | 扶贫资金 | 13.23 | 13.23 | 广东创元投资项目咨询有限公司 | 深圳市天郎光伏科技有限公司 梅州市威成光伏能源有限公司 丰顺香城光伏能源有限公司 | 梅州市威成光伏能源有限公司 | 是 | 是 | 陈万新
45 | 丰顺县潘田镇填江村塘角太阳能路灯安装工程 |  |  | 2020-04-20 | 2020-05-27 | 丰顺县潘田镇填江村塘角小村 | 丰顺县潘田镇填江村村民委员会 | 扶贫资金 | 1 | 1 |  |  |  | 是 | 是 | 陈万新
46 | 潘田镇填江村填新小村马屋至矛公坪道路硬底化工程 |  |  | 2020-03-03 | 2020-04-22 | 丰顺县潘田镇填江村填新小村马屋至矛公坪 | 丰顺县潘田镇填江村村民委员会 | 扶贫资金 | 1 | 1 |  |  |  | 是 | 是 | 陈万新
47 | 丰顺县潘田镇填江村小填新三公里道路硬底化工程 |  |  | 2020-02-15 | 2020-06-30 | 丰顺县潘田镇填江村小填新 | 丰顺县潘田镇填江村村民委员会 | 丰顺县交通局 | 102 | 102 | 广东创元投资项目咨询有限公司 | 丰顺信良建筑工程有限公司 丰顺县潘安建筑工程有限公司 梅州市林源装饰设计有限公司 | 丰顺信良建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 陈万新
48 | 填江广场亮化工程 |  |  | 2020-07-28 | 2020-08-08 | 丰顺县潘田镇填江村广场 | 丰顺县潘田镇填江村村民委员会 | 扶贫资金 | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 是 | 是 | 陈汉选
49 | 丰顺县潘田镇W245线肚扶塘至填新硬底化改造工程 |  |  | 2020-07-15 | 2020-10-31 | 丰顺县潘田镇填江村 | 丰顺县潘田镇填江村村民委员会 | 丰顺县交通局 | 176 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 陈汉选
50 | 丰顺县潘田镇W248线潭角路口至半仔埔硬底化改造工程 |  |  | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 丰顺县潘田镇填江村 | 丰顺县潘田镇填江村村民委员会 | 丰顺县交通局 | 12 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 陈汉选
51 | 填江村矛公坪小村机耕道路维修加宽工程 |  |  | 2020-05-10 | 2020-08-10 | 丰顺县潘田镇填江村矛公坪村小组内 | 丰顺县潘田镇填江村村民委员会 | 丰顺县交通局 | 3 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 陈汉选
52 | 潘田镇铁坑村河猪笼、杀人塘、六七队新开农田机耕路基工程 |  |  | 2020-08-16 | 2020-10-22 | 丰顺县潘田镇铁坑村内 | 丰顺县潘田镇铁坑村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 4.71 | 4.71 |  |  |  | 是 | 否 | 陈洪如
53 | 潘田镇铁坑村下村新农村建设三清三拆工程 |  |  | 2020-02-23 | 2020-12-10 | 丰顺县潘田镇铁坑村内 | 丰顺县潘田镇铁坑村村民委员会 | 丰顺县农业农村局 | 4.435 | 4.435 |  |  |  | 是 | 否 | 陈洪如
54 | 集群村村委会至营盘线路改造工程 |  |  | 2020-04-29 | 2020-05-10 | 丰顺县潘田镇集群村村委会至营盘 | 丰顺县潘田镇集群村村民委员会 | 村集体支付 | 3.5496 | 3.5496 |  |  |  | 是 | 是 | 冯尧忠、陈世伟
55 | 集群村三下自然村双塘圳道工程 |  |  | 2020-09-04 | 2020-10-14 | 丰顺县潘田镇集群村集群村三下自然村 | 丰顺县潘田镇集群村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 1.65 | 1.65 |  |  |  | 是 | 是 | 冯尧忠、陈世伟
56 | 集群村转水角机耕道第三期工程 |  |  | 2020-09-04 | 2020-10-14 | 丰顺县潘田镇集群村集群村转水角 | 丰顺县潘田镇集群村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 3.908 | 3.908 |  |  |  | 是 | 是 | 冯尧忠、陈世伟
57 | 丰顺县潘田镇V906大坑至石窑子硬底化改造工程 |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-30 | 丰顺县潘田镇集群村 | 丰顺县潘田镇集群村村民委员会 | 丰顺县交通局 | 16 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 陈世伟
58 | 潘田镇新东村文化活动中心修缮工程 |  |  | 2020-08-15 | 2020-09-03 | 丰顺县潘田镇新东村 | 丰顺县潘田镇新东村村民委员会 | 丰顺县文广局，村集体支付 | 1.4734 | 1.4734 |  |  |  | 是 | 否 | 刘辉祥、刘滔
59 | 新东村圆潭至大芝坑道路塌方工程 |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-21 | 丰顺县潘田镇新东村圆潭至大芝坑 | 丰顺县潘田镇新东村村民委员会 | 镇政府拨款 | 1 | 1 |  |  |  | 是 | 否 | 刘滔、戴万球
60 | 潘田镇上吉村自来水扩建工程 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 潘田镇上吉村坪下尾 | 丰顺县潘田镇上吉村村民委员会 | 村集体支付 | 2.705 | 2.705 |  |  |  | 是 | 否 | 刘运彬
61 | 潘田镇上吉村君之塘水面桥建设工程 |  |  | 2020-06-06 | 2020-07-06 | 潘田镇上吉村君之塘 | 丰顺县潘田镇上吉村村民委员会 | 村集体支付 | 4.71 | 4.71 |  |  |  | 是 | 是 | 刘运彬
62 | 潘田镇上吉村桐坑松柏下文体广场建设工程 |  |  | 2020-06-20 | 2020-07-10 | 潘田镇上吉村桐坑松柏下 | 丰顺县潘田镇上吉村村民委员会 | 村集体支付 | 4.867 | 4.867 |  |  |  | 是 | 是 | 刘运彬
63 | 新联村路口灌溉水沟挡墙修筑工程 |  |  | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 丰顺县潘田镇新联村 | 丰顺县潘田镇新联村村民委员会 | 丰顺县自然资源局,不足部分村集体支付 | 4.8845 | 4.8845 |  |  |  | 是 | 是 | 朱新俊
64 | 丰顺县潘田镇V534线新联村-门树背硬底化改造工程 |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-30 | 丰顺县潘田镇新联村 | 丰顺县潘田镇新联村村民委员会 | 丰顺县交通局 | 4 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 朱新俊
65 | 潘田镇新南村大凹布兆本香硒农业有限公司基础设施建设工程 | 2020-03-12 | 28 | 2020-04-01 | 2020-06-09 | 丰顺县潘田镇新南村大凹布 | 丰顺县潘田镇新南村村民委员会 | 扶贫资金 | 28 | 28 | 广东创元投资项目咨询有限公司 | 丰顺县信良建筑工程有限公司 惠州市泓顺富建筑工程有限公司 丰顺县潘安建筑工程有限公司 | 丰顺县信良建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 罗志云
66 | 新南村自然村道硬底化工程 | 2019-12-25 | 36 | 2020-07-15 | 2020-10-14 | 丰顺县潘田镇新南村 | 丰顺县潘田镇新南村村民委员会 | 丰顺县扶贫局，丰顺县法院，不足部分村集体支付 | 36 | 36 | 广东创元投资项目咨询有限公司 | 丰顺县潘安建筑工程有限公司 惠州市泓顺富建筑工程有限公司 丰顺县壹凌玖建筑工程有限公司 | 丰顺县潘安建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 冯梅丰
67 | 潘田镇新南村旱湖新农村建设三清三拆工程 |  |  | 2020-04-12 | 2020-07-30 | 丰顺县潘田镇新南村旱湖 | 丰顺县潘田镇新南村村民委员会 | 丰顺县农业农村局 | 4.8975 | 4.8975 |  |  |  | 是 | 是 | 冯梅丰
68 | 石坑村溪道新农村建设三清三拆工程 |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-21 | 石坑村 | 丰顺县潘田镇石坑村村民委员会 | 丰顺县农业农村局 | 3.71 | 3.71 |  |  |  | 是 | 否 | 郑国泰
69 | 石坑村兴华新农村建设三清三拆工程 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-08 | 石坑村 | 丰顺县潘田镇石坑村村民委员会 | 丰顺县农业农村局 | 1.84 | 1.84 |  |  |  | 是 | 否 | 郑国泰
70 | 石坑村径联新农村三清三拆工程 |  |  | 2020-05-06 | 2020-07-02 | 石坑村 | 丰顺县潘田镇石坑村村民委员会 | 丰顺县农业农村局 | 7.92 | 7.92 |  |  |  | 是 | 否 | 郑国泰
71 | 石坑村南嶂新农村三清三拆工程 |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-23 | 石坑村 | 丰顺县潘田镇石坑村村民委员会 | 丰顺县农业农村局 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 是 | 否 | 郑国泰
72 | 石坑村径联片田中心屋背机耕路基工程 |  |  | 2020-08-02 | 2020-08-22 | 石坑村 | 丰顺县潘田镇石坑村村民委员会 | 丰顺县自然资源局 | 3.13 | 3.13 |  |  |  | 是 | 否 | 郑国泰
73 | 石坑村挡水坝及文化墙工程 | 2020.01.09 | 47.85 | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 石坑村 | 丰顺县潘田镇石坑村村民委员会 | 扶贫资金 | 10 | 10 | 广东创元投资项目咨询有限公司 | 1.广东桔演建筑工程有限公司 2.广东泽瑞建设工程有限公司 3.丰顺县建设工程公司 | 广东桔演建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 郑国泰
74 | 中心村李屋场至横屋背村道路基建设项目 |  |  | 2020/3/18/ | 2020-04-30 | 中心村 | 丰顺县潘田镇中心村民委员会 | 丰顺县自然资源局，不足部分村集体支付 | 4.86 | 4.86 |  |  |  | 是 | 是 | 简耀亮
75 | 中心村简屋村村容村貌二期项目及庵角、弯弓坝等四个自然村水坝项目 | 2020-01-14 | 99.84 | 2020-03-14 | 2020-08-14 | 中心村 | 丰顺县潘田镇中心村民委员会 | 扶贫资金 | 99.38 | 99.38 | 广东创元投资项目咨询公司 | 1.丰顺县汇城建筑工程有限公司 2.丰顺县潘安建筑工程有限公司 3.惠州市泓顺富建筑工程有限公司 | 丰顺县汇城建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 彭新炭
76 | 中心村田头自然村公路硬底改造 |  |  | 2020-08-21 | 2020-10-31 | 中心村 | 丰顺县潘田镇中心村民委员会 | 丰顺县交通局 | 6 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 彭新炭
77 | 中心村简屋坝自然村老瓷厂-中心桥头公路硬底化项目 |  |  | 2020-08-02 | 2020-10-30 | 中心村 | 丰顺县潘田镇中心村民委员会 | 丰顺县交通局 | 12 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 彭新炭
78 | 中心村南溪背至岭背輋公路硬底化项目 |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-30 | 中心村 | 丰顺县潘田镇中心村民委员会 | 丰顺县交通局 | 24.49 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 彭新炭
79 | 潘田镇V517线垅尾-李屋场硬底化改造工程 |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-30 | 中心村 | 丰顺县潘田镇中心村民委员会 | 丰顺县交通局 | 2 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 彭新炭