## 留隍镇
留隍镇（村）工程项目统计表（2020年度实施）
填报单位：留隍镇人民政府
序号 | 1.项目名称 | 2.招标时间 | 3.标的额（万元） | 4.实施时间 | 5.完工时间 | 6.项目地点 | 7.业主单位 | 8.资金来源 | 9.已支付（万元） | 10.结算金额（万元） | 11.招标 代理单位 | 12.参与竞标单位 | 13.中标单位 | 14.是否 会议决议 | 15.是否公示 | 16.业主单位项目负责人 | 17.备注
1 | 建大坪盐坪田东桥防护墙款 |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 大坪村盐坪组 | 大坪村 | 生态林提留资金 | 2.3625 | 2.3625 |  |  |  | 是 | 是 | 张泽宏
2 | 大坪村盐坪田东桥建设 |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 大坪村盐坪组 | 大坪村 | 生态林提留资金 | 4.98 | 8.7226 |  |  |  | 是 | 是 | 林应权
3 | 大坪村茅坪新村至石示肚水库道路改造工程 |  |  | 2020-09-10 | 2020-09-25 | 大坪村茅坪组 | 大坪村 | 县交通局拨款 | 15.8306 | 15.8306 |  |  |  | 是 | 是
4 | 横居自然村及角尾自然村三清三拆三整治工程 |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 长林村横居 | 长林村 | 三清三拆专项 | 5.554 | 5.68 |  |  |  | 是 | 是 | 许奕强
5 | 丰顺县留隍镇C259线凤坟坑至路口硬底化改造工程 |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-02 | 长林村横居 | 长林村 | 县交通局拨款 | 4.248 | 4.248 |  |  |  | 是 | 是 | 许奕强
6 | 横居凤坟坑三清三拆三整治 |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-30 | 长林村横居 | 长林村 | 三清三拆专项 | 1.655 | 1.655 |  |  |  | 是 | 是 | 许奕强
7 | 横居-赤岭沙土路水泥硬底化工程进度 |  |  | 2020-08-07 |  | 长林村横居—赤岭 | 长林村 | 县交通局拨款 | 21.6 |  |  |  |  | 是 | 是 | 许奕强
8 | 仙丰村游厝及沙屘礤新农村建设三清三拆三整治工程 |  |  | 2020-04-30 | 2020-05-28 | 仙丰村游厝及沙屘礤 | 仙丰村 | 三清三拆专项 | 6.53 | 6.53 |  |  |  | 是 | 是 | 文广明
9 | 仙丰村主村及双塘新农村建设三清三拆三整治工程 |  |  | 2020-04-30 | 2020-05-28 |  | 仙丰村 | 三清三拆专项 | 9.313 | 9.313 |  |  |  | 是 | 是 | 文广明
10 | 草洋双贯电站对面垃圾池建设工程 |  |  | 2020-08-04 | 2020-09-15 | 志扬村 | 志扬村 | 村集体资金 | 1.3602 | 1.3602 |  |  |  | 是 | 是 | 邱潮煌
11 | 志扬村卫生站安全饮水工程 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-21 | 志扬村 | 志扬村 | 县财政局拨专项资金 | 4.6293 | 4.6293 |  |  |  | 是 | 是 | 邱潮煌
12 | 牛古岽-郭榄窝沙土路 |  |  | 2020-07-28 |  | 志扬村 | 志扬村 | 县交通局拨款 | 14.58 |  |  |  |  | 是 | 是 | 邱潮煌
13 | 寨刘村三清三拆三整治工程款 |  |  | 2020-08-02 | 2020-08-23 | 新美村 | 新美村 | 三清三拆专项 | 3.555 | 3.555 |  |  |  | 是 | 是 | 刘跃潮
14 | 北坑村三清三拆三整治工程款 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 新美村 | 新美村 | 三清三拆专项 | 5.86 | 5.86 |  |  |  | 是 | 是 | 叶树春
15 | 居林村三清三拆三整治工程 |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-29 | 新美村 | 新美村 | 三清三拆专项 | 5.18 | 5.18 |  |  |  | 是 | 是 | 林炳贤
16 | 寨罗村三清三拆三整治工程 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 新美村 | 新美村 | 三清三拆专项 | 4.735 | 4.735 |  |  |  | 是 | 是 | 罗建辉
17 | 新华四房新农村建设“三清三拆三整治”工程 |  |  | 2020-06-01 | 2020-07-04 | 新埔村 | 新埔村 | 三清三拆专项 | 3.982 | 3.982 |  |  |  | 是 | 是 | 何维贤
18 | 新湖片三清三拆工程 |  |  | 2020-10-19 | 2020-11-16 | 新埔村 | 新埔村 | 三清三拆专项 | 4.148 | 4.148 |  |  |  | 是 | 是
19 | 新东片三清三拆工程 |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-28 | 新埔村 | 新埔村 | 三清三拆专项 | 3.598 | 3.598 |  |  |  | 是 | 是 | 何振刚
20 | 口铺村阳光大道排水设施改造工程 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 口铺村 | 口铺村 | 扶贫资金 | 4.994 | 4.994 |  |  |  | 是 | 是 | 叶兴樟
21 | 春明村三清三拆工程款 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-09 | 口铺村 | 口铺村 | 三清三拆专项 | 3 | 3 |  |  |  | 是 | 是 | 叶岳勇
22 | 维修阳光村水利坎及路面工程款 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-25 | 口铺村 | 口铺村 | 扶贫资金 | 3.0059 | 3.0059 |  |  |  | 是 | 是 | 叶联欢
23 | 人大联络室工程 |  |  | 2020-08-02 | 2020-08-10 | 小东村 | 口铺村 | 镇拨资金 | 2.76 | 2.76 |  |  |  | 是 | 是 | 叶联欢
24 | 小东村星光组坑背农田灌溉坝头砌石工程 |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-20 | 小东村 | 小东村 | 基本农田保护专项 | 1.672 | 1.672 |  |  |  | 是 | 是 | 范小隆
25 | 村农田水利灌溉沟维修工程 |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-10 | 小东村 | 小东村 | 农田水利专项资金 | 4.2722 | 4.2722 |  |  |  | 是 | 是 | 范小隆
26 | 村农田水利灌溉沟清理维修工程 |  |  | 2020-12-26 | 2021-01-15 | 小东村 | 小东村 | 农田水利专项资金 | 4.3 | 4.3 |  |  |  | 是 | 是 | 范小隆
27 | 三清三拆三整治工程 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-24 | 小东村 | 小东村 | 三清三拆专项 | 1.313 | 1.313 |  |  |  | 是 | 是 | 范小隆
28 | 上步至河口路沙土路工程 |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 石九村 | 石九村 | 县交通局拨款 | 47.393 |  |  |  |  | 是 | 是
29 | 文化广场灯光工程 |  |  | 2020.7.24 | 2020.7.30 | 葛布村 | 葛布村委会 | 扶贫资金 | 1.8002 | 1.8002 |  |  |  | 是 | 是 | 林志丰
30 | 付葛布村环境卫生整治工程款 |  |  | 2020.9.14 | 2020.9.25 | 葛布村 | 葛布村委会 | 镇拨资金 | 3.3946 | 3.3946 |  |  |  | 是 | 是 | 林志丰
31 | 付横石头宫路下水利抢修工程款 |  |  | 2020.9.15 | 2020.10.16 | 葛布村 | 葛布村委会 | 基本农田 | 4.9016 | 4.9016 |  |  |  | 是 | 是 | 林志丰
32 | 付村委广场改造工程款 | 2020.9.15 | 15 | 2020.9.28 | 2020.11.10 | 葛布村 | 葛布村委会 | 扶贫资金 | 14.6915 | 14.6915 | 留隍镇农村集体资产交易服务中心 | 广东通达工程有限公司、丰顺县鹏昊建筑有限公司、丰顺县怡景绿化有限公司 | 丰顺县怡景绿化有限公司 | 是 | 是 | 林志丰
33 | 银坑路口-银坑自然村村道水泥硬底化改造工程款 |  |  | 2020.7.28 | 2020.12.30 | 西山村 | 西山村委会 | 交通局拨款 | 18.198 |  |  |  |  | 是 | 是 | 陈世光
34 | 坳下-赤竹湖自然村村道水泥硬底化改造工程款 |  |  | 2020.7.28 | 2020.12.30 | 西山村 | 西山村委会 | 交通局拨款 | 19.062 |  |  |  |  | 是 | 是 | 陈世光
35 | 双山自然村村道水泥硬底化改造工程款 |  |  | 2020.7.28 | 2020.12.30 | 西山村 | 西山村委会 | 交通局拨款 | 86.616 |  |  |  |  | 是 | 是 | 陈世光
36 | 西山口-塘仔坳自然村村道水泥硬底化改造工程款 |  |  | 2020.7.28 | 2020.12.30 | 西山村 | 西山村委会 | 交通局拨款 | 4.606 |  |  |  |  | 是 | 是 | 陈世光
37 | 付三清三拆三整治工程款 |  |  | 2020.5.2 | 2020.5.17 | 岽下村 | 岽下村委会 | 三清三拆专项 | 1.6511 | 1.6511 |  |  |  | 是 | 是 | 朱富
38 | 付岽下大坪自然村机耕路基建设 |  |  | 2020.4.28 | 2020.5.28 | 岽下村 | 岽下村委会 | 基本农田 | 4.2936 | 4.2936 |  |  |  | 是 | 是 | 朱富
39 | 付山坪自然村公路硬底化改造工程款 |  |  | 2020.7.24 | 2020.12.30 | 岽下村 | 岽下村委会 | 交通局拨款 | 14.4 |  |  |  |  | 是 | 是 | 朱富
40 | 付龙中老队址拆迁重建电信机房工程款（扶贫） |  |  | 2020.6.15 | 2020.7.15 | 岽下村 | 岽下村委会 | 扶贫资金 | 3 | 3.382 |  |  |  | 是 | 是 | 朱富
41 | 付坑尾自然村机耕道路基建设工程款 |  |  | 2020.9.16 | 2020.10.26 | 岽下村 | 岽下村委会 | 基本农田 | 4.9702 | 4.9702 |  |  |  | 是 | 是 | 朱富
42 | 付建设文化活动中心工程款 |  |  | 2020.7.10 | 2021.1.30 | 岽下村 | 岽下村委会 | 募捐款 | 150 |  |  |  |  | 是 | 是 | 朱富
43 | 付坪坑、龙中自然村机耕道路基建设工程款 |  |  | 2020.9.16 | 2020.10.26 | 岽下村 | 岽下村委会 | 基本农田 | 4.9808 | 4.9808 |  |  |  | 是 | 是 | 朱富
44 | 付岽下至西山公路路基及挡土墙工程款 |  |  | 2020.6.20 | 2021.1.30 | 岽下村 | 岽下村委会 | 生态林、工作经费、党群经费、基本农田 | 30 |  |  |  |  | 是 | 是 | 朱富
45 | 付龙潭农田水圳建设工程款（扶贫引导资金） |  |  | 2020.11.10 | 2020.11.30 | 岽下村 | 岽下村委会 | 扶贫资金 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 是 | 是 | 朱富
46 | 付坑尾机耕桥建设工程款（扶贫引导资金） |  |  | 2020.11.12 | 2020.11.26 | 岽下村 | 岽下村委会 | 扶贫资金 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 是 | 是 | 朱富
47 | 村河道清理整治工程款 |  |  | 2020.2.25 | 2020.3.10 | 黄砂田村 | 黄砂田村委会 | 镇拨款 | 2.8 | 2.8036 |  |  |  | 是 | 是 | 张辉浪
48 | 村环境卫生整治工程款 |  |  | 2020.2.20 | 2020.2.29 | 黄砂田村 | 黄砂田村委会 | 镇拨款 | 3.2 | 3.2054 |  |  |  | 是 | 是 | 张辉浪
49 | 付村环境卫生整治工程 |  |  | 2020.4.15 | 2020.5.1 | 黄砂田村 | 黄砂田村委会 | 镇拨款 | 4.9149 | 4.9149 |  |  |  | 是 | 是 | 张辉浪
50 | 付三清三拆三整治工程款 |  |  | 2020.8.10 | 2020.9.1 | 黄砂田村 | 黄砂田村委会 | 三清三拆资金 | 6 | 6 |  |  |  | 是 | 是 | 张辉浪
51 | 付老人活动广场工程款 |  |  | 2020.12.1 | 2020.12.20 | 黄砂田村 | 黄砂田村委会 | 生态林、丰投 | 4.6356 | 4.6356 |  |  |  | 是 | 是 | 张辉浪
52 | 预借付高缺、深坑村道硬底化工程款 |  |  | 2020.3.28 |  | 蔗溪村 | 蔗溪村委会 | 丰投 | 10 |  |  |  |  | 是 | 是 | 刘雄伟
53 | 付村卫生站室内装修工程款 |  |  | 2020.4.20 | 2020.5.24 | 蔗溪村 | 蔗溪村委会 | 基本农田 | 3.527 | 3.527 |  |  |  | 是 | 是 | 刘雄伟
54 | 维修坑下灌溉水利工程款 |  |  | 2020.1.25 | 2020.5.25 | 蔗溪村 | 蔗溪村委会 | 基本农田 | 3.004 | 3.004 |  |  |  | 是 | 是 | 刘雄伟
55 | 付屋场自然村道路建设工程款 |  |  | 2020.2.30 | 2020.5.30 | 蔗溪村 | 蔗溪村委会 | 上级拨款 | 3.0057 | 3.0057 |  |  |  |  | 是 | 刘雄伟
56 | 官丘-丘屋村道硬底化改造工程款 |  |  | 2020.7.27 | 2020.11.30 | 蔗溪村 | 蔗溪村委会 | 交通局拨款 | 3.07 |  |  |  |  | 是 | 是 | 刘雄伟
57 | 深坑自然村公路硬底化工程款 |  |  | 2020.9.30 | 2020.12.30 | 蔗溪村 | 蔗溪村委会 | 交通局拨款 | 9.86 |  |  |  |  | 是 | 是 | 刘雄伟
58 | 高缺自然村公路硬底化改造工程款 |  |  | 2020.9.30 | 2020.12.30 | 蔗溪村 | 蔗溪村委会 | 交通局拨款 | 60.84 |  |  |  |  | 是 | 是 | 刘雄伟
59 | 茶背村环境卫生和河道整治工程 |  |  | 2020.5.18 | 2020.6.28 | 茶背村 | 茶背村委会 | 镇拨环境整治 | 4.8208 | 4.8208 |  |  |  | 是 | 是 | 胡春伟
60 | 付文化广场改建进度工程款（秀金街道自筹资金 |  |  | 2020.8.1 | 2020.9.31 | 茶背村 | 茶背村委会 | 扶贫资金 | 30 |  |  |  |  | 是 | 是 | 胡春伟
61 | 付茶背村南坑路三清三拆三整治工程款 |  |  | 2020.4.28 | 2020.8.20 | 茶背村 | 茶背村委会 | 三清三拆资金 | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 是 | 是 | 胡春伟
62 | 领脚下—甘树坑自然村公路硬底化改造工程款 |  |  | 2020.8.30 | 2020.10.30 | 茶背村 | 茶背村委会 | 交通局拨款 | 7.63 |  |  |  |  | 是 | 是 | 胡春伟
63 | 山猪沥—水口自然村公路硬底化改造工程款 |  |  | 2020.8.30 | 2020.10.30 | 茶背村 | 茶背村委会 | 交通局拨款 | 2.76 |  |  |  |  | 是 | 是 | 胡春伟
64 | 三甲水—苦竹坑自然村公路硬底化改造工程款 |  |  | 2020.8.30 | 2020.10.30 | 茶背村 | 茶背村委会 | 交通局拨款 | 3.86 |  |  |  |  | 是 | 是 | 胡春伟
65 | 付礤头砰水沟建设工程款（扶贫） |  |  | 2020.12.18 | 2020.12.29 | 茶背村 | 茶背村委会 | 扶贫资金 | 7.8238 | 7.8238 |  |  |  | 是 | 是 | 胡春伟
66 | 南坑路水田水沟建设工程款 |  |  | 2020.12.18 | 2020.12.29 | 茶背村 | 茶背村委会 | 扶贫资金 | 5.1762 | 5.1762 |  |  |  | 是 | 是 | 胡春伟
67 | 付太阳能光伏发电拆卸安装工程款 |  |  | 2020.11.2 | 2021.1.2 | 茶背村 | 茶背村委会 | 扶贫资金 | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 是 | 是 | 胡春伟
68 | 付上南村上周下大桥护堤建设工程款 |  |  | 2020.3.20 | 2020.4.20 | 上南村 | 上南村委会 | 市财政局 | 4.9396 | 4.9396 |  |  |  | 是 | 是 | 江垂州
69 | 付上南村上周标准和篮球场建设工程款 |  |  | 2020.1.2 | 2020.1.21 | 上南村 | 上南村委会 | 市财政局 | 4.9093 | 4.9093 |  |  |  | 是 | 是 | 江垂州
70 | 付机耕道路基建设工程款（基本农田经费） |  |  | 2020.6.1 | 2020.10.20 | 上南村 | 上南村委会 | 基本农田 | 3.2017 | 3.2017 |  |  |  | 是 | 是 | 江垂州
71 | 桥头—南平公路硬底化改造工程款 |  |  | 2020.7.28 |  | 下南村 | 下南村委会 | 交通局拨款 | 60.08 |  |  |  |  | 是 | 是 | 江细勤
72 | 松柏林—黄割头自然村公路硬底化工程款 |  |  | 2020.7.28 |  | 下南村 | 下南村委会 | 交通局拨款 | 104.4 |  |  |  |  | 是 | 是 | 江细勤
73 | 付长潭村道工程款 |  |  | 2020.1.10 | 2020.4.10 | 金岗村 | 金岗村委会 | 村集体经济 | 4.98 | 4.9874 |  |  |  | 是 | 是 | 陈传业
74 | 付三清三拆三整治工程款 |  |  | 2020.5.10 | 2020.5.20 | 金岗村 | 金岗村委会 | 三清三拆资金 | 2.5568 | 2.5568 |  |  |  | 是 | 是 | 陈传业
75 | 付党群服务中心提升工程款（村经费） |  |  | 2020.8.25 | 2020.9.25 | 金岗村 | 金岗村委会 | 村集体经费 | 1.2912 | 1.2912 |  |  |  | 是 | 是 | 陈传业
76 | 付杉园口—山早坪自然村公路硬底化改造工程（县交通局支持款） |  |  | 2020.8.2 | 2020.11.30 | 金岗村 | 金岗村委会 | 交通局拨款 | 133.2 |  |  |  |  | 是 | 是 | 陈木河
77 | 付长潭路路基挡土墙工程款 |  |  | 2020.12.1 | 2021.1.1 | 金岗村 | 金岗村委会 | 镇拨 | 1 | 1.003 |  |  |  | 是 | 是 | 陈木河
78 | 付宫下广场工程款 |  |  | 2020.8.1 | 2020.12.30 | 金岗村 | 金岗村委会 | 镇拨 | 4 |  |  |  |  | 是 | 是 | 陈木河
79 | 付沿江路挡水墙石坎工程款 |  |  | 2020.8.1 | 2020.12.30 | 金岗村 | 金岗村委会 | 复垦经费、捐款 | 88 |  |  |  |  | 是 | 是 | 陈木河
80 | 付金岗至大坪场自然村公路硬底化改造工程款 |  |  | 2020.8.1 | 2020.12.30 | 金岗村 | 金岗村委会 | 交通局拨款 | 32.4 |  |  |  |  | 是 | 是 | 陈木河
81 | 付洋头寨至栅子肚公路建设工程款 |  |  | 2020.8.15 | 2020.12.30 | 金岗村 | 金岗村委会 | 交通局拨款 | 20 | 20.3815 |  |  |  | 是 | 是 | 陈木河
82 | 三清三拆三整治”工程 |  |  | 2020.7.4 | 2020.7.12 | 志南村 | 志南村委会 | 镇拨三清三拆资金 | 2.04 | 2.04 |  |  |  | 是 | 是 | 黄连国
83 | 文山田洋水渠三面光工程 |  |  | 2020.11.3 | 2020.11.30 | 志南村 | 志南村委会 | 镇拨基本农田保护经济补偿款 | 4.118 | 4.118 |  |  |  | 是 | 是 | 黄连国
84 | 文山自然村公路硬底化改造工程 |  |  | 2020.8.10 |  | 志南村 | 志南村委会 | 交通局拨款 | 54.504 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 黄连国
85 | 砂汤村大湖洋至田项水圳灌溉工程 |  |  | 2020.5.8 | 2020.5.20 | 砂汤村 | 砂汤村委会 | 镇拨基本农田保护经济补偿款 | 2.5998 | 2.5998 |  |  |  | 是 | 是 | 杜德群
86 | 村密坑大丘头砌石护坡工程 |  |  | 2020.5.5 | 2020.5.30 | 砂汤村 | 砂汤村委会 | 镇拨基本农田保护经济补偿款 | 3.5269 | 3.5269 |  |  |  | 是 | 是 | 杜德群
87 | 下塘肚至尖山脚道路路基回填工程 |  |  | 2020.5.2 | 2020.5.20 | 砂汤村 | 砂汤村委会 | 镇政府支持资金 | 1.9543 | 1.9543 |  |  |  | 是 | 是 | 杜德群
88 | 梅坜至大坑尾道路清基工程 |  |  | 2020.6.13 | 2020.6.24 | 砂汤村 | 砂汤村委会 | 电信局拨款 | 1.4721 | 1.4721 |  |  |  | 是 | 是 | 陈伟文
89 | 留隍镇砂汤密坑自然村公路硬底化改造工程 |  |  | 2020.10.13 | 2020.10.26 | 砂汤村 | 砂汤村委会 | 交通局拨款 | 10.296 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 陈伟文
90 | 密坑自然村至梅坜路基扩宽工程 |  |  | 2020.8.25 | 2020.9.15 | 砂汤村 | 砂汤村委会 | 救济扶贫款 | 33.5781 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 陈伟文
91 | 密坑新农村建设“三清三层三整 |  |  | 2020.6.10 | 2020.6.29 | 砂汤村 | 砂汤村委会 | 镇拨三清三拆资金 | 1.37 | 1.37 |  |  |  | 是 | 是 | 陈伟文
92 | 砂汤至大池路基砌石护坡工程 |  |  | 2020.10.22 | 2020.11.10 | 砂汤村 | 砂汤村委会 | 县机关事务局支持资金 | 4.8088 | 4.8088 |  |  |  | 是 | 是 | 陈伟文
93 | 小汤学校至大坪机耕路建设工程 |  |  | 2020.11.1 | 2021.1.5 | 砂汤村 | 砂汤村委会 | 交通局拨款 | 16.1901 | 16.1901 |  |  |  | 是 | 是 | 杜德群
94 | 村大桥路灯工程 |  |  | 2020.12.10 | 2021.1.2 | 砂汤村 | 砂汤村委会 | 镇拨县财政局支持资金 | 4.9434 | 4.9434 |  |  |  | 是 | 是 | 杜德群
95 | 上围小学跑道改造工程 |  | 34.8605 | 2020.3.28 | 2020.5.28 | 上围村 | 上围村委会 | 爱心企业支持 | 32 | 32.5365 |  | 1.丰顺县熙晨建筑工程有限公司 2.丰顺县恩顺建筑工程有限公司 3.丰顺县凯煌建筑工程有限公司 | 丰顺县凯煌建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 郑少章
96 | S233线--大尾池沙土路建设工程 |  |  | 2020.10.1 | 2020.12.31 | 上围村 | 上围村委会 | 交通局拨款 | 13.95 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 郑少章
97 | 金山顶至陶下机耕建设工程 |  |  | 2020.4.8 | 2020.5.30 | 九河村 | 九河村委会 | 镇拨基本农田保护经济补偿款 | 1.8174 | 1.8174 |  |  |  | 是 | 是 | 郑小懿
98 | 九河村大坪至草田公路硬底化工程 |  |  | 2020.9.11 | 2020.12.10 | 九河村 | 九河村委会 | 交通局拨款 | 85.716 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 郑小懿
99 | 村道太阳能路灯安装工程 |  |  | 2020.12.16 | 2021.1.15 | 富足村 | 富足村委会 | 花都精准扶贫帮扶资金 | 17.4173 | 17.4173 |  |  |  | 是 | 是 | 刘庆
100 | 党群服务中心加装防盗网等附属项目 |  |  | 2020.1.10 | 2020.2.10 | 田坫村 | 田坫村委会 | 省代建局拨扶贫资金 | 4.96 | 4.9651 |  |  |  | 是 | 是 | 郑泽凡
101 | 修复加固塌陷的村道护坡工程 |  |  | 2020.7.5 | 2020.7.25 | 田坫村 | 田坫村委会 | 省代建局拨扶贫资金 | 4.9 | 4.9 |  |  |  | 是 | 是 | 郑泽凡
102 | 村党建文化长廊 |  |  | 2020.9.24 | 2020.10.1 | 田坫村 | 田坫村委会 | 省代建局拨扶贫资金 | 4.955 | 4.955 |  |  |  | 是 | 是 | 黄永彪
103 | 污水排放沟改造修复工程 |  |  | 2020.9.25 | 2020.10.24 | 田坫村 | 田坫村委会 | 省代建局拨扶贫资金 | 4.853 | 4.853 |  |  |  | 是 | 是 | 郑镇贤
104 | 蛇地裁弯取直道路二期项目工程 |  |  | 2020.9.21 | 2020.10.22 | 田坫村 | 田坫村委会 | 省代建局拨扶贫资金 | 4.895 | 4.895 |  |  |  | 是 | 是 | 郑镇贤
105 | 裁弯取直排水涵洞及复绿项目工程 |  |  | 2020.9.24 | 2020.10.11 | 田坫村 | 田坫村委会 | 省代建局拨扶贫资金 | 4.762 | 4.762 |  |  |  | 是 | 是 | 郑镇贤
106 | 村清洁饮水管网改造工程 |  |  | 2020.9.22 | 2020.10.19 | 田坫村 | 田坫村委会 | 省代建局拨扶贫资金 | 4.861 | 4.861 |  |  |  | 是 | 是 | 郑镇贤
107 | 修复塌陷村小溪边陂工程 |  |  | 2020.9.26 | 2020.10.26 | 田坫村 | 田坫村委会 | 省代建局拨扶贫资金 | 4.934 | 4.934 |  |  |  | 是 | 是 | 郑镇贤
108 | 尖山桥过路涵洞重建工程 |  |  | 2020.11.27 | 2020.11.22 | 田坫村 | 田坫村委会 | 省代建局拨扶贫资金 | 4.931 | 4.931 |  |  |  | 是 | 是 | 黄永彪
109 | 尖山路桥修复工程 |  |  | 2020.11.9 | 2020.11.19 | 田坫村 | 田坫村委会 | 省代建局拨扶贫资金 | 4.969 | 4.969 |  |  |  | 是 | 是 | 黄永彪
110 | 村委员会饮用水井钻探建设工程 |  |  | 2020.10.29 | 2020.11.7 | 田坫村 | 田坫村委会 | 省代建局拨扶贫资金 | 4.958 | 4.958 |  |  |  | 是 | 是 | 黄永彪
111 | 党群服务中心及墩顶饮水管网项目 |  |  | 2020.11.2 | 2020.11.10 | 田坫村 | 田坫村委会 | 省代建局拨扶贫资金 | 4.942 | 4.942 |  |  |  | 是 | 是 | 黄永彪
112 | 田坫大桥新建工程 |  |  | 2020.9.30 | 2021.3.29 | 田坫村 | 田坫村委会 | 东莞市杰发公司捐资 | 100 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 郑泽凡
113 | 锡坑村乡道241线庵坑-锡坑公路硬底化改造工程 |  |  | 2020.9.11 | 无 | 锡坑村 | 锡坑村委会 | 交通局拨款 | 28.8 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 刘永国
114 | 锡坑至大凹砂土路硬底化路基工程 |  |  | 2020.9.11 | 2020.10.2 | 锡坑村 | 锡坑村委会 | 村集体资金拆旧复垦经费 | 4 | 4 |  |  |  | 是 | 是 | 刘永国
115 | 大南洋至上坪砂土路硬底化路基工程 |  |  | 2020.9.11 | 2020.10.2 | 锡坑村 | 锡坑村委会 | 村集体资金拆旧复垦经费 | 3 | 3 |  |  |  | 是 | 是 | 刘永国
116 | 购买健身器材款 |  |  | 2020.10.30 | 2020.11.25 | 锡坑村 | 锡坑村委会 | 丰顺烟草扶贫资金 | 5.18 | 5.18 |  |  |  | 是 | 是 | 刘永国
117 | 安装太阳能路灯工程 |  |  | 2020.10.30 | 2020.11.25 | 锡坑村 | 锡坑村委会 | 丰顺烟草扶贫资金 | 5.8 | 5.8 |  |  |  | 是 | 是 | 刘永国
118 | 锡坑村大南洋-上坪沙土路进度款 |  |  | 2020.9.11 |  | 锡坑村 | 锡坑村委会 | 交通局拨款 | 15.084 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 刘永国
119 | 锡坑-尖石硬底化工程进度款 |  |  | 2020.9.11 |  | 锡坑村 | 锡坑村委会 | 交通局拨款 | 104.445 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 刘永国
120 | 村新农村建设“三清三拆三整治”工程 |  |  | 2020.12.23 | 2021.1.3 | 黄石示村 | 黄石示村民委员会 | 镇拨三清三拆资金 | 3.0229 | 3.0229 |  |  |  | 是 | 是 | 刘石强
121 | 庵坑村环境整治工程 |  |  | 2020.2.20 | 2020.3.15 | 庵坑村 | 庵坑村村民委员会 | 县工商局支持 | 4.4838 | 4.4838 |  |  |  | 是 | 是 | 谢华南
122 | 党建工程 |  |  | 2020.7.10 | 2020.7.15 | 庵坑村 | 庵坑村村民委员会 | 镇拨办公经费支付 | 1.4943 | 1.4943 |  |  |  | 是 | 是 | 钟修书
123 | 环境整治工程 |  |  | 2020.9.16 | 2020.9.20 | 庵坑村 | 庵坑村村民委员会 | 2019年度县财政局支持建垃圾池结存资金 | 1.9109 | 1.9109 |  |  |  | 是 | 是 | 谢华南
124 | 学校路口-庵坑路道路工程进度款 |  |  | 2020.7.23 | 2020.12 | 庵坑村 | 庵坑村村民委员会 | 交通局拨款 | 9.72 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 钟修书
125 | 竹山隆路口-竹山隆村道路工程 |  |  | 2020.07.23 | 2020.11.30 | 竹山隆 | 庵坑村村民委员会 | 交通局拨款 | 14.76 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 钟修书
126 | 苦坑路口-苦坑公路工程 |  |  | 2020.07.23 | 2020.11.30 | 苦坑 | 庵坑村村民委员会 | 交通局拨款 | 18.9 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 钟修书
127 | 竹山隆路口-竹山隆村道路工程 |  |  | 2020.07.23 | 2020.11.30 | 竹山隆 | 庵坑村村民委员会 | 公路局拨款 | 14.76 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 钟修书
128 | 苦坑路口-苦坑公路工程 |  |  | 2020.07.23 | 2020.11.30 | 苦坑 | 庵坑村村民委员会 | 公路局拨款 | 18.9 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 钟修书
129 | 学校路段修复工程款 |  |  | 2020.4.25 | 2020.4.28 | 溪北村 | 溪北村 | 丰投分红款 | 1.4317 | 1.4317 |  |  |  | 是 | 是 | 易永宁
130 | 付W678线溪北-梅山片完成水泥硬底化进度款（梅山片路段硬底化专项） |  |  | 2020.7.28 |  | 溪北村 | 溪北村 | 交通局拨款 | 43.2 |  |  |  |  | 是 | 是 | 许伟健
131 | 付W44线路段水泥硬底化进度款（尖丰村路段硬底化进度款专项） |  |  | 2020.7.28 |  | 溪北村 | 溪北村 | 交通局拨款 | 13.87 |  |  |  |  | 是 | 是 | 许伟健
132 | 付尖丰岽森林防火带工程（生态林经费） |  |  | 2020.11.20 | 2021.1.20 | 溪北村 | 溪北村 | 生态林提留款 | 4.6 | 4.6 |  |  |  | 是 | 是 | 许伟健
133 | 付预付梅山片砂土路农民工钱 |  |  | 2020.7.28 |  | 溪北村 | 溪北村 | 交通局拨款 | 20 |  |  |  |  | 是 | 是 | 许伟健
134 | 付w68441423梅山片路基进度款 |  |  | 2020.7.28 |  | 溪北村 | 溪北村 | 交通局拨款 | 10 |  |  |  |  | 是 | 是 | 许伟健
135 | 付尖丰路口-尖丰村沙土路改造工程款 |  |  | 2020.7.28 |  | 溪北村 | 溪北村 | 交通局拨款 | 41.606 |  |  |  |  | 是 | 是 | 许伟健
136 | 溪南村址新建配套工程预付款 |  |  | 2020.5.18 | 2020.7.30 | 溪南村 | 溪南村 | 县住建司拨 | 2 | 4.1 |  |  |  | 是 | 是 | 许有通
137 | 付站口维修水利沟工程（基本农田专项） |  |  | 2020.5.8 | 2020.8.8 | 溪南村 | 溪南村 | 基本农田 | 1.5848 | 1.5848 |  |  |  | 是 | 是 | 许有通
138 | 付新农村建设“三清三拆三整治”工程款 |  |  | 2020.4.13 | 2020.9.25 | 溪南村 | 溪南村 | 三清三拆经费 | 3.773 | 3.773 |  |  |  | 是 | 是 | 许有通
139 | 京山路口扩宽工程款 |  |  | 2020.6.5 | 2020.6.21 | 上湾村 | 上湾村 | 丰投分红款 | 2.2286 | 2.2286 |  |  |  | 是 | 是 | 蔡振丰
140 | 付上湾第三村道路口改造工程款 |  |  | 2020.12.6 | 2020.12.8 | 上湾村 | 上湾村 | 丰投分红款 | 3.809 | 3.809 |  |  |  | 是 | 是 | 蔡振丰
141 | 付党群服务中心改造工程款（县司法局40000镇人大50000余村账预） |  |  | 2020.10.25 | 2020.11.30 | 市郊村 | 市郊村 | 县司局及县人大 | 22.9266 | 22.9266 |  |  |  | 是 | 是 | 廖思扬
142 | 付枫树脚-古练沙土路进度款 |  |  | 2020.8.3 | 2020.10.27 | 环市 | 环市 | 交通局拨款 | 8.172 | 8.172 |  |  |  | 是 | 是 | 陈育武
143 | 西洞村下塘肚弯区村道建设工程款 |  |  | 2020.7.9 | 2020.7.18 | 西洞 | 西洞 | 丰投分红款 | 1.9886 | 1.9886 |  |  |  | 是 | 是 | 周凤妹
144 | 付西洞村主村第六组新村村道改造工程款（丰投） |  |  | 2020.12.9 | 2020.12.10 | 西洞 | 西洞 | 丰投分红款 | 1.9126 | 1.9126 |  |  |  | 是 | 是 | 周凤妹
145 | 付西洞村环村路路基改造工程款（农村局13万，生态林120058.76） |  |  | 2020.10.10 | 2020.11.20 | 西洞 | 西洞 | 农村局拨款及村生态林款 | 25.0059 | 25.0059 |  |  |  | 是 | 是 | 周凤妹
146 | 银行转账（高华桥往砂汤村主干道扩宽工程款） |  |  | 2020.7.8 | 2020.7.18 | 高华村 | 高华村 | 扶贫款 | 4.9214 | 4.9214 |  |  |  | 是 | 是 | 刘天喜
147 | 银行转账（扶贫款高华桥至井尾桥沿溪环村道路扩宽工程款） |  |  | 2020.8.20 | 2020.8.24 | 高华村 | 高华村 | 扶贫款 | 4.851 | 4.851 |  |  |  | 是 | 是 | 刘天喜
148 | 付高华村水沟三面光工程款（帮扶单位自筹资金） |  |  | 2020.11.15 | 2020.12.18 | 高华村 | 高华村 | 扶贫款 | 14.9998 | 14.9998 |  |  |  | 是 | 是 | 刘天喜
149 | 银行转账（苦竹坪道路炉下路段扩宽工程款） |  |  | 2020.2.10 | 2020.2.26 | 黄沙坑村 | 黄沙坑村 | 县农业拨 | 3.0366 | 3.0366 |  |  |  | 是 | 是 | 郑春彪
150 | 银行转账（苦竹坪道路炉下路段扩宽工程款） |  |  | 2020.3.5 | 2020.3.24 | 黄沙坑村 | 黄沙坑村 | 县农业拨 | 1.9633 | 1.9633 |  |  |  | 是 | 是 | 郑春彪
151 | 付水口至鹿湖路段沙土路建设款 |  |  | 2020.9.25 | 2020.10.12 | 黄沙坑村 | 黄沙坑村 | 交通局拨款 | 32.4 | 32.4 |  |  |  | 是 | 是 | 郑春彪