## 黄金镇
黄金镇（村）工程项目统计表（2020年度实施）
填报单位：黄金镇人民政府
序号 | 1.项目名称 | 2.招标时间 | 3.标的额（万元） | 4.实施时间 | 5.完工时间 | 6.项目地点 | 7.业主单位 | 8.资金来源 | 9.已支付（万元） | 10.结算金额（万元） | 11.招标 代理单位 | 12.参与竞标单位 | 13.中标单位 | 14.是否 会议决议 | 15.是否公示 | 16.业主单位项目负责人 | 17.备注
1 | 桐排至伯公头道路 路基维修工程 |  | 6.2538 | 2020.10.10 | 2020.11 | 湖田村 | 湖田村 村民委员会 | 生态林提留款 | 6.2538 | 6.2538 |  |  |  | 是 | 是 | 朱国旺 | 2021.1.15
2 | 俄湖公厕改造及车棚改造工程 |  | 5.921 | 2020.05 | 2020.06 | 高棚自然村（公厕改造）、村委旁（车棚改造） | 俄湖村 村民委员会 | 村自筹 | 5.921 | 5.921 |  |  |  | 是 | 是 | 朱报武 | 2020.7.6
3 | 俄湖三清三拆工程 |  | 5.268 | 2020.04 | 2020.09 | 湖二、湖一、芋塘自然村 | 俄湖村 村民委员会 | 新农村建设资金 | 4.908 | 4.908 |  |  |  | 是 | 是 | 朱报武 | 2020.11.27
4 | 俄湖鸡公凹字石子溜道路平整维修工程 |  | 3.624 | 2020.07 | 2020.09 | 鸡公凹至石子溜道路 | 俄湖村 村民委员会 | 村自筹 | 3.428 | 3.428 |  |  |  | 是 | 是 | 朱报武 | 2020.11.27
5 | 俄湖修建田耕道建设工程 |  | 6.4398 | 2020.10.16 | 2020.12.01 | 俄湖村 | 俄湖村 村民委员会 | 维修农田道路、水圳专项经费 | 6 | 6 |  |  |  | 是 | 是 | 朱报武 | 2020.12.15
6 | 俄湖公共厕所建筑工程工人工资 |  | 5.3 | 2020.09.10 | 2020.10.30 | 湖一、芋塘自然村 | 俄湖村 村民委员会 | 省财政局拨付 | 5.3 | 5.3 |  |  |  | 是 | 是 | 朱报武 | 2021.2.19
7 | 黄金村文体中心桩基工程 |  | 18.95 | 2020.4.5 | 2020.4.30 | 黄金村村民委员会 | 黄金村 村民委员会 | 县财政拨款 | 17.1 | 17.1 |  |  |  | 是 | 是 | 刘梅娟 | 2020.8.20
8 | 黄金村陈南寺至庵坑窝修路及工程 |  | 2.094 | 2020.9.1 | 2020.9.21 | 陈南寺至庵坑窝路段 | 黄金村 村民委员会 | 村自筹 | 1.88 | 1.88 |  |  |  | 是 | 是 | 刘梅娟 | 2020.10.13
9 | 黄金花园背自然村太阳能路灯安装工程 | 2020.9.14至2020.9.16 | 14.1916 | 2020.9 | 2020.12 | 黄金村大坝、花园背路、中心坝 | 黄金村 村民委员会 | 花都区引导资金142191.5、村自筹20551.3 | 16.2743 | 16.2743 | 黄金镇农村集体产权交易中心 | 丰顺县建设工程公司 广东宸熙公路工程有限公司 梅州市创喜意建筑装饰有限公司 | 梅州市创喜意建筑装饰有限公司 | 是 | 是 | 刘梅娟 | 2020.12.30
10 | 黄金高园片子机耕道扩宽工程 |  | 1.87 | 2020.12 | 2020.12 | 高园片排子 | 黄金村 村民委员会 | 村自筹 | 1.795 | 1.795 |  |  |  | 是 | 是 | 刘梅娟 | 2020.12.23
11 | 黄金上街头至塘角头渠道加宽清杂工程 |  | 7.8136 | 2020.12 | 2021.1 | 上街头至塘角头 | 黄金村 村民委员会 | 县农业局50000、村自筹25000 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 是 | 是 | 刘梅娟 | 2021.1.22
12 | 黄金上街头至石壁下机耕道路建设工程 |  | 20.2869 | 2020.12 | 2021.1 | 黄金村 | 黄金村 村民委员会 | 基本农田63000、上级拨款50000、村自筹72300 | 18.53 | 18.53 |  |  |  | 是 | 是 | 刘梅娟 | 2021.2.1
13 | 径双村雷打石砌门坪石坎工程 |  | 1.575 | 2020.01.04 | 2020.01.12 | 径双村雷打石 | 径双村村民委员会 | 村自筹 | 1.54 | 1.54 |  |  |  | 是 | 是 | 朱力华 | 2020.01.17
14 | 七娘坛涵管塌方改造工程 |  | 11.5075 | 2020.04.18 | 2020.05.18 | 径双村七娘坛 | 径双村村民委员会 | 新农村资金 | 10 | 10 |  |  |  | 是 | 是 | 朱力华 | 2020.06.02
15 | 径心自然村田心组饮水池建设工程 |  | 1.315 | 2020.08.21 | 2020.09.21 | 径心自然村 | 径双村村民委员会 | 上级拨付 | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 是 | 是 | 刘良钗 | 2020.09.24
16 | 黄竹洋农田圳道维修工程 |  | 1.712 | 2020.12.01 | 2020.12.31 | 径双黄竹洋 | 径双村村民委员会 | 基本农田资金 | 1.658 | 1.658 |  |  |  | 是 | 是 | 朱力华 | 2021.01.08
17 | 公共厕所建设工程工人工资 |  | 23.664 | 2020.09.10 | 2020.10.30 | 大布顶、焦头窝、双下、井窝排雷打石等各自然村 | 径双村村民委员会 | 省财政局拨款 | 23.664 | 23.664 |  |  |  | 是 | 是 | 刘良钗 | 2021.02.09
18 | 七娘坛道路石坎 建设工程 |  | 39.7957 | 2020.10.15 | 2020.12.15 | 径双村 七娘坛 | 径双村村民委员会 | 县财政局8.83万，市林业局5万，镇拨6万，乡村振兴缺额资金3万，市场监督管理局1万，村自筹0.17万 | 24 | 24 |  |  |  | 是 | 是 | 朱力华 | 2021.02.05
19 | 启明村道维修工程 |  | 1.2949 | 2020.04 | 2020.04 | 干坑自然村 | 启明村 村民委员会 | 村自筹 | 1.2949 | 1.2949 |  |  |  | 是 | 是 | 蔡长忠 | 2020.5.13
20 | 启明村公厕工程 工人工资 |  | 7.7 | 2020.9.10 | 2020.10.3 | 启明村 | 启明村 村民委员会 | 上级拨款+ 县应急管理局拨款 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 是 | 是 | 蔡长忠 | 2021.2.9
21 | 龙山村修建农田水利灌溉工程 |  | 2.6 | 2020.08.16 | 2020.09.12 | 铜锣坪“沙公溜窝” | 龙山村村民委员会 | 基本农田资金 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 是 | 是 | 彭海丰 | 2020.09.22
22 | 龙山村铜锣坪彭添增、彭国杨屋门口石坎整修工程 |  | 2.028 | 2020.12.01 | 2020.12.18 | 铜锣坪 | 龙山村村民委员会 | 村自付 | 2.028 | 2.028 |  |  |  | 是 | 是 | 彭海丰 | 2021.01.06
23 | 龙山村四好公路加宽工程（龙山至罗琪嶂） |  | 10.5487 | 2020.12.20 | 2021.01.17 | 龙山村 | 龙山村村民委员会 | 镇拨款 | 9.86 | 9.86 |  |  |  | 是 | 是 | 彭海丰 | 2021.01.27
24 | 光明村过路塘至上洋圳道维修工程 |  | 4.7773 | 2020.10.02 | 2020.11.03 | 光明过路塘 | 光明村村民委员会 | 基本农田 资金 | 4.7773 | 4.7773 |  |  |  | 是 | 是 | 陈保生 | 2020.12.31
25 | 光明村老人居家活动中心建设工程 |  | 15 | 2020.11.10 | 2020.15.30 | 光明村 | 光明村村民委员会 | 村自筹（乡贤捐助） | 15 | 15 |  |  |  | 是 | 是 | 陈保生 | 2021.02.05
26 | 光明村公共厕所建筑工程工人工资 |  | 5.09 | 2020.09.01 | 2020.10.30 | 光明村 | 光明村村民委员会 | 省财政拨款 | 5.09 | 5.09 |  |  |  | 是 | 是 | 陈保生 | 2021.02.25
27 | 清溪村陶斗前、上新屋、 赤溜下公厕工人工资 |  | 7.92 | 2020.09.10 | 2020.10.30 | 陶斗前、上新屋、赤溜下 | 清溪村村 民委员会 | 省财政拨款 | 7.92 | 7.92 |  |  |  | 是 | 是 | 朱金英 | 2021.02.10
28 | 清溪学校道路施工水泥硬底化加宽工程 |  | 2.3653 | 2020.12.23 | 2021.02.06 | 清溪学校道路 | 清溪村村 民委员会 | 村自付 | 2.3653 | 2.3653 |  |  |  | 是 | 是 | 朱金英 | 2021.02.10
29 | 松青村整改宫王老爷 工程 |  | 5.345 | 2020.12.2 | 2020.12.23 | 下楼宫王老爷及水口伯公 | 松青村村 民委员会 | 村自付 | 5.345 | 5.345 |  |  |  | 是 | 是 | 彭石钢 | 2020.12.25
30 | 松青村下楼至高田部分 路段绿化工程 |  | 2 | 2020.12.1 | 2020.12.24 | 下楼至高田 沿溪部分路段 | 松青村村 民委员会 | 村自付 | 2 | 2 |  |  |  | 是 | 是 | 彭石钢 | 2020.12.25
31 | 松青三清三拆工程 |  | 5.854 | 2020.11.11 | 2021.2.1 | 松青村 | 松青村村 民委员会 | 新农村资金 | 5.854 | 5.854 |  |  |  | 是 | 是 | 彭石钢 | 2021.2.9
32 | 松青新建公共厕所工程 工人工资 |  | 7.74 | 2020.9.15 | 2020.10.30 | 上楼角、四友堂、老祠自然村 | 松青村村 民委员会 | 省财政局拨款 | 7.74 | 7.74 |  |  |  | 是 | 是 | 彭石钢 | 2021.2.9
33 | 三联村坡头水圳建设 工程 |  | 2.8024 | 2020.7.25 | 2020.8.18 | 大坑自然村 园墩背 | 三联村村民委员会 | 基本农田资金 | 2.8024 | 2.8024 |  |  |  | 是 | 是 | 张明镜 | 2020.8.20
34 | 三联村上坪自然村公路建设工程 |  | 14.0436 | 2020.6.15 | 2020.7.15 | 上坪自然村 | 三联村村民委员会 | 镇拨10万+自筹404436.05 | 14.0436 | 14.0436 |  |  |  | 是 | 是 | 张明镜 | 2020.9.30
35 | 松青至三联村道路维修工程款 |  | 7.8368 | 2020.11.25 | 2020.12.15 | 松青至三联 | 三联村村民委员会 | 村自付 | 7.8368 | 7.8368 |  |  |  | 是 | 是 | 张广源 | 2020.12.15
36 | 三联村公共厕所建筑工程工人工资 |  | 10 | 2020.9.12 | 2020.10.30 | 下坪、下汤水、大坑、大坑凹 | 三联村村民委员会 | 省财政局拨款 | 10 | 10 |  |  |  | 是 | 是 | 张广源 | 2021.2.9
37 | 望楼文化活动中心建设工程（一） |  | 80.967 | 2020.4.18 | 2021.4.17 | 望楼村 | 望楼村 村民委员会 | 县扶贫局拨款 | 10 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 朱桂财 | 2020.5.18
38 | 望楼村文化祠堂建设工程 |  | 1.0994 | 2020.4.13 | 2020.4.30 | 文化祠堂 | 望楼村 村民委员会 | 上级拨付 | 1 | 1 |  |  |  | 是 | 是 | 朱桂财 | 2020.6.4
39 | 望楼文化活动中心建设工程（二） |  | 80.967 | 2020.4.18 | 2021.4.17 | 望楼村 | 望楼村 村民委员会 | 县宣传部拨款 | 5 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 朱桂财 | 2020.9.25
40 | 望楼文化活动中心建设工程（三） |  | 80.967 | 2020.4.19 | 2021.4.18 | 望楼村 | 望楼村 村民委员会 | 县宣传部拨款 | 10 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 朱桂财 | 2020.10.23
41 | 望楼公共厕所建筑工程工人工资 |  | 10.3 | 2020.9.10 | 2020.10.30 | 竹园桥头、三门坑、盆凹、黄寨坪自然村 | 望楼村 村民委员会 | 省财政局拨款 | 10.3 | 10.3 |  |  |  | 是 | 是 | 朱桂财 | 2021.2.10
42 | 嶂背机耕道路新开路基工程 |  | 9.6299 | 2020.5.26 | 2020.8.25 | 上嶂塘埂至 上禾輋 | 嶂背村 村民委员会 | 基本农田保 护补贴 | 9.378 | 9.378 |  |  |  | 是 | 是 | 巫辉龙 | 2020.8.28
43 | 嶂背建设党员活动中心工程 （一） |  | 26.8281 | 2020.11 | 2021.05 | 嶂背村 | 嶂背村 村民委员会 | 帮扶单位自筹（花都区） | 5 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 巫辉龙 | 2020.11.24
44 | 嶂背光伏发电工程 |  | 20.916 | 2020.11 | 2021.1 | 嶂背村 | 嶂背村 村民委员会 | 花都引导资金 | 16.7328 | 16.7328 |  |  |  | 是 | 是 | 巫辉龙 | 2021.1.14
45 | 嶂背党群服务中心建设 工程（二） |  | 26.8281 | 2020.11 | 2021.05 | 嶂背村 | 嶂背村 村民委员会 | 中共丰顺县 组织部 | 20 | 未结算 |  |  |  | 是 | 是 | 巫辉龙 | 2021.2.1
46 | “三清三拆”工程 |  | 1.65 | 2020.12.20 | 2020.12.28 | 遍沙村楼下自然村下隆、沙岗 | 遍沙村民委员会 | 新农村资金 | 1.562 | 1.562 |  |  |  | 是 | 是 | 李新晴 | 2021.02.28
47 | 盖板桥涵工程（一） |  | 34.4506 | 2020.07.18 | 2020.12.31 | 双灵村 | 双灵村民委员会 | 梅州市场监管局（扶贫资金） | 19.5 | 34.4506 |  |  |  | 是 | 是 | 谭伟才 | 2020.09.30
48 | 农田灌溉砼水沟建设工程 |  | 4.9489 | 2020.09.28 | 2020.11.26 | 三合村山草坪 | 三合村民委员会 | 基本农田资金 | 4.8667 | 4.8667 |  |  |  | 是 | 是 | 钟管和 | 2021.01.31
49 | 党员会议室改建工程 |  | 5.652 | 2020.01.08 | 2020.01.30 | 东坑村党员会议室 | 东坑村民委员会 | 县文广局拨付 | 5.652 | 5.652 |  |  |  | 是 | 是 | 张杨兵 | 2020.02.29
50 | “三清三拆”工程 |  | 2.476 | 2020.01.03 | 2020.01.20 | 东坑村上村、下村 | 东坑村民委员会 | 新农村资金 | 2.28 | 2.28 |  |  |  | 是 | 是 | 张杨兵 | 2020.04.30
51 | 东坑村至芹寨洋修路基工程 |  | 1.754 | 2020.08.05 | 2020.09.03 | 东坑村至芹寨洋 | 东坑村民委员会 | 村自筹 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 是 | 是 | 张杨兵 | 2020.10.31
52 | 东坑上村至杨梅凹田间耕作路整修工程 |  | 4.032 | 2020.09.30 | 2020.11.25 | 东坑上村至杨梅凹 | 东坑村民委员会 | 基本农田资金 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 是 | 是 | 张杨兵 | 2020.11.30
53 | “三清三拆”工程 |  | 4.01 | 2020.12.01 | 2021.01.10 | 东坑村上村、下村 | 东坑村民委员会 | 新农村资金 | 3.7807 | 3.7807 |  |  |  | 是 | 是 | 张杨兵 | 2021.01.31
54 | 公厕建设工程 |  | 8.95 | 2020.12.05 | 2021.01.20 | 东坑村 | 东坑村民委员会 | 县人大5万，农业局3万，村自筹0.3万 | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 是 | 是 | 张杨兵 | 2021.02.28
55 | 清理高排、低排沟工程 |  | 1.622 | 2020.01.01 | 2020.09.27 | 深田村 | 深田村民委员会 | 基本农田资金 | 1.604 | 1.604 |  |  |  | 是 | 是 | 刘启明 | 2020.11.30
56 | 公厕建设工程 |  | 5.09 | 2020.09.01 | 2020.10.31 | 深田村 | 深田村民委员会 | 公厕奖补资金 | 5.09 | 5.09 |  |  |  | 是 | 是 | 刘启明 | 2021.02.28
57 | 41.81千瓦光伏发电项目（一） |  | 22.1593 | 2020.07.07 | 2020.12.31 | 埔东村 | 埔东村民委员会 | 花都引导资金（扶贫资金） | 17.393 | 22.1593 |  |  |  | 是 | 是 | 陈荣桂 | 2020.11.30
58 | 16千瓦光伏发电项目 |  | 8 | 2020.06.02 | 2020.06.21 | 芹寨洋村 | 芹寨洋村民委员会 | 县供电局拨付 | 8 | 8 |  |  |  | 是 | 是 | 杜达灵 | 2020.06.30
59 | 环村委大楼地底水泥硬化工程 |  | 1.5 | 2020.06.02 | 2020.06.09 | 芹寨洋村 | 芹寨洋村民委员会 | 村自筹 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 是 | 是 | 杜达灵 | 2020.06.30
60 | 新建车棚工程 |  | 1.2975 | 2020.07.02 | 2020.07.10 | 芹寨洋村 | 芹寨洋村民委员会 | 村自筹 | 1.2575 | 1.2575 |  |  |  | 是 | 是 | 杜达灵 | 2020.07.31
61 | 拓宽路基工程 |  | 1.754 | 2020.08.03 | 2020.08.22 | 芹寨洋村 | 芹寨洋村民委员会 | 村自筹 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 是 | 是 | 杜达灵 | 2020.09.30
62 | 大深坑道路建设工程 |  | 19 | 2020.12.23 | 2021.01.22 | 芹寨洋村 | 芹寨洋村民委员会 | 县农业局拨付 | 19 | 19 |  |  |  | 是 | 是 | 杜达灵 | 2021.02.28
63 | 室外健身场所地底水泥硬化工程 |  | 1.526 | 2020.03.01 | 2020.03.08 | 罗江村 | 罗江村民委员会 | 村自筹 | 1.456 | 1.456 |  |  |  | 是 | 是 | 刘国波 | 2020.03.31
64 | 道路平整、拓宽工程 |  | 2.5357 | 2020.05.20 | 2020.05.30 | 罗江村 | 罗江村民委员会 | 村自筹 | 2.4381 | 2.4381 |  |  |  | 是 | 是 | 刘国波 | 2020.06.30
65 | 道路路基设施工程 |  | 5.3398 | 2020.06.30 | 2020.07.20 | 罗江村 | 罗江村民委员会 | 村自筹 | 5.1062 | 5.1062 |  |  |  | 是 | 是 | 刘国波 | 2020.09.30
66 | 江背至小坑村道拓宽工程 |  | 5.9717 | 2020.10.26 | 2020.11.09 | 罗江村 | 罗江村民委员会 | 村自筹 | 5.717 | 5.717 |  |  |  | 是 | 是 | 刘国波 | 2020.11.30
67 | 新开路基工程 |  | 6.2715 | 2020.06.15 | 2020.10.26 | 罗江村 | 罗江村民委员会 | 县财政拨付 | 7.6172 | 7.6172 |  |  |  | 是 | 是 | 刘国波 | 2020.11.30
68 | 卫生站防水排水设施建设工程 |  | 3.619 | 2020.01.15 | 2020.03.20 | 坑尾村 | 坑尾村民委员会 | 花都引导资金（扶贫资金） | 3.619 | 3.619 |  |  |  | 是 | 是 | 彭贤信 | 2021.02.28
69 | 开挖排水沟工程 |  | 1.4 | 2020.06.20 | 2020.07.02 | 隍洞村 | 隍洞村民委员会 | 基本农田资金 | 1.24 | 1.24 |  |  |  | 是 | 是 | 刘辉荣 | 2020.07.31
70 | 村道路基硬底工程 |  | 8.3077 | 2020.10.25 | 2020.11.25 | 隍洞村 | 隍洞村民委员会 | 县财政局拨付 | 8 | 8 |  |  |  | 是 | 是 | 刘辉荣 | 2021.01.31
71 | 50.4千瓦光伏项目 |  | 25.2 | 2020.10.08 | 2021.01.31 | 埔头角村 | 埔头角村民委员会 | 花都引导资金（扶贫资金） | 20.16 | 25.2 |  |  |  | 是 | 是 | 杜京创 | 2021.01.31
72 | 杨梅坑下窝口桥建设工程 |  | 2.8666 | 2020.12.01 | 2020.12.20 | 杨石村 | 杨石村民委员会 | 村自筹 | 2.8461 | 2.8461 |  |  |  | 是 | 是 | 刘仪浩 | 2020.12.31
73 | 杨梅坑竹窝背桥建设工程 |  | 1.4485 | 2020.12.01 | 2020.12.20 | 杨石村 | 杨石村民委员会 | 村自筹 | 1.4185 | 1.4185 |  |  |  | 是 | 是 | 刘仪浩 | 2020.12.31
74 | 56千瓦光伏项目 |  | 29.12 | 2020.12.01 | 2020.12.31 | 杨石村 | 杨石村民委员会 | 花都区引导资金 | 29 | 29 |  |  |  | 是 | 是 | 刘仪浩 | 2021.02.28
75 | 杨梅坑沿潭耕作道路建设工程 |  | 5.5962 | 2020.11.30 | 2020.12.19 | 杨石村 | 杨石村民委员会 | 基本农田资金 | 5 | 5 |  |  |  | 是 | 是 | 刘仪浩 | 2021.02.28